## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治区第四届会计知识大赛项目
主管部门 |  | 自治区财政厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区财政厅本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 88.35 | 88.35 |  | 88.35 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 88.35 | 88.35 |  | 88.35 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《财政部关于举办第四届会计知识大赛的通知》（财会〔2025〕11号）要求，自治区决定组织开展自治区第四届会计知识大赛，通过举办会计知识大赛，提升全区会计从业人员专业素养，为宣传会计改革发展成果，普及财会法律法规知识，在全行业营造知法懂法守法的良好氛围，选拔优秀会计人才，推动会计行业高质量发展。 | [5 empty] | 一是高度重视、周密部署，落实落细组织领导责任，成立大赛领导小组，制定工作方案，方案得到自治区党委常委、常务副主席陈伟俊批示“组织好，争取有好成绩”。二是精心组织、认真备赛，全面激发会计人员比学赶超和干事创业的热情，大赛由自治区财政厅主办，新疆财经大学、新疆广播电视台及自治区会计学会共同协办，组建综合组、会务组、联络组、宣传组等各专门工作机构，全力以赴组织开展大赛各项工作。三是广泛宣传、积极动员，全面扩大比赛活动的覆盖面和影响力，广泛动员全区会计人员踊跃参赛，充分利用网络媒体、报刊杂志等平台加强对会计知识大赛的宣传报道，努力营造良好的比赛氛围。大赛期间，全区56475名会计人员进行了线上学习，55650名会计人员参加了线上竞赛。经过自治区级各部门、单位和各地州市财政局选拔推荐，自治区第四届会计知识大赛于8月27日在新疆广播电视台完成了决赛，经决赛激烈比拼，决赛最终决出一等奖1名、二等奖2名、三等奖5名。四是从半决赛和决赛队伍中择优组建新疆代表队，开展了为期一个多月的赛前集训，于2025年11月参加第四届全国会计知识大赛，新疆代表队获得第四届全国会计知识大赛优胜奖。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全区参加线上竞赛人数 | 15 | >=4.40万人 | =5.6万人 | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 集训人数 | 15 | =10人 | =11人 | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 赴京组织参赛人数 | 15 | =5人 | =5人 | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竞赛系统正常使用率 | 10 | >=98% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成区本级选拔赛时间 | 5 | 2025年7月27日前 | 2025年7月27日 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成复赛时间 | 5 | 2025年8月26日前 | =20250826年8月26日前 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成决赛时间 | 5 | 2025年8月28日前 | =20250827年8月28日前 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全区会计从业人员专业素养 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参赛人员满意度 | 10 | >=90% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分