## 18新疆债13
2018年新疆维吾尔自治区本级收费公路专项债券(一期)-2018年新疆维吾尔自治区政府专项债券(六期) 对应项目情况
项目名称 | 项目总投资（亿元） | 总里程（公里） | 本期债券计划使用额度（亿元） | 预期收入（亿元） | 计划开工日期（××年××月） | 计划竣工日期（××年××月） | 目前形象进度（可以语言描述） | 建设状态（未开工/在建/已完工） | 跟踪期内已投资金额（亿元） | 跟踪期内项目已投资（截至2018年12月末） |  |  | 跟踪期内通行费收入 | 开工时间 | 预计竣工验收时间 | 预计通车时间
[10 empty] | 资本金 | 使用债券资金 | 其他债务融资 | （截至2018年12月末）
G577线墩麻扎至旱田段-特克斯（一期、二期）项目 | 27.64 | 70.83 | 5.48 | 58.24 | 2015-06-01 | 2018-10-01 | 按照项目开工进度，目前相关工程进度已全部完成并实现通车。 | 完工 | 6.85 | 1.37 | 5.48 | 0 | 0.24 | 2015.7 | 2018.9 | 2018-09-01
G3012疏勒-叶城-墨玉二期项目 | 85.12 | 454.44 | 4.52 | 179.54 | 2017-06-01 | 2019-07-01 | 截止2018年底累计完成路基工程324.8千米，占比89%，完成路面基层6479千平方米，完成涵洞通道783座，占比95.6%。房建完成59.30%。 | 在建 | 48.98 | 34.46 | 4.52 | 0 | 0 | 2017.8 | 2019.8 | 2020年
合计 | 112.76 | 525.27 | 10 | 237.78 |  |  |  |  | 55.83 | 35.83 | 10 | 0 | 0.24