新疆维吾尔自治区财政厅本级2020年度

林业发展补助资金项目

绩效评价报告

报告编号：新疆宝中[2021]咨字第2105023号

委托单位：自治区财政厅

评价机构：新疆宝中有限责任会计师事务所

报告时间：2021年11月02日

摘   要

受自治区财政厅委托，新疆宝中有限责任会计师事务所于2021年09月26日至2021年11月02日对新疆维吾尔自治区林业和草原局（以下简称“林业和草原局”）实施的林业发展补助资金项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目背景

1.设立背景及目的

新疆林果产业是新疆经济的重要组成部分，自“一带一路”倡议提出以来,新疆经济发展面临新的历史机遇和挑战。近年来，自治区党委、自治区人民政府高度重视特色林果业发展，把林果业作为推进乡村振兴战略、推动“一产上水平，高质量发展”的主导产业来打造。实施的特色林果业提质增效行动，林果业开始从注重“量”向提高“质”转变，产业层次实现飞跃。特色林果业产业的发展，尤其是龙头企业的入驻，带动了特色林果业的产业化，使特色林果业在新疆经济发展中的影响力越来越大，已成为新疆经济发展中的新的经济增长点。

林业发展补助资金项目的实施，对发展特色林果业促进新疆的农村经济发展和农民的增收都将发挥重要作用，为新疆特色农产品实现名牌、打入国际国内市场具有重大意义。

2.项目实施情况

林业发展补助资金项目总预算资金8028.5万元，用于统筹整合、林果技术服务合作社补助、林果合作社加工转化能力建设补助、林果加工企业（合作社）技术改造、林果科技推广示范、专家团队建设、市场开拓和疆内“收购网”建设、林果品牌和质量体系标准建设、林草专项补助方面。截至开展绩效评价工作时点，林业和草原局已完成组建29个林果技术服务合作社、16个林果合作社加工转化能力补助、6个林果质量体系标准建设、17个林果科技推广示范与林草基础研究项目，完成11个疆内“收购网”建设、1套排污净化系统建设和1个女生宿舍楼及附属工程项目建设，并聘任首席专家10人负责提供技术指导服务。林业发展补助资金项目的实施，有效带动了农民增收、促进了新疆特色林果产品知名度的提升和新疆林果产品的绿色生产化水平。

3.项目的资金安排及使用情况

（1）项目资金安排情况

林业发展补助资金项目全年预算资金8028.5万元，全部为本级财政资金，实际到位资金8028.5万元，资金到位率为100%。

（2）项目资金使用情况

林业发展补助资金项目全年支出资金6922万元，预算执行率为86.22%。项目资金支出严格按照财政厅《关于提前下达2020年自治区财政林业专项资金预算的通知》（新财建〔2019〕479号）、林业和草原局《关于下达2020年自治区林业财政专项资金建设任务的通知》(新林规字〔2020〕46号)文件要求，将林业发展补助资金用于相关项目支出。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

围绕林草各项重点工作，保证自治区林草局各单位、部门正常履职需要；补助林果农民专业合作社、林果合作社加工转化能力、技术升级改造；支持林果主产区各地州市的县市区管理规范、运行良好的当地林果市场或综合性市场，更新升级加工服务功能区、建立新疆果品收购销售专区等，提升果品收购网能力建设；开展特色林果产品质量分级标准研制，推进果品认证相关产品检测、认证审核、标志使用、认证管理、标准化生产和质量追溯体系建设及认证续展等工作，建立健全果品内控体系和追溯体系；推进科技基础条件、科技平台建设，开展新疆特色树种基础研究、生态定位站科研项目等科技项目研发；派出技术专家赴林果主产区开展技术指导服务工作。

2.阶段性目标

通过实施林业发展补助资金项目，组建29个林果技术服务合作社；对16个林果合作社加工转化能力补助；进行1个林果品牌和质量体系标准建设、3个疆内“收购网”建设、1套排污净化系统建设、1个工程项目建设；开展17个林果科技推广示范与林草基础研究项目；聘任首席专家10人负责技术指导服务等工作，以实现有效带动农民增收、促进新疆特色林果产品知名度的提升和新疆林果产品绿色生产化水平等目标。

二、绩效自评情况及结论

林业和草原局组织评价组对林业发展补助资金项目开展绩效评价工作，建立自评指标体系并撰写自评报告。经评价组自评，林业和草原局对该项目自评得分90.54分，评价等级为“优”。通过对林业和草原局自评报告进行研读及开展外部评价工作，林业和草原局评价指标体系建设基本符合要求，绩效自评结果基本科学、合理，客观反映了林业发展补助资金项目建设情况，但在项目实施过程中，绩效目标设定、资金管理、以及组织实施等方面还有待改进。

三、绩效评价综合情况及结论

林业发展补助资金项目绩效评价得分89.12分，评价等级为良，已完成计划的绩效目标。各部分权重和绩效分值详见下表：

林业发展补助资金项目综合评分表

| 指 标 | 项目决策类 | 项目过程类 | 项目产出类 | 项目效益类 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权 重 | 15 | 20 | 40 | 25 | 100 |
| 得 分 | 13.39 | 13.62 | 37.11 | 25 | 89.12 |
| 得分率 | 89.27% | 68.1% | 92.78% | 100% | 89.12% |

四、主要经验及做法

（一）统筹兼顾，极大程度的发挥了财政资金的作用

林业和草原局在项目建设过程中，能够统筹兼顾，合理分配各类项目建设所需资金额度，将有限的财政资金利用到刀刃上，极大程度的发挥了财政资金的作用。

（二）加强制度建设，为项目建设提供坚强保障

林业和草原局在项目建设过程中，在执行法律法规及上级文件政策的基础上，能够结合项目实际，制定并执行有关财务方面和业务方面的制度、办法，有效建立了项目建设过程中的标准规范。

五、存在问题及原因分析

（一）绩效评价指标设置不合理、不完善

在开展绩效评价过程中发现，林业和草原局对所开展项目设定的指标目标值与时间完成值偏差较大，设定的目标值过小，而实际完成值是目标值的数倍，指标目标值设置不合理；对项目的关键产出指标设置不清晰，如林果品牌、质量体系标准建设项目应分为林果品牌的建设和林果质量体系标准的建设，而林业和草原局在设定绩效指标时，将两者设定为一个绩效指标。在对部分项目承担地州市、单位进行延伸评价时发现，存在指标设定混乱、不完善的情形，不清楚何为数量指标、何为质量指标等情形；存在设定的绩效指标未能完全体现其所承担项目的实际产出的情形，指标设置漏项，设置不完善。产生该问题的主要原因是相关工作人员对预算绩效管理理解不到位，对绩效指标的设计缺乏相应经验。

（二）制度执行有效性亟待提高

林业和草原局虽然针对各具体建设项目制定了补贴要求和标准，但在建设项目具体实施过程中，仍存在未按照既定要求和标准进行补贴的现象。产生该问题的主要原因一是项目实施涉及多个层级的部门，而各层级部门相关工作人员对补贴要求和标准理解不一，对补贴要求和标准理解不透彻，导致制度不能有效执行。二是监督检查力度不够，缺乏对项目实施的有效监督，不能及时发现并纠正项目实施过程中的偏差。

（三）预算执行进度缓慢

林业发展补助资金项目全年预算资金8028.5万元，全年支出资金6922万元，预算执行率为86.22%，预算执行进度缓慢。产生该问题的主要原因一是部分建设项目采取“先建后补”的补贴方式，项目建设进度缓慢或验收不及时，导致补贴资金未能及时拨付；二是由于在报请预算方案时将林果质量认证补助资金700万元预留在林业和草原局本级，而林业和草原局本级不是农产品质量认证的主体单位，后期虽然进行了预算调整，但该部分资金仍未能下发至各地州。

六、相关建议

（一）加强对预算绩效管理的培训工作

预算绩效管理工作作为提高财政专项资金管理水平和使用效益的重要抓手，是一项长期的日常工作。因此，应加强对各部门、各层级项目承担单位针对绩效管理制度、文件等的培训工作，尤其是要加强对分管预算绩效管理工作的负责人及专职工作人员的培训，使其树立预算绩效管理理念，了解预算绩效管理的基本工作内容和方法，以利于推动预算绩效管理工作开展。

（二）加强补贴政策、制度解读

林业发展补助资金项目的实施涉及到多个层级的部门，而具体项目的实施往往由最基层单位负责。鉴于各层级相关工作人员文化层次以及业务水平的差异，应组织系统的政策、制度的解读、培训工作，统一各层级相关工作人员对政策、制度的理解和认识，以促进补贴项目质效。

（三）加强监督检查，推进项目建设有序进行

鉴于林业发展补助资金项目涉及的项目建设类型广、建设部门层级多等现状，加强对各项目建设的跟踪检查工作就显得尤为重要。通过开展监督检查工作，将监督检查工作贯穿项目建设全过程，不断推动各项目建设进度、提高项目建设质量。

七、绩效评价结果应用建议

一是林业和草原局应严格依据评价结果和项目实施中存在的问题提出的相应建议，尽快制定合理有效的整改方案，进行落实。二是林业发展补助资金项目的实施，对林果业生产能力的提高、绿色生产水平的提升以及新疆特色林果产品知名度的提升起到了积极的推动作用，有效促进了新疆的农村经济发展和提升了农民的收入水平。因此，建议科学合理的安排林业发展补助资金，继续推进新疆林果事业的发展，为自治区社会经济发展提供源泉动力。

绩效评价工作组成员

| 序号 | 项目职务 | 姓 名 | 执业（从业）资格 | 职 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目主评人 | 吕佳 | 注册会计师 |  | 报告执笔 |
| 2 | 项目财务专家 | 薛彦新 | 注册会计师 | 会计师 |  |
| 3 | 项目审查（稽核） | 高永黎 | 注册会计师 | 会计师 |  |
| 4 | 项目质量控制 | 薛彦新 | 注册会计师 | 会计师 |  |
| 5 | 项目组成员 | 高媛 |  | 助理会计师 |  |

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目内容及实施进展情况	6

（三）项目资金安排及使用情况	14

（四）项目绩效目标情况	15

（五）绩效自评情况及结论	16

二、绩效评价组织情况	17

（一）绩效评价目的、对象和范围	17

（二）绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价依据	18

（三）绩效评价工作过程	20

（四）绩效评价抽样情况	21

三、绩效评价综合情况及结论	22

（一）征求意见及反馈情况	22

（二）绩效评价综合结论	22

（三）绩效目标实现情况	23

四、绩效评价情况分析	24

（一）决策情况分析	24

（二）过程情况分析	30

（三）产出情况分析	35

（四）效益情况分析	44

五、主要经验及做法	51

（一）统筹兼顾，极大程度的发挥了财政资金的作用	51

（二）加强制度建设，为项目建设提供坚强保障	51

六、存在问题及原因分析	52

（一）绩效评价指标设置不合理、不完善	52

（二）制度执行有效性亟待提高	52

（三）预算执行进度缓慢	53

七、针对问题提出的建议	53

（一）加强对预算绩效管理的培训工作	53

（二）加强补贴政策、制度解读	53

（三）加强监督检查，推进项目建设有序进行	54

八、绩效评价结果应用建议	54

九、其他需说明的问题	54

十、附件	54

附件１：2020年林业和草原局林业发展补助资金项目绩效评价指标体系及评分表	55

附件2：征求意见反馈情况	57

附件3：满意度调查问卷结果分析报告及调查问卷样表	58

附件4：绩效评价工作底稿	68

# 新疆维吾尔自治区财政厅本级2020年度

# 林业发展补助资金项目绩效评价报告

新疆宝中有限责任会计师事务所受自治区财政厅委托，成立绩效评价工作组，于2021年09月26日至2021年11月02日，对新疆维吾尔自治区林业和草原局（以下简称“林业和草原局”）实施的林业发展补助资金项目开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

### 1.项目背景及目的

新疆林果产业是新疆经济的重要组成部分，自“一带一路”倡议提出以来,新疆经济发展面临新的历史机遇和挑战。近年来，自治区党委、自治区人民政府高度重视特色林果业发展，把林果业作为推进乡村振兴战略、推动“一产上水平，高质量发展”的主导产业来打造。2018年全面启动“推进南疆特色林果业提质增效、助力脱贫攻坚行动”，2019年自治区特色林果业提质增效首次由行动升级为工程，实行五级书记抓林果的工作机制。根据新疆日报关于《新疆林业发展实现“绿富美”》报道，从2000年开始，新疆大力推动林果业发展，20多年来，新疆林果种植面积从380万亩发展至目前的2200万亩，占全国林果种植面积的13%，成为全国林果主产区。近年来实施的特色林果业提质增效行动，林果业开始从注重“量”向提高“质”转变，产业层次实现飞跃，数据显示，林果收入占全疆农民人均纯收入的25%左右。由此可见，特色林果业产业的发展，尤其是龙头企业的入驻，带动了特色林果业的产业化，使特色林果业在新疆经济发展中的影响力越来越大，已成为新疆经济发展中的新的经济增长点。

林业发展补助资金项目的实施，对发展特色林果业促进新疆的农村经济发展和农民的增收都将发挥重要作用，为新疆特色农产品实现名牌、打入国际国内市场具有重大意义。

### 2.项目设立依据

（1）自治区党委、自治区人民政府《关于加快特色林果业发展的意见》（新党发〔2005〕14号）；

（2）自治区党委、自治区人民政府《关于进一步加快林业发展的意见》（新党发〔2004〕15号）；

（3）自治区党委、自治区人民政府《关于进一步提高特色林果业综合生产能力的意见》（新党发〔2008〕10号）；

（4）自治区人民政府《探索建立涉农资金统筹整合长效机制的实施意见》（新政发〔2018〕98号）；

（5）自治区人民政府《关于进一步推进特色林果业提质增效工程建设的通知》（新政办明电〔2019〕59号）；

（6）自治区财政厅《关于做好2020年涉农资金统筹整合长效机制相关工作的意见》。

### 3.项目单位基本情况

该项目由林业和草原局负责实施，林业和草原局统一社会信用代码11650000MB1948178R，登记地址为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路69号,内设办公室、生态保护修复处（自治区绿化委员会办公室）、森林资源管理处、草原管理处、湿地管理处、荒漠化防治处、野生动植物保护管理处、自然保护地管理处、政策法规和改革处、国有林场和种苗管理处、规划财务处、科学技术处、人事处，机关党委、离退休干部工作处15个职能处室。其主要职能包括：

- 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和政府规章草案；组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价；

（2）组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化的相关工作；

（3）负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用；

（4）负责监督管理荒漠化防治工作；组织开展荒漠化调查，拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置；

（5）负责陆生野生动植物资源监督管理；组织开展陆生野生动植物资源调查，研究提出重点保护的陆生野生动植物名录调整意见，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口；

（6）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等设立、规划、建设和特许经营等工作；负责自治区直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；提出新建、调整各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作；

（7）负责推进林业和草原改革相关工作；拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作；

（8）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；

（9）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；

（10）指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处。负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作；

（11）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原防火规划和防护标准并指导实施，指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请应急管理厅，以自治区应急指挥机构名义，部署相关防治工作；

（12）监督管理林业和草原自治区级资金和国有资产，提出林业草原预算内投资、自治区财政性资金安排建议，按规定权限，审核自治区规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作；

（13）负责林业和草原科技、教育及外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作；

（14）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

（二）项目内容及实施进展情况

林业发展补助资金项目由林业和草原局负责组织实施，林业和草原局根据自治区财政厅《关于做好2020年涉农资金统筹整合长效机制相关工作的意见》要求，按照“大专项+任务清单”管理模式，将林业发展补助资金、林果简约化栽培和林业重点项目三项资金归并为自治区财政林业发展补助资金。该项目总预算资金8028.5万元，用于统筹整合、林果技术服务合作社补助、林果合作社加工转化能力建设补助、林果加工企业（合作社）技术改造、林果科技推广示范、专家团队建设、市场开拓和疆内“收购网”建设、林果品牌和质量体系标准建设、林草专项补助方面。

### 1.统筹整合

林业发展补助资金包含统筹整合资金2408.5万元。根据财政厅《关于提前下达2020年自治区财政林业专项资金预算的通知》（新财建〔2019〕479号）文件要求，统筹整合资金切块下达8个地州市的32个试点贫困县，由试点贫困县统筹整合使用。林业和草原局按照贫困人口数量、贫困村数量、脱贫计划及历年扶贫成效等因素，对统筹整合资金进行分配。统筹整合资金在各地州市分配情况详见下图：

### 2.林果技术服务合作社补助

林业发展补助资金包含林果技术服务合作社补助资金580万元，用于支持29个管理规范、运行良好的林果技术服务合作社建设；完善软硬件设施设备，组织开展技术培训，为果农提供苗木繁育、良种嫁接、整形修剪、病虫防治、脱皮清洗、分级收储等技术服务。每个技术服务合作社补助标准为20万元。林果技术服务合作社补助资金在各地州市分配情况详见下图：

### 3.林果合作社加工转化能力建设补助

林业发展补助资金包含林果合作社加工转化能力建设补助资金320万元，用于支持16个管理规范、运行良好的林果专业合作组织建设，以提高合作社组织化程度、提升其产业工人技术水平和果品初级加工能力、通过市场作用引导果农开展标准化生产。每个林果合作社补助标准为20万元。林果合作社加工转化能力建设补助资金在各地州市分配情况详见下图：

### 4.林果加工企业（合作社）技术改造

林业发展补助资金包含林果加工企业（合作社）技术改造资金645万元，用于支持管理规范、运行良好的林果企业进行设备更新升级和果品收购等，以提升其果品收储能力、加工能力和市场竞争能力，通过“三产”融合带动林果标准化生产。林果加工企业（合作社）技术改造资金在各地州市分配情况详见下图：

### 5.林果科技推广示范

林业发展补助资金包含林果科技推广示范资金627万元，其中科技支撑推广专项资金338万元，用于支持科研院所下派蹲点开展科技服务的技术专家团队，重点实施一批以技术推广、科技示范和技术培训为主要内容的林业科技推广项目；林果业和林草生态基础研究专项资金149万元，用于以林草生态基础研究为重点，实施一批与林草生态应用基础研究相关的科技支撑项目；科技平台建设专项资金140万元，重点用于支持林果检验检测平台、国家级生态定位站维护运行及生态系统服务功能评估等工作。林果科技推广示范资金在各地州市、各单位分配情况详见下图：

### 6.专家团队建设

林业发展补助资金包含专家团队建设资金246万元，其中提质增效服务团工作经费226万元，用于每月派出技术专家赴林果主产区开展技术指导服务工作；专家团队建设20万元，用于支持10位首席专家开展技术咨询服务工作。专家团队建设资金在各单位分配情况详见下图：

### 7.市场开拓和疆内“收购网”建设

林业发展补助资金包含市场开拓和疆内“收购网”建设资金1240万元，用于支持林果主产区各地州市的县市区管理规范、运行良好的当地林果市场或综合性市场，更新升级加工服务功能区、建立新疆果品收购销售专区等，提升果品收购网能力建设，通过完善主产县市区果品收购交易网点，稳定林果产区价格，促进农民标准化生产。鼓励和支持各地州组织林果企业和合作社参加中国新疆特色林果产品博览会、中国义乌国际森林产品博览会等展会和各类宣传推介活动。市场开拓和疆内“收购网”建设资金在各地州市、各单位分配情况详见下图：

### 8.林果品牌、质量体系标准建设

林业发展补助资金包含林果品牌、质量体系标准建设资金712万元，其中林果质量认证补助700万元，用于对当年获得果品认证相关产品检测、认证审核、标志使用、认证管理、标准化生产和质量追溯体系建设以及认证续展等工作开展进行补助；林果业技术标准研制补助专项12万元，重点用于支持核桃、红枣、苹果、香梨、葡萄和杏等6大果树产品质量分级标准研制。林果品牌、质量体系标准建设资金在各地州市、各单位分配情况详见下图：

### 9.林草专项补助

林业发展补助资金包含林草专项补助经费资金1250万元，用于围绕林草各项重点工作，保证自治区林草局各单位、部门正常履职需要。林业发展补助资金在各单位分配情况详见下图：

截至开展绩效评价工作时点，林业和草原局已完成组建29个林果技术服务合作社、16个林果合作社加工转化能力补助、6个林果质量体系标准建设、17个林果科技推广示范与林草基础研究项目，完成11个疆内“收购网”建设、1套排污净化系统建设和1个女生宿舍楼及附属工程项目建设，并聘任首席专家10人负责提供技术指导服务。林业发展补助资金项目的实施，有效带动了农民增收、促进了新疆特色林果产品知名度的提升和新疆林果产品的绿色生产化水平。

（三）项目资金安排及使用情况

### 1.项目资金安排情况

林业发展补助资金项目全年预算资金8028.5万元，全部为本级财政资金，实际到位资金8028.5万元，资金到位率为100%。

### 2.项目资金使用情况

林业发展补助资金项目全年支出资金6922万元，预算执行率为86.22%。项目资金支出严格按照财政厅《关于提前下达2020年自治区财政林业专项资金预算的通知》（新财建〔2019〕479号）、林业和草原局《关于下达2020年自治区林业财政专项资金建设任务的通知》(新林规字〔2020〕46号)文件要求，将林业发展补助资金用于相关项目支出。项目资金支出详见下表：

项目资金支出情况

| 序号 | 项目 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 统筹整合 | 2408.5 |
| 2 | 林果技术服务合作社补助 | 497.55 |
| 3 | 林果合作社加工转化能力建设补助 | 240 |
| 4 | 林果加工企业（合作社）技术改造补助 | 564.2 |
| 5 | 市场开拓和疆内“收购网”建设 | 1160 |
| 6 | 林果品牌、质量体系标准建设 | 12 |
| 7 | 林果科技推广示范 | 561.61 |
| 8 | 专家团队建设 | 228.14 |
| 9 | 林草专项补助经费 | 1250 |
| 合计 |  | 6922 |

（四）项目绩效目标情况

### 1.总体目标

围绕林草各项重点工作，保证自治区林草局各单位、部门正常履职需要；补助林果农民专业合作社、林果合作社加工转化能力、技术升级改造；支持林果主产区各地州市的县市区管理规范、运行良好的当地林果市场或综合性市场，更新升级加工服务功能区、建立新疆果品收购销售专区等，提升果品收购网能力建设；开展特色林果产品质量分级标准研制，推进果品认证相关产品检测、认证审核、标志使用、认证管理、标准化生产和质量追溯体系建设及认证续展等工作，建立健全果品内控体系和追溯体系；推进科技基础条件、科技平台建设，开展新疆特色树种基础研究、生态定位站科研项目等科技项目研发；派出技术专家赴林果主产区开展技术指导服务工作。

### 2.阶段性目标

通过实施林业发展补助资金项目，组建29个林果技术服务合作社；对16个林果合作社加工转化能力补助；进行1个林果品牌和质量体系标准建设、3个疆内“收购网”建设、1套排污净化系统建设、1个工程项目建设；开展17个林果科技推广示范与林草基础研究项目；聘任首席专家10人负责技术指导服务等工作，以实现有效带动农民增收、促进新疆特色林果产品知名度的提升和新疆林果产品绿色生产化水平等目标。

（五）绩效自评情况及结论

林业和草原局组织评价组对林业发展补助资金项目开展绩效评价工作，建立自评指标体系并撰写自评报告。

根据项目总体目标，林业和草原局从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度9个方面对产出、效果进行评价。设立了包括林果技术服务合作社的组建、对林果合作社加工转化能力进行补助、林果品牌和质量体系标准建设、林果科技推广示范与林草基础研究项目、疆内“收购网”建设、排污净化系统建设、工程项目建设以及聘任首席专家八项具体指标，从组建林果技术服务合作社项目验收合格情况、科技培训示范及熟化效果、推广示范标准使用率、工程项目验收合格率、时限、成本以及效益效果和满意度等方面定量与定性相结合对目标进行绩效考量。

经评价组自评，林业和草原局对该项目自评得分90.54分，评价等级为“优”。

通过对林业和草原局自评报告进行研读及开展外部评价工作，林业和草原局能够从总体目标、具体目标以及产出、效果等方面对项目进行定位和实施，目标明确。评价指标体系建设基本符合要求，且较为细化，具有可衡量性，对林业发展补助资金项目的实施具有较大的推进作用。

林业和草原局绩效自评结果客观合理，准确反映了林业发展补助资金项目建设情况，但在项目实施过程中，绩效目标设定、资金管理、以及组织实施等方面还有待改进。

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

通过对林业发展补助资金项目中资金使用情况、财务管理状况以及为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等方面进行分析，全面了解该项目资金的使用效率和效果、项目管理的过程是否规范、是否实现了预期绩效目标。同时，通过绩效评价总结项目在决策、执行等方面的经验，查找其存在的不足，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，促进与林业发展补助项目有关的政策长期、持续发挥作用，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

### 2.评价对象和范围

此次绩效评价的对象为林业和草原局负责实施的林业发展补助资金项目，主要评价该项目的投入、产出和效益。评价范围为2020年度自治区林业发展补助资金项目8028.5万元资金收支安排、资金使用和绩效管理情况。评价内容包括项目决策情况、资金管理和使用情况、制度建设及执行情况、项目产出情况及实现的效益情况。

## （二）绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价依据

### 1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》、中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区党委、自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号)、自治区财政厅《全面实施预算绩效管理的工作方案》 (新财预〔2018〕158号)、自治区财政厅《财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2018〕189号)等文件要求，遵照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则开展绩效评价工作，结合林业发展补助资金项目特点，注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法对投入、产出进行评价。

### 2.绩效评价指标体系

林业发展补助资金项目绩效评价指标体系严格按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置，其中项目决策类指标权重值为0.15，项目过程类指标权重值为0.2，项目产出类指标权重值为0.45，项目效益类指标权重值为0.2。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,绩效评价总分值100分，等级划分为四档,根据综合评分结果，评价计分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

| 评价计分结果 | 评价结果级别 |
| --- | --- |
| 90分（含）-100分 | 优 |
| 80分（含）-90分 | 良 |
| 60分（含）-80分 | 中 |
| 60分以下 | 差 |

具体评价指标体系详情见附件1（2020年林业和草原局林业发展补助资金项目绩效评价指标体系及评分表）。

### 3.绩效评价方法

根据林业发展补助资金项目的特点，主要采用以目标为导向的、基于证据分析的目标比较法开展绩效评价工作。根据林业和草原局已设定的绩效目标及指标，收集与项目相关的文件、财务资料、业务资料及自评报告等资料，对收集到的相关资料进行整理、分析并进行统计。在此基础上，将分析、统计结果与既定的绩效目标指标进行定量、定性比较，分析完成目标或未完成目标的原因，并根据预先设定的评分标准对各项指标进行评分，进而得出林业发展补助资金项目绩效评价得分。

### 4.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（4）自治区党委、自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号)；

（5）自治区财政厅《全面实施预算绩效管理的工作方案》 (新财预〔2018〕158号)；

（6）自治区财政厅《财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2018〕189号)；

（7）林业和草原局《关于印发2020年自治区财政林业专项资金项目申报指南并按要求建立项目库的通知》(新林规字〔2019〕806号)；

（8）林业和草原局《关于下达2020年自治区林业财政专项资金建设任务的通知》(新林规字〔2020〕46号)；

（9）本项目各阶段相关文件和有关资料。

（三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

在评价工作正式实施前期，与林业和草原局进行对接，收集、整理林业发展补助资金项目相关资料，了解所建设项目的基本实施情况。根据初步掌握的情况，成立专门的绩效评价项目小组。项目小组通过内部仔细分析讨论以及向相关专家咨询意见，对所建设项目的情况进一步梳理，确定绩效评价关注的重点，制定出了本次绩效评价实施方案。从所建设项目内容出发，按财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合所建设项目总目标，设立科学合理的财政资金绩效评价指标体系。

### 2.资料、数据采集分析及评价

项目小组收集了林业发展补助资金项目的相关文件、财务资料、业务资料、自评报告、相关管理办法等，对项目的实施情况以及资金拨付使用情况进行了调查。对收集到的相关资料进行整理、分析并进行统计，将分析、统计结果与既定的绩效目标指标进行定量、定性比较，进而对绩效指标进行评分。

### 3.撰写绩效评价报告

根据评分结果和掌握的相关资料撰写绩效评价报告初稿，针对主要问题提出初步建议。以书面形式向林业和草原局征求意见，并对林业和草原局反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对绩效评价报告初稿进行修改、完善。

### 4.提交正式报告

对完善后的绩效评价报告再次进行内部审核，审核通过后，由该项目主评人签名，加盖公章后，形成正式评价报告，提交自治区财政厅。

（四）绩效评价抽样情况

| 评价指标 | 目标值 | 目标实现值 | 完成比例 | 抽样比例 | 审阅方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金到位 | 8028.5万元 | 8028.5万元 | 100% | 100% | 批复文件、查阅会计凭证 |
| 资金支出 | 8028.5万元 | 6922万元 | 86.22% | 100% | 查阅会计凭证 |
| 组建林果技术服务合作社数量 | ≥29个 | 29 | 100% | 100% | 项目资料 |
| 林果品牌、质量体系标准建设项目数量 | ≥1个 | 6 | 600% | 100% | 项目资料 |
| 林果科技推广示范与林草基础研究项目数量 | ≥17个 | 17 | 100% | 100% | 项目资料 |
| 聘任首席专家人数 | ≥10人 | 10 | 100% | 100% | 项目资料 |
| 林果合作社加工转化能力补助数量 | ≥16个 | 16 | 100% | 100% | 项目资料 |
| 疆内“收购网”建设数量 | ≥3个 | 11 | 366.67% | 100% | 项目资料 |
| 建成排污净化系统 | ≥1套 | 1 | 100% | 100% | 项目资料 |
| 建设、改造、修缮工程量 | ≥1个 | 1 | 100% | 100% | 项目资料 |
| 补助对象满意度 | ≥80% | 85.29% | 100% | 70份 | 补助对象问卷调查 |
| 培训对象满意度 | ≥80% | 90.26% | 100% | 134份 | 培训对象问卷调查 |

三、绩效评价综合情况及结论

（一）征求意见及反馈情况

林业发展补助资金项目绩效评价项目组于2021年10月26日以书面形式向林业和草原局征求《林业发展补助资金项目绩效评价报告（征求意见稿）》意见，林业和草原局于2021年10月29日以书面形式进行意见反馈，复函中表示对《林业发展补助资金项目绩效评价报告（征求意见稿）》“无修改意见”。

（二）绩效评价综合结论

林业发展补助资金项目绩效评价得分89.12分，评价等级为良，已完成计划的绩效目标。各部分权重和绩效分值详见下表：

林业发展补助资金项目综合评分表

| 指 标 | 项目决策类 | 项目过程类 | 项目产出类 | 项目效益类 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权 重 | 15 | 20 | 40 | 25 | 100 |
| 得 分 | 13.39 | 13.62 | 37.11 | 25 | 89.12 |
| 得分率 | 89.27% | 68.1% | 92.78% | 100% | 89.12% |

（三）绩效目标实现情况

经对林业发展补助资金项目进行绩效评价，通过实施林业发展补助资金项目，林业和草原局完成组建29个林果技术服务合作社；对16个林果合作社加工转化能力建设项目进行了补助；完成了6个林果质量体系标准建设；开展了17个林果科技推广示范与林草基础研究项目；完成了11个疆内“收购网”建设、1套排污净化系统建设、1个工程项目建设；聘任首席专家10人负责技术指导服务等工作，对林果业生产能力的提高、绿色生产水平的提升以及新疆特色林果产品知名度的提升起到了积极的推动作用，有效促进了新疆的农村经济发展和提升了农民的收入水平。设定的与总体目标相关各项指标均已实现，绩效总体目标指标完成情况详见下表：

总体目标指标完成情况表

| 三级指标 | 指标值 | 指标完成情况 | 完成情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组建林果技术服务合作社数量 | ≥29个 | 29 | 实际完成率为100.00% |
| 林果品牌、质量体系标准建设项目数量 | ≥1个 | 6 | 实际完成率为600.00% |
| 林果科技推广示范与林草基础研究项目数量 | ≥17个 | 17 | 实际完成率为100% |
| 聘任首席专家人数 | ≥10人 | 10 | 实际完成率为100% |
| 林果合作社加工转化能力补助数量 | ≥16个 | 16 | 实际完成率为100.00% |
| 疆内“收购网”建设数量 | ≥3个 | 11 | 实际完成率为366.67% |
| 建成排污净化系统 | ≥1套 | 1 | 实际完成率为100% |
| 建设、改造、修缮工程量 | ≥1个 | 1 | 实际完成率为100% |
| 组建林果技术服务合作社项目验收合格率 | ≥80% | 100% | 实际完成率为100% |
| 科技培训示范及熟化效果 | ≥90% | 89% | 实际完成率为98.89% |
| 推广示范标准使用率 | ≥90% | 92% | 实际完成率为102.22 |
| 工程项目验收合格率 | 100% | 100% | 实际完成率为100% |
| 项目完成时间 | 2020年12月底前 | 92.2% | 4个项目完成时间在2020年12月底后 |
| 项目成本支出 | ≤8028.5万元 | 6922万元 | 各项目成本支出均未超过预算分配金额 |
| 林果业提质增效促进农民增收 | 有效促进 | 有效促进 | 能够有效促进农民增收 |
| 提升新疆特色林果产品知名度 | 进一步提升 | 进一步提升 | 能够积极提升新疆特色林果产品知名度，促进新疆林果产品销售交易。 |
| 绿色生产水平提升 | 显著提升 | 显著提升 | 绿色生产水平显著提升 |
| 持续发挥作用期限 | 持续 | 持续 | 计划实施的项目能够持续发挥作用 |

四、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

项目决策指标包括项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标，结合林业发展补助资金项目特点，对二级指标进行了进一步细分，分为六个三级指标。项目决策指标总分15分，实际得分13.39分。

| 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2.5 | 充分 | 充分 | 100% | 2.5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2.5 | 规范 | 规范 | 100% | 2.5 |
| 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 合理 | 合理 | 100% | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 明确 | 较明确 | 44.5% | 0.89 |
| 资金投入 | 6 | 预算编制科学性 | 3 | 科学 | 科学 | 100% | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 合理 | 基本合理 | 83.33% | 2.5 |

### 1.项目立项指标

项目立项指标分为立项依据充分性和立项程序规范性两个三级指标，总分5分，实际得分5分。

（1）立项依据充分性

林业发展补助资金项目以自治区党委、自治区人民政府《关于进一步加快林业发展的意见》（新党发〔2004〕15号）、自治区党委、自治区人民政府《关于加快特色林果业发展的意见》（新党发〔2005〕14号）、自治区党委、自治区人民政府《关于进一步提高特色林果业综合生产能力的意见》（新党发〔2008〕10号）、自治区人民政府《探索建立涉农资金统筹整合长效机制的实施意见》（新政发〔2018〕98号）、自治区人民政府《关于进一步推进特色林果业提质增效工程建设的通知》（新政办明电〔2019〕59号）及自治区财政厅《关于做好2020年涉农资金统筹整合长效机制相关工作的意见》等文件作为立项依据，林业和草原局将该项目纳入部门年度重点工作任务，并制定任务清单。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求及林业和草原局的部门职责，立项依据充分。

根据评分规则，该指标权重分值2.5分，实际得分2.5分。

（2）立项程序规范性

林业和草原局于2019年10月11日下发《关于印发2020年自治区财政林业专项资金项目申报指南并按要求建立项目库的通知》（新林规字〔2019〕806号）文件，下发2020年度自治区财政林业专项资金项目申报指南，要求各地州、各单位组织项目申报并建立项目库。各地州财政、林业部门根据自治区下达的项目资金控制数，结合本地区林果业发展建设规划，按照项目指南要求，本着“突出重点、合理布局、发挥效益”的原则进行项目申报。林业和草原局于2019年12月1日组织召开党委会议，审议通过林业发展补助资金分配方案，并于2019年12月13日向自治区财政厅报送《关于报送2020年自治区财政林业专项资金建议分配方案的函》（新林规字〔2019〕957号）。自治区财政厅于2019年12月31日下发《关于提前下达2020年自治区财政林业专项资金预算的通知》（新财建〔2019〕479号）文件，对财政林业专项资金建议分配方案进行批复。

根据评分规则，该指标权重分值2.5分，实际得分2.5分。

### 2.绩效目标指标

绩效目标指标分为绩效目标合理性和绩效指标明确性两个三级指标，总分4分，实际得分2.89分。

（1）绩效目标合理性

林业和草原局在设定绩效目标时，能够围绕新疆经济发展面临新的历史机遇和挑战，支持林果技术服务合作社的建立、林果合作社加工转化能力建设、林果加工企业（合作社）技术改造，组建专家团队，加大林果科技推广示范力度、专家团队建设，并加强林果品牌和质量体系标准建设和市场渠道建设，对发展特色林果业促进新疆的农村经济发展和农民的增收都将发挥重要作用，为新疆特色农产品实现名牌、打入国际国内市场具有重大意义。绩效目标设定依据充分，符合客观实际情况，确定的绩效目标与预算确定的资金量能够相匹配。

根据评分规则，该指标权重分值2分，实际得分2分。

（2）绩效指标明确性

林业和草原局能够结合实际需求，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设定具体指标19个，其中产出指标14个，效益指标5个。设定的具体指标值，包含定量指标15个，定性指标4个。设定的绩效指标中，计划“疆内‘收购网’建设数量”为3个，实际建设“收购网”11个，实际建设数量为计划建设数量的366.67%；计划“林果品牌、质量体系标准建设项目数量”为1个，实际建设林果质量体系标准6个，实际建设数量为计划建设数量的600%。

①经进行延伸评价，对自治区野马繁殖研究中心拨付林草专项补助资金150万元，用于新建排污净化系统、马舍周边及2.7公里路边林带日常维护、锅炉改造、综合楼维修改造，设定的产出数量指标中仅有“建成排污净化系统”1项指标，绩效指标设定不完整。

②经进行延伸评价，对新疆林业学校拨付林草专项补助资金850万元及专家团队建设专项资金16万元，用于新建女生宿舍楼及附属工程建设项目、改善办学条件、派出技术专家赴林果主产区开展技术指导服务工作，设定的产出数量指标中未能反映项目产出情况。

根据评分规则，该指标权重分值2分，实际得分0.89分。

### 3.资金投入指标

资金投入指标分为预算编制科学性和资金分配合理性两个三级指标，总分6分，评价得分5.5分。

（1）预算编制科学性

林业和草原局制定《2020年度自治区财政林业专项资金项目申报指南》，明确各建设项目补贴标准。林业和草原局根据拟补贴或建设的项目数量以及补贴标准进行预算的编制。预算的编制能够与项目内容及工作任务相匹配，预算的编制能够按照相应的依据进行编制。

根据评分规则，该指标权重分值3分，实际得分3分。

（2）资金分配合理性

林业和草原局根据各项建设内容预先确定的拟实施工作量及标准、自治区财政厅《关于提前下达2020年自治区财政林业专项资金预算的通知》（新财建〔2019〕479号）文件，对林业发展补助资金进行分配。林业发展补助资金中包含林果品牌、质量体系标准建设资金712万元，其中林果质量认证补助700万元，对当年获得果品认证相关产品检测、认证审核、标志使用、认证管理、标准化生产和质量追溯体系建设以及认证续展等工作开展进行补助。由于在报请预算方案时将该部分资金预留在林业和草原局本级，而林业和草原局本级不是农产品质量认证的主体单位，因而无法顺利完成质量认证工作。林业和草原局于2020年5月27日向自治区财政厅致函《关于申请调整2019—2020年财政林草专项资金预算及指标类型的函》（新林规字〔2020〕253号），对林果质量认证补助700万元进行预算调整，其中阿克苏地区350万元、吐鲁番市110万元、巴州60万元、阿勒泰地区100万元、博州80万元，但截至2020年12月，该笔资金未能下发至各地州。各建设项目资金分配情况详见下表：

林业发展补助资金分配情况

| 序号 | 建设内容 | 分配资金（万元） | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统筹整合 | 2408.5 | 30% |
| 2 | 林果技术服务合作社补助 | 580 | 7.22% |
| 3 | 林果合作社加工转化能力建设补助 | 320 | 3.99% |
| 4 | 林果加工企业（合作社）技术改造 | 645 | 8.03% |
| 5 | 林果科技推广示范 | 627 | 7.81% |
| 6 | 专家团队建设 | 246 | 3.06% |
| 7 | 市场开拓和疆内“收购网”建设 | 1240 | 15.44% |
| 8 | 林果品牌、质量体系标准建设 | 712 | 8.87% |
| 9 | 林草专项补助 | 1250 | 15.57% |
| 合计 |  | 8028.5 | 100% |

根据评分规则，该指标权重分值3分，实际得分2.5分。

（二）过程情况分析

项目过程指标包括资金管理和组织实施两个二级指标，结合林业发展补助资金项目特点，对二级指标进行了进一步细分，分为五个三级指标。项目过程指标总分20分，实际得分13.62分。

| 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 | 7 | 资金到位率 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 2 | 100% | 86.22% | 31% | 0.62 |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | 合规 | 较合规 | 66.67% | 2 |
| 组织实施 | 13 | 管理制度健全性 | 5 | 健全 | 健全 | 100% | 5 |
|  |  | 制度执行有效性 | 8 | 有效 | 较有效 | 50% | 4 |

1.资金管理指标

资金管理指标分为资金到位率、预算执行率和资金使用合规性三个三级指标，总分7分，实际得分4.62分。

（1）资金到位率

林业发展补助资金项目全年预算资金8028.5万元，全部为本级财政资金，自治区财政厅于2019年12月31日下发《关于提前下达2020年自治区财政林业专项资金预算的通知》（新财建〔2019〕479号）文件，下达林业发展补助资金8028.5万元，资金到位率100%。

根据评分规则，该指标权重分值2分，实际得分2分。

（2）预算执行率

林业发展补助资金项目实际到位资金8028.5万元，截止到2020年12月31日，实际执行数为6922万元，预算执行率为86.22%。项目资金预算执行情况详见下表：

林业发展补助项目资金预算执行情况

| 序号 | 项目 | 预算金额（万元） | 支出金额（万元） | 预算执行率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统筹整合 | 2408.5 | 2408.5 | 100 |
| 2 | 林果技术服务合作社补助 | 580 | 497.55 | 85.78 |
| 3 | 林果合作社加工转化能力建设补助 | 320 | 240 | 75.00 |
| 4 | 林果加工企业（合作社）技术改造补助 | 645 | 564.2 | 87.47 |
| 5 | 市场开拓和疆内“收购网”建设 | 1240 | 1160 | 93.55 |
| 6 | 林果品牌、质量体系标准建设 | 712 | 12 | 1.69 |
| 7 | 林果科技推广示范 | 627 | 561.61 | 89.57 |
| 8 | 专家团队建设 | 246 | 228.14 | 92.74 |
| 9 | 林草专项补助经费 | 1250 | 1250 | 100 |
| 合计 |  | 8028.5 | 6922 | 86.22 |

根据评分规则，该指标权重分值2分，实际得分0.62分。

（3）资金使用合规性

经对巴州、昌吉州、喀什地区、和田地区、阿克苏地区、克州、自治区野马繁殖研究中心、新疆林业学校、自治区林业技术推广总站、自治区林业有害生物防治检疫局林业发展补助资金使用情况进行审核，各地州市、项目承担单位能够按照财政厅《关于提前下达2020年自治区财政林业专项资金预算的通知》（新财建〔2019〕479号）、林业和草原局《关于下达2020年自治区林业财政专项资金建设任务的通知》(新林规字〔2020〕46号)文件的规定使用项目资金，但仍存在下列未按规定使用资金的问题。

①经进行延伸评价，对自治区林业有害生物防治检疫局拨付专家团队建设资金31万元，用于派出技术专家赴林果主产区开展技术指导服务工作，自治区林业有害生物防治检疫局未将资金用于专家团队建设方面，而将该资金用于支付“新疆松林线虫病空地结合监测技术研究与示范项目”、“城市生态林钻蛀性害虫-白蜡窄吉丁发生危害及防治技术研究项目”技术服务费及咨询费。

②经进行延伸评价，对库车中合联供销果业有限公司拨付“收购网”建设资金30万元，《2020年林果提质增效任务要求》中规定“市场开拓和疆内‘收购网’建设补助资金主要用于对已有林果市场或农副产品市场购置林果加工、服务设备，设置果品收购销售专区进行补助等”，但该公司实施方案中用于购买小白杏包装箱、香梨包装箱、通用礼盒、通用包装袋、溯源二维码标签贴等方面，不符合《2020年林果提质增效任务要求》的相关要求。

根据评分规则，该指标权重分值3分，实际得分2分。

2.组织实施指标

组织实施指标分为管理制度健全性、制度执行有效性两个三级指标，总分13分，实际得分9分。

（1）管理制度健全性

结合林业发展补助资金项目建设内容，林业和草原局制定《自治区林业和草原局规划计划、项目和资金管理规程》（新林发〔2020〕105号）、《自治区林业和草原专项资金稽查办法》（新林发〔2021〕233号）、《2020年度自治区财政林业专项资金项目申报指南》，自治区财政厅、自治区林业厅制定《自治区林果业发展专项资金管理办法（暂行）》（新财农〔2007〕22号）、《自治区林业科技专项资金管理办法（试行）》（新财农〔2011〕5号）。林业发展补助资金项目具有相应的财务和业务管理制度。

根据评分规则，该指标权重分值5分，实际得分5分。

（2）制度执行有效性

经对林业发展补助资金项目的财务资料及项目资料进行审核，各项财务制度和业务制度以及相关法律、法规基本能够得到有效执行，但仍然存在下列未按制度执行的问题。

①经进行延伸评价，自治区野马繁殖研究中心2020年6月8号凭证支付张林基林带除草、刷石灰等劳务费7430元，未履行代扣代缴个人所得税义务；

②经进行延伸评价，自治区野马繁殖研究中心负责的办公用房维修改造项目，2019年8月20日经新疆维吾尔自治区机关事务管理局批复同意进行维修改造，中标通知书时间为2019年10月13日，施工合同签订日期为2019年10月12日，约定的开工日期为2019年10月14日、完工日期为11月7日，施工进度表中显示工期为2020年6月14日至10月24日，中标通知书与施工合同签订时间相矛盾、约定的开工和完成时间与施工进度表时间相矛盾；

③经进行延伸评价，新疆林业学校负责建设的女生宿舍楼及附属工程建设项目截至开展绩效评价工作时点未办理竣工结算手续；

④经进行延伸评价，“林果加工企业（合作社）技术升级改造”补助资金情况中，对哈密市李娜农副产品专业合作社、巴楚县天玉农业专业合作社、巴楚县绿色天地核桃专业合作社和巴楚县伊合散农业专业合作4个合作社的补助未按照《2020年林果提质增效任务要求》“林果企业所购置的设备金额150万元以上（合作社所购置的设备金额50万元以上），果品收购规模林果企业300万元以上（合作社收购果品金额不低于70万元），按照贷款金额（或购置货款金额）给予5%的补贴”的规定执行。

⑤经进行延伸评价，尉犁县金泽林业科技有限责任公司享受“林果加工企业（合作社）技术升级改造”补助10.7万元。《2020年林果提质增效任务要求》中规定“林果加工企业（合作社）技术升级改造补助资金主要用于林果企业（合作社）上一年度或本年度购置生产加工、服务设备和收购果品补贴”，对尉犁县金泽林业科技有限责任公司的补助对象为2018年度购置生产加工、服务设备。

根据评分规则，该指标权重分值8分，实际得分4分。

（三）产出情况分析

项目产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个二级指标，结合林业发展补助资金项目特点，对二级指标进行了进一步细分，分为十四个三级指标。项目产出指标总分40分，实际得分37.11分。

| 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 20 | 组建林果技术服务合作社数量 | 2.5 | ≥29个 | 29 | 100% | 2.5 |
|  |  | 林果品牌、质量体系标准建设项目数量 | 2.5 | ≥1个 | 6 | 20% | 0.5 |
|  |  | 林果科技推广示范与林草基础研究项目数量 | 2.5 | ≥17个 | 17 | 100% | 2.5 |
|  |  | 聘任首席专家人数 | 2.5 | ≥10人 | 10 | 100% | 2.5 |
|  |  | 林果合作社加工转化能力补助数量 | 2.5 | ≥16个 | 16 | 100% | 2.5 |
|  |  | 疆内“收购网”建设数量 | 2.5 | ≥3个 | 11 | 100% | 2.5 |
|  |  | 建成排污净化系统 | 2.5 | ≥1套 | 1 | 100% | 2.5 |
|  |  | 建设、改造、修缮工程量 | 2.5 | ≥1个 | 1 | 100% | 2.5 |
| 质量指标 | 10 | 组建林果技术服务合作社项目验收合格率 | 2.5 | ≥80% | 100% | 100% | 2.5 |
|  |  | 科技培训示范及熟化效果 | 2.5 | ≥90% | 89% | 80% | 2 |
|  |  | 推广示范标准使用率 | 2.5 | ≥90% | 92% | 100% | 2.5 |
|  |  | 工程项目验收合格率 | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 2.5 |
| 时效指标 | 5 | 项目完成时间 | 5 | 2020年12月底前 | 92.20% | 92.2% | 4.61 |
| 成本指标 | 5 | 项目成本支出 | 5 | ≤8028.5万元 | 6922万元 | 100% | 5 |

1.产出数量指标

产出数量指标分为组建林果技术服务合作社数量、林果品牌和质量体系标准建设项目数量、林果科技推广示范与林草基础研究项目数量、聘任首席专家人数、林果合作社加工转化能力补助数量、疆内“收购网”建设数量、建成排污净化系统、修缮建造工程数量八个三级指标，总分20分，实际得分18分。

（1）组建林果技术服务合作社数量

林业发展补助资金项目计划组建林果技术服务合作社数量为29个，经对组建林果技术服务合作社项目资料进行审核，实际组建29个林果技术服务合作社，分别分布在和田地区、喀什地区、克州、巴州、伊犁州、昌吉州和吐鲁番市8个地州市，实际完成率为100%。组建林果技术服务合作社完成情况详见下表：

组建林果技术服务合作社完成情况

| 地区 | 数量 | 林果技术服务合作社名称 |
| --- | --- | --- |
| 和田地区 | 5 | 皮山县锦秋林业服务农民专业合作社 |
|  |  | 和田市民意农业综合服务农民专业合作社 |
|  |  | 洛浦县好帮手科技扶贫林果专业技术服务协会 |
|  |  | 于田县多多果林果农民专业合作社 |
|  |  | 于田县依纳克农业农民专业合作社 |
| 昌吉州 | 1 | 昌吉市金茂油用牡丹种植专业合作社 |
| 巴州 | 2 | 和硕县国源农林种植专业合作社林果技术服务合作社 |
|  |  | 且末县托格拉克勒克其兰巴格农民专业合作社 |
| 阿克苏地区 | 12 | 阿克苏市绿岸有机农民专业合作社林果技术服务合作社 |
|  |  | 阿克苏市天泉有机农民专业合作社林果技术服务合作社 |
|  |  | 库车萨比达西拉果品种植农民专业合作社 |
|  |  | 乌什县和时利林果农民专业合作社 |
|  |  | 乌什县圣林林果业种植农民专业合作社 |
|  |  | 新和县努尔巴格林果合作社 |
|  |  | 新和县小牛果品农民合作社 |
|  |  | 温宿县库尔干林果农民专业合作社 |
|  |  | 温宿县农之友农民专业合作社合作联社 |
|  |  | 沙雅县丰禾林果业农民专业合作社 |
|  |  | 阿瓦提县白星林果农民专业合作社 |
|  |  | 阿瓦提县联益水果种植农民专业合作社 |
| 喀什地区 | 4 | 岳普湖县盛茂育良果业农民专业合作社 |
|  |  | 岳普湖县依肯扎尔种植农民专业合作 |
|  |  | 伽师县财运林果业农民专业合作社 |
|  |  | 叶城县爱心农机农民专业合作社林果技术服务合作社 |
| 吐鲁番市 | 2 | 吐鲁番市惠民果业农民专业合作社 |
|  |  | 鄯善县遂达果业农民专业合作社 |
| 伊犁州 | 1 | 察布查尔锡伯自治县甘泉特色林果合作社 |
| 克州 | 2 | 新疆阿克猫农业开发有限公司 |
|  |  | 阿克陶县精扶农林牧专业合作社 |

根据评分规则，该指标权重分值2.5分，实际得分2.5分。

（2）林果品牌、质量体系标准建设项目数量

林果品牌、质量体系标准建设资金712万元，其中700万元用于林果质量认证补助，12万元林果业技术标准研制补助。由于林果质量认证补助资金700万元未能拨付到各地州，导致林果品牌建设相关工作未能开展，仅开展了林果质量体系标准建设工作。林业发展补助资金项目计划林果品牌、质量体系标准建设项目数量为1个，经对林果品牌、质量体系标准建设项目资料进行审核，实际完成6项质量体系标准建设。林果质量体系标准建设情况详见下表：

林果质量体系标准建设情况

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 | 发布日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆库尔勒香梨果品质量分级标准 | DB65/T 4295-2020 | 2020年6月1日 |
| 2 | 新疆干制红枣果品质量分级标准 | DB65/T 4296-2020 | 2020年6月1日 |
| 3 | 新疆苹果果品质量分级标准 | DB65/T 4297-2020 | 2020年6月1日 |
| 4 | 新疆鲜食葡萄果品质量分级标准 | DB65/T 4298-2020 | 2020年6月1日 |
| 5 | 新疆核桃果品质量分级标准 | DB65/T 4299-2020 | 2020年6月1日 |
| 6 | 新疆鲜食杏果品质量分级标准 | DB65/T 4300-2020 | 2020年6月1日 |

根据评分规则，该指标权重分值2.5分，实际得分0.5分。

（3）林果科技推广示范与林草基础研究项目数量

林业发展补助资金项目计划林果科技推广示范与林草基础研究项目数量为17个，经对林果科技推广示范与林草基础研究项目资料进行审核，实际开展林果科技推广示范与林草基础研究项目17个，实际完成率为100%。林果科技推广示范与林草基础研究项目建设情况详见下表：

林果科技推广示范与林草基础研究项目建设情况

| 序号 | 项目名称 | 实施单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 伊犁河谷树上干杏提质增效技术示范 | 伊犁州林科院 |
| 2 | 昌吉州大果沙棘良种新棘1号优质丰产栽培 | 昌吉州林业技术推广中心 |
| 3 | 枣“二减一增”关键技术研究示范与推广 | 巴州林业科学技术推广中心 |
| 4 | 阿克苏苹果矮砧密植栽培技术示范与推广 | 阿克苏地区林科所 |
| 5 | 无花果丰产栽培技术示范推广 | 喀什地区林业技术推广站 |
| 6 | 皮山县紫花苜蓿栽培及饲用技术应用示范 | 新疆农业大学草环学院 |
| 7 | 低产低效枣园的鲜食化改造技术示范 | 新疆农业科学院园艺作物研究所 |
| 8 | 墨玉县核桃低产低效园综合改造技术推广与示范 | 新疆林科院经济林研究所 |
| 9 | 新疆大果沙枣良种高效栽培技术研究 | 新疆林科院园林绿化研究所 |
| 10 | 西梅低产园标准化提质增效技术示范与推广 | 新疆林科院经济林研究所 |
| 11 | 节水灌溉条件下果树水肥耦合效应研究 | 新疆林业测试中心 |
| 12 | 于田县葡萄水肥-体化栽培技术的研究 | 新疆林科院科技推广处 |
| 13 | 佳木核桃与冬小麦栽培技术推广示范 | 新疆林业科学院机关 |
| 14 | 平欧杂种榛不同品种焦叶机理研究 | 新疆林科院经济林研究所 |
| 15 | 核桃焦叶病病因分析及防治措施研究 | 新疆农业大学 |
| 16 | 12大特色果树基础研究 | 新疆林科院机关 |
| 17 | 林业生态基础研究 | 新疆林科院机关 |

根据评分规则，该指标权重分值2.5分，实际得分2.5分。

（4）聘任首席专家人数

林业发展补助资金项目计划聘任首席专家人数为10人，经对聘任首席专家进行审核，实际聘任首席专家10人，实际完成率为100%，聘任首席专家情况详见下表：

首席专家聘任情况

| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 职务/职级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 廖康 | 新疆农业大学林学与园艺学院 | 教授 |
| 2 | 史彦江 | 新疆林科院经济林硏究所 | 硏究员 |
| 3 | 张东亚 | 新疆林科院园林绿化硏究所 | 研究员 |
| 4 | 王建友 | 新疆林科院推广处 | 研究员 |
| 5 | 王新勇 | 新疆农科院士壤肥料与农业节水研究所 | 研究员 |
| 6 | 潘明启 | 新疆农科院园艺作物究所 | 研究员 |
| 7 | 李忠新 | 新疆农科院农业机械化研究所 | 研究员 |
| 8 | 阿地力·沙塔尔 | 新疆农业大学林学与园艺学院 | 教授 |
| 9 | 彭刚 | 阿克苏地区林业局林果办 | 提高待遇高级工程师 |
| 10 | 李世强 | 巴州库尔勒市香梨研究中心 | 提高待遇高级工程师 |

根据评分规则，该指标权重分值2.5分，实际得分2.5分。

（5）林果合作社加工转化能力补助数量

林业发展补助资金项目计划林果合作社加工转化能力补助数量为16个，经对林果合作社加工转化能力补助资料进行审核，实际补助16个林果合作社，分别分布在和田地区、喀什地区、阿克苏地区、伊犁州、哈密市和吐鲁番市6个地州市，实际完成率为100%。林果合作社加工转化能力补助完成情况详见下表：

林果合作社加工转化能力补助完成情况

| 地区 | 数量 | 合作社名称 |
| --- | --- | --- |
| 和田地区 | 2 | 和田市绿果城农产品农民专业专业合作社 |
|  |  | 于田县阿热勒拉依喀团结花卉种植农民专业合作社 |
| 阿克苏地区 | 7 | 阿克苏市青苗农民专业合作社林果合作社 |
|  |  | 阿克苏市皖疆枣业农民专业合作社林果合作社 |
|  |  | 乌什县惠农林果种植专业合作社 |
|  |  | 乌什县阿合雅帅骆驼农产品农民专业合作社 |
|  |  | 新和县天山红农民专业合作社 |
|  |  | 温宿县清水果业农民专业合作社 |
|  |  | 阿瓦提县吾尔克什园林农民专业合作社 |
| 喀什地区 | 1 | 麦盖提县杰品种植农民专业合作社 |
| 哈密市 | 1 | 哈密市五堡镇巴吾东农产品专业合作社 |
| 伊犁州 | 2 | 特克斯县八卦果业专业合作社 |
|  |  | 伊宁县新青年林果业种植专业合作社 |
| 吐鲁番市 | 3 | 吐鲁番市群益果业农民专业合作社 |
|  |  | 托克逊县丰惠源种种专业合作社 |
|  |  | 鄯善县库木塔格农产品专业合作社 |

根据评分规则，该指标权重分值2.5分，实际得分2.5分。

（6）疆内“收购网”建设数量

林业发展补助资金项目计划疆内“收购网”建设数量为3个，经对疆内“收购网”建设资料进行审核，实际建设11个疆内“收购网”，分别分布在和田地区、喀什地区、阿克苏地区和吐鲁番市4个地州市，实际完成率为366.67%。疆内“收购网”建设完成情况详见下表：

疆内“收购网”建设完成情况

| 序号 | 收购网名称 | 建设地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 和田红枣仓储加工集配中心 | 和田县昆仑工业园区 |
| 2 | 和田林果仓储加工集配中心项目 | 和田县巴格其镇 |
| 3 | 伽师林果产品批发交易市场项目 | 伽师县卧里托格拉克镇 |
| 4 | 温宿县农村产业融合示范园项目 | 温宿县恰克拉克乡 |
| 5 | 阿克苏农产品批发交易市场项目 | 阿克苏东工业园区造林路 |
| 6 | 鄯善农产品加工仓储交易中心项目 | 鄯善县连木沁镇 |
| 7 | 新疆和生源绿色农业有限公司策勒红枣交易市场网上销售平台项目 | 策勒县天津工业园区红枣交易市场 |
| 8 | 和田北园春慕士塔格农产品批发市场 | 和田市火车站站前横九路北侧 |
| 9 | 阿克苏市喀拉塔勒镇林果加工交易市场建设项目 | 阿克苏市喀拉塔勒镇 |
| 10 | 中国供销库车市智慧物流港 | 库车市浙商世贸城北侧 |
| 11 | 吐鲁番新都林果产品疆内“收购网”建设项目 | 吐鲁番市港城园区上海路888号 |

根据评分规则，该指标权重分值2.5分，实际得分2.5分。

（7）建成排污净化系统数量

林业发展补助资金项目计划建成排污净化系统数量为1个，经对排污净化系统建设资料进行审核，排污净化系统由新疆三合基业环保科技有限公司负责施工。排污净化系统已经建设单位和施工单位组织验收合格。实际建设1个排污净化系统，实际完成率为100%。

根据评分规则，该指标权重分值2.5分，实际得分2.5分。

（8）修缮建造工程数量

林业发展补助资金项目计划修缮建造工程数量为1个，经对新建女生宿舍楼及附属工程建设项目资料进行审核，女生宿舍楼及附属工程由新疆恒基鲁泰建设工程有限公司负责施工，计划竣工日期为2020年11月30日，受新冠疫情影响，竣工日期变更为2020年12月28日。该项目于2021年5月25日完成竣工验收。实际建设1修缮建造工程，实际完成率为100%。

根据评分规则，该指标权重分值2.5分，实际得分2.5分。

### 2.产出质量指标

产出质量指标分为组建林果技术服务合作社项目验收合格率、科技培训示范及熟化效果、推广示范标准使用率、工程项目验收合格率四个三级指标，总分10分，实际得分9.5分。

（1）组建林果技术服务合作社项目验收合格率

林业发展补助资金项目计划组建林果技术服务合作社项目验收合格率为80%以上，经对29个林果技术服务合作社项目资料及验收单进行审核，各林果技术服务合作社均通过验收，验收合格率为100%。

根据评分规则，该指标权重分值2.5分，实际得分2.5分。

（2）科技培训示范及熟化效果

林业发展补助资金项目计划科技培训示范及熟化效果为90%以上。经对项目资料进行审核，结合各项目评价结果，综合得出科技培训示范及熟化效果为89%，低于计划1%。

根据评分规则，该指标权重分值2.5分，实际得分2分。

（3）推广示范标准使用率

林业发展补助资金项目计划推广示范标准使用率为90%以上。经对项目资料进行审核，结合各项目评价结果，综合得出推广示范标准使用率为92%。

根据评分规则，该指标权重分值2.5分，实际得分2.5分。

（4）工程项目验收合格率

林业发展补助资金项目计划工程项目验收合格率为100%。经对工程项目资料进行审核，各工程项目均通过验收，验收合格率为100%。

根据评分规则，该指标权重分值2.5分，实际得分2.5分。

### 3.产出时效指标

产出时效指标设置一个项目完成时间三级指标，总分5分，实际得分4.61分。

林业发展补助资金项目计划完成时间为2020年12月底前。经对各项目资料进行审核，2020年度计划完成补助项目51个，其中：

①洛浦县好帮手科技扶贫林果专业技术服务协会承担的林果技术服务合作社建设项目在2021年度完成设备的采购工作；

②新疆林业学校负责建设的女生宿舍楼及附属工程建设项目截至开展绩效评价工作时点未办理竣工结算手续；

③吐鲁番新都农产品交易中心开发有限公司承担的吐鲁番新都林果产品疆内“收购网”建设项目，计划项目建设期限为2020年3月至2020年10月，实际建设期限为2021年。

④吐鲁番市林业和草原局承担的一个“林果农民专业合作社加工能力建设”项目，由于客观原因，项目实施单位由托克逊县李孟果蔬农民专业合作社调整为托克逊县丰惠源种植专业合作社，调整日期为2021年3月22日。

根据评分规则，该指标权重分值5分，实际得分4.61分。

### 4.产出成本指标

产出成本指标设置一个项目成本支出三级指标，总分5分，实际得分5分。

林业和草原局完成林业发展补助资金项目的计划成本为8028.5万元，各项目成本支出均未超过预算分配金额。

根据评分规则，该指标权重分值5分，实际得分5分。

（四）效益情况分析

效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度五个二级指标，结合林业发展补助资金项目特点，对二级指标进行了进一步细分，分为六个三级指标。效益指标总分25分，实际得分25分。

| 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益指标 | 4 | 林果业提质增效促进农民增收 | 4 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 4 |
| 社会效益指标 | 4 | 提升新疆特色林果产品知名度 | 4 | 进一步提升 | 进一步提升 | 100% | 4 |
| 生态效益指标 | 4 | 绿色生产水平提升 | 4 | 显著提升 | 显著提升 | 100% | 4 |
| 可持续影响指标 | 3 | 持续发挥作用期限 | 3 | 持续 | 持续 | 100% | 3 |
| 满意度 | 10 | 补助对象满意度 | 5 | ≥80% | 85.29% | 100% | 5 |
|  |  | 培训对象满意度 | 5 | ≥80% | 90.26% | 100% | 5 |

### 1.经济效益指标

经济效益指标设置一个林果业提质增效促进农民增收三级指标，总分4分，实际得分4分。

林业发展补助资金项目计划能够有效促进农民增收。2021年1月29日出版的《农民日报》第003版有关《新疆果农2020年人均林果纯收入突破6000元》的报道，2020年新疆深入实施林果业提质增效工程，修订完善了12个主栽树种标准化管理技术手册，制定了6个品种分级采收标准，形成区、地、县、乡、村“五级书记”抓林果工作机制和林果技术服务体系。全年优化林果品种22.54万亩，改造红枣核桃密植低效果园74.17万亩，新建示范园52.03万亩。同时，加大有害生物防治力度，苹果枝枯病发生面积、发病株数实现“双下降”。新疆2020年果品总产量达到850万吨，较2019年增加36.4万吨，商品果率提高到85％，全区果农人均林果纯收入突破6000元，实现质量、产量、科技、收入“四个提升”。

根据评分规则，该指标权重分值4分，实际得分4分。

### 2.社会效益指标

社会效益指标设置一个提升新疆特色林果产品知名度三级指标，总分4分，实际得分4分。

林业发展补助资金项目计划能够进一步提升新疆特色林果产品知名度。根据国家林业和草原局西北调查规划设计院于2020年11月出具的《新疆维吾尔自治区林果业提质增效工程评估报告（2018-2020年）》显示，在国家林草局的大力支持下，林业和草原局连续举办9届的新疆果品(广州)交易会升格为中国新疆特色林果产品博览会，2019年首次被列为国家级林业重点展会、首次遨请疆外省市区布展参展、首次进行室内展馆与室外社区店同步互动、首次进行线上线下同步办展。林业和草原局连续多年组织林果企业参加全国糖酒会、进口博览会、国际森林产品博览会、新疆农产品北京交易会、新疆名优特农产品上海交易会等展会，宣传推介活动遍布全国10多个省20多个地区。于2020年11月1日-5日参加第13届中国义乌国际森林产品博览会。

在援疆省市的支持下，各地积极开拓市场。阿克苏地区利用浙江援阿机遇，推进“十城百店”建设，构建“疆果东送、浙产西进”双向流通营销体系，已累计建设阿克苏特色农产品销售网点67个，全省县级城市覆盖率75％；和田地区与北京、天津、安徽等省市合作搭建产供销平台，开展产品直销、以购代捐、企业带动等活动；疫情期间，与受援牵手“联姻”带销，开设“百店专柜”。同步打造实体店与电商销售平台，建立2家电子运营中心、138个农村电子商务服务网点、4个物流配送中心、27个保鲜库；喀什地区与援疆四省市(前方)指挥部、7家中央帮扶单位签署了消费扶贫协议；在广州市成立喀什特色农产品常态化展厅展销中心，展厅面积3000平米，主要开展以林果产品为主的大宗交易、品牌塑造等业务。

新疆果业集团在广州、成都、武汉、上海、北京、长春等地建立疆外销售网点3348个，其中社区生鲜店1044个、商场专区专柜2304个。2020年在华南片区及东北片区新增社区生鲜店41个、在华南片区新增商超专区专柜1个。

2019年11月，林业和草原局与中国城市商业网点建设管理联合会签订《战略合作框架协议》，重点推进新疆林果产品产业化、商业化、市场化发展。2020年10月，林业和草原局与北京京东世纪贸易有限公司签订《战略合作框架协议》，重点围绕林果产业电子商务、打造高品质林产品生产基地等六个方面开展合作。

以新疆林果产品销售平台、新疆林果网、大唐丝路、淘宝网新疆馆等为代表的特色林果产品互联网展示推介体系、电子商务交易平台、网店等已初具规模。

林业和草原局通过利用展会平台对接合作、施援地市场建设、外销网点建设、战略合作框架协议、网上销售渠道建设等方式，积极提升新疆特色林果产品知名度，促进新疆林果产品销售交易。

根据评分规则，该指标权重分值4分，实际得分4分。

### 3.生态效益指标

生态效益指标设置一个绿色生产水平提升三级指标，总分4分，实际得分4分。

林业发展补助资金项目计划能够显著提升绿色生产水平，根据国家林业和草原局西北调查规划设计院于2020年11月出具的《新疆维吾尔自治区林果业提质增效工程评估报告（2018-2020年）》显示，实施提质增效工程，则坚决摒弃追求产量增长和拼资源、拼消耗的粗放式经营，加快转到数量、质量、效益并重，补短板、强弱项，提高整体竞争力、科技创新支撑可持续的集约式发展方式上来。林业和草原局通过采取专项措施，大力推广沤制有机肥、增加施用量、种植绿肥，2020年种植绿肥208.94万亩次，果园施基肥面积1792.22万亩次，有机肥沤制2560.68万立方，有机肥施用量3881.76万立方，喷肥叶面有机肥2044.89万亩次，实现生产模式由拼资源投入转向了绿色生产。

根据评分规则，该指标权重分值4分，实际得分4分。

### 4.可持续影响指标

可持续影响指标设置一个持续发挥作用期限三级指标，总分3分，实际得分3分。

林业发展补助资金项目计划实施的项目能够持续发挥作用，通过实施林业发展补助资金项目，林业和草原局联合新疆农科院、农业大学、塔里木大学、林科院、林业学校等院校和科研机构，加强专家团队建设、林果技术合作社建设和改造、林果科技推广，选派既有理论知识、又有实践经验，既能讲授专业知识、又能现场技术指导的专家，分组常驻林果主产地州、县市，将培训方案细化到县、乡、村，到人、到周，采用田间观摩示范教学的方式，住在基层、干在基层，把论文写在大地上，成果留在百姓家，不仅使果农特别是建档立卡贫困户提高了生产管理水平，增强了“我要脱贫”的内生动，又树牢了脱贫攻坚的信心和决心，达到了扶智和扶志的目的。林果合作社加工转化能力建设，扩大了林果企业（合作社）的生产规模，提高了林果企业（合作社）生产的现代化水平；市场开拓和疆内“收购网”建设拓宽了林果产品的销售市场、增加了销售渠道，解决了广大林果种植、生产者销售难的问题。林业发展补助资金项目的实施，果农技术水平、机械化率、病虫害绿色防控、加工转化及市场营销能力显著增强，将对发展特色林果业促进新疆的农村经济发展和农民的增收持续发挥作用。

根据评分规则，该指标权重分值3分，实际得分3分。

### 5.满意度指标

满意度指标分为补助对象满意度和培训对象满意度两个三级指标，总分10分，实际得分10分。

（1）补助对象满意度

林业和草原局将补助对象满意度设定为80%以上。采取匿名调查的方式对补助对象开展满意度调查工作，调查对补助项目了解程度、资金拨付的及时性、生产能力提高程度、市场竞争力提高程度、林果基地标准化建设水平提高程度五个方面的满意度情况。收回有效调查问卷70份，经综合评定，补助对象满意度为85.29%。补助对象满意度情况详见下图：

根据评分规则，该指标权重分值5分，实际得分5分。

（2）培训对象满意度

林业和草原局将培训对象满意度设定为80%以上。采取匿名调查的方式对培训对象开展满意度调查工作，调查对专家开展技术指导服务工作的频率、对专家开展技术指导服务的效果、对技术服务合作社组织开展技术培训的频率、对技术服务合作社进行技术服务的效果、林果业提质增效服务团培训促进增收帮助程度五个方面的满意度情况。收回有效调查问卷134份，经综合评定，补助对象满意度为90.26%。培训对象满意度情况详见下图：

根据评分规则，该指标权重分值5分，实际得分5分。

五、主要经验及做法

（一）统筹兼顾，极大程度的发挥了财政资金的作用

林业和草原局在项目建设过程中，能够统筹兼顾，合理分配各类项目建设所需资金额度，将有限的财政资金利用到刀刃上，极大程度的发挥了财政资金的作用。

（二）加强制度建设，为项目建设提供坚强保障

林业和草原局在项目建设过程中，在执行法律法规及上级文件政策的基础上，能够结合项目实际，制定并执行有关财务方面和业务方面的制度、办法，有效建立了项目建设过程中的标准规范。

六、存在问题及原因分析

（一）绩效评价指标设置不合理、不完善

在开展绩效评价过程中发现，林业和草原局对所开展项目设定的指标目标值与时间完成值偏差较大，设定的目标值过小，而实际完成值是目标值的数倍，指标目标值设置不合理；对项目的关键产出指标设置不清晰，如林果品牌、质量体系标准建设项目应分为林果品牌的建设和林果质量体系标准的建设，而林业和草原局在设定绩效指标时，将两者设定为一个绩效指标。在对部分项目承担地州市、单位进行延伸评价时发现，存在指标设定混乱、不完善的情形，不清楚何为数量指标、何为质量指标等情形；存在设定的绩效指标未能完全体现其所承担项目的实际产出的情形，指标设置漏项，设置不完善。产生该问题的主要原因是相关工作人员对预算绩效管理理解不到位，对绩效指标的设计缺乏相应经验。

## （二）制度执行有效性亟待提高

林业和草原局虽然针对各具体建设项目制定了补贴要求和标准，但在建设项目具体实施过程中，仍存在未按照既定要求和标准进行补贴的现象。产生该问题的主要原因一是项目实施涉及多个层级的部门，而各层级部门相关工作人员对补贴要求和标准理解不一，对补贴要求和标准理解不透彻，导致制度不能有效执行。二是监督检查力度不够，缺乏对项目实施的有效监督，不能及时发现并纠正项目实施过程中的偏差。

## （三）预算执行进度缓慢

林业发展补助资金项目全年预算资金8028.5万元，全年支出资金6922万元，预算执行率为86.22%，预算执行进度缓慢。产生该问题的主要原因一是部分建设项目采取“先建后补”的补贴方式，项目建设进度缓慢或验收不及时，导致补贴资金未能及时拨付；二是由于在报请预算方案时将林果质量认证补助资金700万元预留在林业和草原局本级，而林业和草原局本级不是农产品质量认证的主体单位，后期虽然进行了预算调整，但该部分资金仍未能下发至各地州。

七、针对问题提出的建议

（一）加强对预算绩效管理的培训工作

预算绩效管理工作作为提高财政专项资金管理水平和使用效益的重要抓手，是一项长期的日常工作。因此，应加强对各部门、各层级项目承担单位针对绩效管理制度、文件等的培训工作，尤其是要加强对分管预算绩效管理工作的负责人及专职工作人员的培训，使其树立预算绩效管理理念，了解预算绩效管理的基本工作内容和方法，以利于推动预算绩效管理工作开展。

## （二）加强补贴政策、制度解读

林业发展补助资金项目的实施涉及到多个层级的部门，而具体项目的实施往往由最基层单位负责。鉴于各层级相关工作人员文化层次以及业务水平的差异，应组织系统的政策、制度的解读、培训工作，统一各层级相关工作人员对政策、制度的理解和认识，以促进补贴项目质效。

## （三）加强监督检查，推进项目建设有序进行

鉴于林业发展补助资金项目涉及的项目建设类型广、建设部门层级多等现状，加强对各项目建设的跟踪检查工作就显得尤为重要。通过开展监督检查工作，将监督检查工作贯穿项目建设全过程，不断推动各项目建设进度、提高项目建设质量。

八、绩效评价结果应用建议

一是林业和草原局应严格依据评价结果和项目实施中存在的问题提出的相应建议，尽快制定合理有效的整改方案，进行落实。二是林业发展补助资金项目的实施，对林果业生产能力的提高、绿色生产水平的提升以及新疆特色林果产品知名度的提升起到了积极的推动作用，有效促进了新疆的农村经济发展和提升了农民的收入水平。因此，建议科学合理的安排林业发展补助资金，继续推进新疆林果事业的发展，为自治区社会经济发展提供源泉动力。

九、其他需说明的问题

无

十、附件

1.2020年林业和草原局林业发展补助资金项目绩效评价指标体系及评分表

2.征求意见反馈情况

3.满意度调查问卷结果分析报告及调查问卷样表

4.绩效评价工作底稿

# 第三方评价机构全称（盖章）     项目主评人（签字）：

# 2021年11月02日

# 附件１：2020年林业和草原局林业发展补助资金项目绩效评价指标体系及评分表

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2.5 | 充分 | 充分 | 100% | 2.5 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2.5 | 规范 | 规范 | 100% | 2.5 |
|  |  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 合理 | 合理 | 100% | 2 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 明确 | 较明确 | 44.50% | 0.89 |
|  |  | 资金投入 | 6 | 预算编制科学性 | 3 | 科学 | 科学 | 100% | 3 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 合理 | 基本合理 | 83.33% | 2.5 |
| 项目过程 | 20 | 资金管理 | 7 | 资金到位率 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 2 | 100% | 86.22% | 31% | 0.62 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | 合规 | 较合规 | 66.67% | 2 |
|  |  | 组织实施 | 13 | 管理制度健全性 | 5 | 健全 | 健全 | 100% | 5 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 8 | 有效 | 较有效 | 50% | 4 |
| 产出指标 | 40 | 数量指标 | 20 | 组建林果技术服务合作社数量 | 2.5 | ≥29个 | 29 | 100% | 2.5 |
|  |  |  |  | 林果品牌、质量体系标准建设项目数量 | 2.5 | ≥1个 | 6 | 20% | 0.5 |
|  |  |  |  | 林果科技推广示范与林草基础研究项目数量 | 2.5 | ≥17个 | 17 | 100% | 2.5 |
|  |  |  |  | 聘任首席专家人数 | 2.5 | ≥10人 | 10 | 100% | 2.5 |
|  |  |  |  | 林果合作社加工转化能力补助数量 | 2.5 | ≥16个 | 16 | 100% | 2.5 |
|  |  |  |  | 疆内“收购网”建设数量 | 2.5 | ≥3个 | 11 | 100% | 2.5 |
|  |  |  |  | 建成排污净化系统 | 2.5 | ≥1套 | 1 | 100% | 2.5 |
|  |  |  |  | 建设、改造、修缮工程量 | 2.5 | ≥1个 | 1 | 100% | 2.5 |
|  |  | 质量指标 | 10 | 组建林果技术服务合作社项目验收合格率 | 2.5 | ≥80% | 100% | 100% | 2.5 |
|  |  |  |  | 科技培训示范及熟化效果 | 2.5 | ≥90% | 89% | 80% | 2 |
|  |  |  |  | 推广示范标准使用率 | 2.5 | ≥90% | 92% | 100% | 2.5 |
|  |  |  |  | 工程项目验收合格率 | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 2.5 |
|  |  | 时效指标 | 5 | 项目完成时间 | 5 | 2020年12月底前 | 92.20% | 92.20% | 4.61 |
|  |  | 成本指标 | 5 | 项目成本支出 | 5 | ≤8028.5万元 | 6922万元 | 100% | 5 |
| 效益指标 | 15 | 经济效益指标 | 4 | 林果业提质增效促进农民增收 | 4 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 4 |
|  |  | 社会效益指标 | 4 | 提升新疆特色林果产品知名度 | 4 | 进一步提升 | 进一步提升 | 100% | 4 |
|  |  | 生态效益指标 | 4 | 绿色生产水平提升 | 4 | 显著提升 | 显著提升 | 100% | 4 |
|  |  | 可持续影响指标 | 3 | 持续发挥作用期限 | 3 | 持续 | 持续 | 100% | 3 |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 10 | 补助对象满意度 | 5 | ≥80% | 85.29% | 100% | 5 |
|  |  |  |  | 培训对象满意度 | 5 | ≥80% | 90.26% | 100% | 5 |

# 附件2：

| # 附件3： # 调查问卷结果分析报告 一、调查目的：通过对补助对象的满意程度调查，更好的推进项目发展，提高林果业生产能力、提升绿色生产水平以及提升新疆特色林果产品知名度，有效促进新疆的农村经济发展和提升农民的收入水平。 二、调查方式：采取匿名调查的方式对补助对象开展满意度调查工作，调查问卷实际发放问卷70份，共回收70份,有效份数70份，有效率100%。 三、调查结果： 1.对林果业发展补助项目了解程度 答案; 十分了解; 了解; 一般; 不了解. 所占百分比; 50%; 38.57%; 11.43%. 2.对资金拨付的及时性是否满意 答案; 十分满意; 满意; 不满意; 较差. 所占百分比; 34.29%; 62.86%; 2.85%. 3.与实施林业发展补助项目实施前相比，加工生产能力提高程度？ 答案; 显著提高; 提高; 一般; 没提高. 所占百分比; 57.14%; 34.29%; 8.57%. 4.与实施林业发展补助项目实施前相比，市场竞争力提高程度？ 答案; 显著提高; 提高; 一般; 没提高. 所占百分比; 48.57%; 38.57%; 12.86%. 5.与实施林业发展补助项目实施前相比，林果基地标准化建设水平提高程度？ 答案; 显著提高; 提高; 一般; 没提高. 所占百分比; 60%; 31.43%; 8.57%. 四、调查分析 综合以上统计结果可以了解到，对林果业发展补助项目了解程度50%十分了解，38.57%了解，11.43%一般。对资金拨付的及时性是否满意34.29%十分满意，62.86%满意，2.85%不满意。与实施林业发展补助项目实施前相比，加工生产能力提高程度57.14%显著提高，34.29%提高，8.57%一般。与实施林业发展补助项目实施前相比，市场竞争力提高程度，48.57%显著提高，38.57%提高12.86%一般。与实施林业发展补助项目实施前相比，林果基地标准化建设水平提高程度60%显著提高，31.43%提高，8.57%一般。 五、建议 建议组织系统的政策、制度的解读、培训工作，统一各层级相关工作人员对政策、制度的理解和认识，以促进补贴项目质效。加强对各项目建设的跟踪检查，将监督检查工作贯穿项目建设全过程，不断推动各项目建设进度、提高项目建设质量。 # 2020年度自治区林业发展补助资金项目 # 满意度调查问卷 尊敬的先生/女士： 您好！感谢您在百忙之中抽出宝贵的时间参与这份问卷，新疆宝中有限责任会计师事务所受自治区财政厅的委托对2020年自治区林业发展补助资金项目开展绩效评价满意度调查。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要5分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，并对所填信息予以严格保密。 请于2021年10月22日12点前对本调查结果发送至1299027424@qq.com。感谢您的支持与配合！ 新疆宝中有限责任会计师事务所 2021年10月19日 一、对林果业发展补助项目了解程度 A、非常了解 B、了解 C、一般 D、不了解 二、对资金拨付的及时性是否满意 A、十分满意 B、满意 C、不满意 D、较差 三、与实施林业发展补助项目实施前相比，加工生产能力提高程度？ A、显著提高 B、提高 C、一般 D、没提高 四、与实施林业发展补助项目实施前相比，市场竞争力提高程度？ A、显著提高 B、提高 C、一般 D、没提高 五、与实施林业发展补助项目实施前相比，林果基地标准化建设水平提高程度？ A、显著提高 B、提高 C、一般 D、没提高 若您对上述某项感到不满意，还请简述原因，以便我们更好地改进: 您对项目管理方面还有什么建议，请简述说明: < 感谢您的支持与配合！> # 调查问卷结果分析报告 一、调查目的：通过对培训对象的满意程度调查，更好的推进项目发展，提高林果业生产能力、提升绿色生产水平以及提升新疆特色林果产品知名度，有效促进新疆的农村经济发展和提升农民的收入水平。 二、调查方式：采取匿名调查的方式对培训对象开展满意度调查工作，调查问卷实际发放问卷134份，共回收134份,有效份数134份，有效率100%。 三、调查结果： 1. 对专家开展技术指导服务工作的频率是否满意 答案; 十分满意; 满意; 不满意; 较差. 所占百分比; 55.97%; 44.03%. 2. 对专家开展技术指导服务的效果是否满意 答案; 十分满意; 满意; 不满意; 较差. 所占百分比; 68.66%; 31.34%. 3. 对技术服务合作社组织开展技术培训的频率是否满意 答案; 十分满意; 满意; 不满意; 较差. 所占百分比; 61.94%; 38.06%. 4. 对技术服务合作社进行技术服务的效果是否满意 答案; 十分满意; 满意; 不满意; 较差. 所占百分比; 63.43%; 36.57%. 5. 林果业提质增效服务团培训促进增收满意程度 答案; 十分满意; 满意; 不满意; 较差. 所占百分比; 60.45%; 34.33%; 5.22%. 四、调查分析 综合以上统计结果可以了解到，对专家开展技术指导服务工作的频率是否满意55.97%十分满意，44.03%满意。对专家开展技术指导服务的效果是否满意68.66%十分满意，31.34%满意。对技术服务合作社组织开展技术培训的频率是否满意61.94%十分满意，38.06%满。对技术服务合作社进行技术服务的效果是否满意63.43%十分满意，36.57%满意。林果业提质增效服务团培训促进增收满意程度60.45%十分满意，34.33%满意，5.22%不满意。 五、建议 建议加强开展技术指导服务工作的频率，精心组织，全面落实培训任务。强化管理，确保培训取得实效。灵活办班，切实提高培训质量。有效促进新疆的农村经济发展和提升农民的收入水平。 2020年度自治区林业发展补助资金项目 满意度调查问卷 尊敬的先生/女士： 您好！感谢您在百忙之中抽出宝贵的时间参与这份问卷，新疆宝中有限责任会计师事务所受自治区财政厅的委托对2020年自治区林业发展补助资金项目开展绩效评价满意度调查。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要5分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，并对所填信息予以严格保密。 请于2021年10月22日12点前对本调查结果发送至1299027424@qq.com。感谢您的支持与配合！ 新疆宝中有限责任会计师事务所 2021年10月19日 一、对专家开展技术指导服务工作的频率是否满意 A、十分满意 B、满意 C、不满意 D、较差 二、对专家开展技术指导服务的效果是否满意 A、十分满意 B、满意 C、不满意 D、较差 三、对技术服务合作社组织开展技术培训的频率是否满意 A、十分满意 B、满意 C、不满意 D、较差 四、对技术服务合作社进行技术服务的效果是否满意 A、十分满意 B、满意 C、不满意 D、较差 五、林果业提质增效服务团培训促进增收满意程度 A、十分满意 B、满意 C、不满意 D、较差 若您对上述某项感到不满意，还请简述原因，以便我们更好地改进: 您对项目管理方面还有什么建议，请简述说明: < 感谢您的支持与配合！> # 附件4： “立项依据充分性”评价底稿 |
| --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：2.5 |
| 评价标准 | 指标标杆值：充分 |
|  | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求及部门职责的，得满分；否则，不得分。延伸评价中，每发现一个立项依据不充分的，扣0.5分。 |
| 数据来源 | 《关于进一步加快林业发展的意见》《关于加快特色林果业发展的意见》《关于进一步提高特色林果业综合生产能力的意见》《探索建立涉农资金统筹整合长效机制的实施意见》等文件 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 林业发展补助资金项目以自治区党委、自治区人民政府《关于进一步加快林业发展的意见》（新党发〔2004〕15号）、自治区党委、自治区人民政府《关于加快特色林果业发展的意见》（新党发〔2005〕14号）、自治区党委、自治区人民政府《关于进一步提高特色林果业综合生产能力的意见》（新党发〔2008〕10号）、自治区人民政府《探索建立涉农资金统筹整合长效机制的实施意见》（新政发〔2018〕98号）、自治区人民政府《关于进一步推进特色林果业提质增效工程建设的通知》（新政办明电〔2019〕59号）及自治区财政厅《关于做好2020年涉农资金统筹整合长效机制相关工作的意见》等文件作为立项依据，林业和草原局将该项目纳入部门年度重点工作任务，并制定任务清单。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求及林业和草原局的部门职责，立项依据充分。 |
|  | 指标得分：2.5 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “立项程序规范性”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：2.5 |
| 评价标准 | 指标标杆值：规范 |
|  | 项目按照规定的程序申请设立且事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策的，得满分；项目未按照规定的程序申请设立或事前未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策的，按照指标权重分值的50%扣分；项目未按照规定的程序申请设立且事前未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策的，不得分。延伸评价中，每发现一个立项程序不规范的，扣0.5分。 |
| 数据来源 | 《关于印发2020年自治区财政林业专项资金项目申报指南并按要求建立项目库的通知》《关于报送2020年自治区财政林业专项资金建议分配方案的函》《关于提前下达2020年自治区财政林业专项资金预算的通知》 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 各地州财政、林业部门根据自治区下达的项目资金控制数，结合本地区林果业发展建设规划，按照项目指南要求，本着“突出重点、合理布局、发挥效益”的原则进行项目申报。林业和草原局于2019年12月1日组织召开党委会议，审议通过林业发展补助资金分配方案，并于2019年12月13日向自治区财政厅报送《关于报送2020年自治区财政林业专项资金建议分配方案的函》（新林规字〔2019〕957号）。自治区财政厅于2019年12月31日下发《关于提前下达2020年自治区财政林业专项资金预算的通知》（新财建〔2019〕479号）文件，对财政林业专项资金建议分配方案进行批复。 |
|  | 指标得分：2.5 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “绩效目标合理性”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：2 |
| 评价标准 | 指标标杆值：合理 |
|  | 设定的绩效目标依据充分，且符合客观实际的，得满分；设定的绩效目标与实际产出偏差较大的，按照偏差率扣分；设定的绩效目标缺乏依据充分或不符合客观实际，不得分。延伸评价中，每发现一个绩效目标不合理的，扣0.5分。 |
| 数据来源 | 项目支出绩效目标表、项目支出绩效自评表 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 林业和草原局在设定绩效目标时，能够围绕新疆经济发展面临新的历史机遇和挑战，支持林果技术服务合作社的建立、林果合作社加工转化能力建设、林果加工企业（合作社）技术改造，组建专家团队，加大林果科技推广示范力度、专家团队建设，并加强林果品牌和质量体系标准建设和市场渠道建设，对发展特色林果业促进新疆的农村经济发展和农民的增收都将发挥重要作用，为新疆特色农产品实现名牌、打入国际国内市场具有重大意义。绩效目标设定依据充分，符合客观实际情况，确定的绩效目标与预算确定的资金量能够相匹配。 |
|  | 指标得分：2 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “绩效指标明确性”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：2 |
| 评价标准 | 指标标杆值：明确 |
|  | 设定的绩效指标清晰，能够对指标进行细化和量化的，得满分；设定的绩效指标不清晰、笼统或对于能够量化的指标未进行量化的，按照不清晰、笼统或未量化指标数量占指标总数量的比率扣分。延伸评价中，每发现一个绩效指标不明确的，扣0.5分。 |
| 数据来源 | 项目支出绩效目标表、项目支出绩效自评表 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 林业和草原局能够结合实际需求，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设定具体指标19个，其中产出指标14个，效益指标5个。设定的具体指标值，包含定量指标15个，定性指标4个。设定的绩效指标中，计划“疆内‘收购网’建设数量”为3个，实际建设“收购网”11个，实际建设数量为计划建设数量的366.67%；计划“林果品牌、质量体系标准建设项目数量”为1个，实际建设林果质量体系标准6个，实际建设数量为计划建设数量的600%。 ①经进行延伸评价，对自治区野马繁殖研究中心拨付林草专项补助资金150万元，用于新建排污净化系统、马舍周边及2.7公里路边林带日常维护、锅炉改造、综合楼维修改造，设定的产出数量指标中仅有“建成排污净化系统”1项指标，绩效指标设定不完整。 ②经进行延伸评价，对新疆林业学校拨付林草专项补助资金850万元及专家团队建设专项资金16万元，用于新建女生宿舍楼及附属工程建设项目、改善办学条件、派出技术专家赴林果主产区开展技术指导服务工作，设定的产出数量指标中未能反映项目产出情况。 |
|  | 指标得分：0.89 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “预算编制科学性”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：3 |
| 评价标准 | 指标标杆值：科学 |
|  | 项目预算编制经过科学论证且依据充分的，得满分；预算编制论证、依据不够充分的，扣权重分值的50%；预算编制缺乏科学论证或缺乏依据的，不得分。延伸评价中，每发现一个预算编制不科学的，扣0.5分。 |
| 数据来源 | 《2020年度自治区财政林业专项资金项目申报指南》 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 林业和草原局制定《2020年度自治区财政林业专项资金项目申报指南》，明确各建设项目补贴标准。林业和草原局根据拟补贴或建设的项目数量以及补贴标准进行预算的编制。预算的编制能够与项目内容及工作任务相匹配，预算的编制能够按照相应的依据进行编制。 |
|  | 指标得分：3 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “资金分配合理性”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：3 |
| 评价标准 | 指标标杆值：合理 |
|  | 预算资金分配依据充分且资金分配额度合理的，得满分；分配依据较充分或资金额度分配较合理的，按权重分值的50%扣分；分配依据不充分或资金额度分配不够合理的，不得分。延伸评价中，每发现一个资金分配不合理的，扣0.5分。 |
| 数据来源 | 《关于提前下达2020年自治区财政林业专项资金预算的通知》《关于申请调整2019—2020年财政林草专项资金预算及指标类型的函》 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 林业和草原局根据各项建设内容预先确定的拟实施工作量及标准、自治区财政厅《关于提前下达2020年自治区财政林业专项资金预算的通知》（新财建〔2019〕479号）文件，对林业发展补助资金进行分配。林业发展补助资金中包含林果品牌、质量体系标准建设资金712万元，其中林果质量认证补助700万元，对当年获得果品认证相关产品检测、认证审核、标志使用、认证管理、标准化生产和质量追溯体系建设以及认证续展等工作开展进行补助。由于在报请预算方案时将该部分资金预留在林业和草原局本级，而林业和草原局本级不是农产品质量认证的主体单位，因而无法顺利完成质量认证工作。林业和草原局于2020年5月27日向自治区财政厅致函《关于申请调整2019—2020年财政林草专项资金预算及指标类型的函》（新林规字〔2020〕253号），对林果质量认证补助700万元进行预算调整，其中阿克苏地区350万元、吐鲁番市110万元、巴州60万元、阿勒泰地区100万元、博州80万元，但截至2020年12月，该笔资金未能下发至各地州。 |
|  | 指标得分：2.5 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “资金到位率”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
| 指标权重 | 指标权重：2 |
| 评价标准 | 指标标杆值：100% |
|  | 项目资金足额及时到位的，得满分；未足额到位的资金按照，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%占权重分值来计算得分；实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |
| 数据来源 | 《关于提前下达2020年自治区财政林业专项资金预算的通知》、财务资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 林业发展补助资金项目全年预算资金8028.5万元，全部为本级财政资金，自治区财政厅于2019年12月31日下发《关于提前下达2020年自治区财政林业专项资金预算的通知》（新财建〔2019〕479号）文件，下达林业发展补助资金8028.5万元，资金到位率100%。 |
|  | 指标得分：2 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “预算执行率”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：2 |
| 评价标准 | 指标标杆值：100% |
|  | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率为100%的，得满分，每低于1%扣0.1分，1%以内按比例扣分，扣完为止。 |
| 数据来源 | 资金拨付文件，财务凭证 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 林业发展补助资金项目实际到位资金8028.5万元，截止到2020年12月31日，实际执行数为6922万元，预算执行率为86.22%。 |
|  | 指标得分：0.62 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “资金使用合规性”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：3 |
| 评价标准 | 指标标杆值：合规 |
|  | 项目资金的使用符合相关的财务管理制度及预算批复规定的，得满分；项目资金使用不符合财务管理制度及预算批复规定的，每发现一处扣0.5分，扣完为止。 |
| 数据来源 | 《关于提前下达2020年自治区财政林业专项资金预算的通知》、相关的财务管理制度及预算批复 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： ①经进行延伸评价，对自治区林业有害生物防治检疫局拨付专家团队建设资金31万元，用于派出技术专家赴林果主产区开展技术指导服务工作，自治区林业有害生物防治检疫局未将资金用于专家团队建设方面，而将该资金用于支付“新疆松林线虫病空地结合监测技术研究与示范项目”、“城市生态林钻蛀性害虫-白蜡窄吉丁发生危害及防治技术研究项目”技术服务费及咨询费。 ②经进行延伸评价，对库车中合联供销果业有限公司拨付“收购网”建设资金30万元，《2020年林果提质增效任务要求》中规定“市场开拓和疆内‘收购网’建设补助资金主要用于对已有林果市场或农副产品市场购置林果加工、服务设备，设置果品收购销售专区进行补助等”，但该公司实施方案中用于购买小白杏包装箱、香梨包装箱、通用礼盒、通用包装袋、溯源二维码标签贴等方面金额合计28万元，资金使用不符合《2020年林果提质增效任务要求》的相关要求。 |
|  | 指标得分：2 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “管理制度健全性”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：5 |
| 评价标准 | 指标标杆值：健全 |
|  | 具有健全的财务管理制度和业务管理制度的，得满分；财务制度和业务管理制度较为健全的，按权重分值的40%扣分；财务制度或业务管理制度不健全的，按权重分值的60%扣分；无财务管理制度和业务管理制度的，不得分。 |
| 数据来源 | 财务管理制度、项目管理制度 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 结合林业发展补助资金项目建设内容，林业和草原局制定《自治区林业和草原局规划计划、项目和资金管理规程》（新林发〔2020〕105号）、《自治区林业和草原专项资金稽查办法》（新林发〔2021〕233号）、《2020年度自治区财政林业专项资金项目申报指南》，自治区财政厅、自治区林业厅制定《自治区林果业发展专项资金管理办法（暂行）》（新财农〔2007〕22号）、《自治区林业科技专项资金管理办法（试行）》（新财农〔2011〕5号）。林业发展补助资金项目具有相应的财务和业务管理制度。 |
|  | 指标得分：5 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “制度执行有效性”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：8 |
| 评价标准 | 指标标杆值：有效 |
|  | 能够遵守相关法律法规和相关管理规定的，得满分；每出现一处不符合规定的，扣0.5分，扣完为止。 |
| 数据来源 | 项目资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 经对林业发展补助资金项目的财务资料及项目资料进行审核，各项财务制度和业务制度以及相关法律、法规基本能够得到有效执行，但仍然存在下列未按制度执行的问题。 ①经进行延伸评价，自治区野马繁殖研究中心2020年6月8号凭证支付张林基林带除草、刷石灰等劳务费7430元，未履行代扣代缴个人所得税义务； ②经进行延伸评价，自治区野马繁殖研究中心负责的办公用房维修改造项目，2019年8月20日经新疆维吾尔自治区机关事务管理局批复同意进行维修改造，中标通知书时间为2019年10月13日，施工合同签订日期为2019年10月12日，约定的开工日期为2019年10月14日、完工日期为11月7日，施工进度表中显示工期为2020年6月14日至10月24日，中标通知书与施工合同签订时间相矛盾、约定的开工和完成时间与施工进度表时间相矛盾； ③经进行延伸评价，新疆林业学校负责建设的女生宿舍楼及附属工程建设项目截至开展绩效评价工作时点未办理竣工结算手续； ④经进行延伸评价，“林果加工企业（合作社）技术升级改造”补助资金情况中，对4个合作社的补助未按照《2020年林果提质增效任务要求》“林果企业所购置的设备金额150万元以上（合作社所购置的设备金额50万元以上），果品收购规模林果企业300万元以上（合作社收购果品金额不低于70万元），按照贷款金额（或购置货款金额）给予5%的补贴”的规定执行，一是哈密市李娜农副产品专业合作社购置设备总投资60万元，应补助金额3万元，实际补助25万元，超额补助22万元；二是巴楚县天玉农业专业合作社果品收购金额140万元，应补助金额7万元，实际补助10万元，超额补助3万元；三是巴楚县绿色天地核桃专业合作社果品收购金额140万元，应补助金额7万元，实际补助10万元，超额补助3万元；巴楚县伊合散农业专业合作社果品收购金额70万元，应补助金额3.5万元，实际补助5万元，超额补助1.5万元。 ⑤经进行延伸评价，尉犁县金泽林业科技有限责任公司享受“林果加工企业（合作社）技术升级改造”补助10.7万元。《2020年林果提质增效任务要求》中规定“林果加工企业（合作社）技术升级改造补助资金主要用于林果企业（合作社）上一年度或本年度购置生产加工、服务设备和收购果品补贴”，对尉犁县金泽林业科技有限责任公司的补助对象为2018年度购置生产加工、服务设备。 |
|  | 指标得分：4 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “组建林果技术服务合作社数量”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 组建林果技术服务合作社数量是否达到目标要求 |
| 指标权重 | 指标权重：2.5 |
| 评价标准 | 指标标杆值：≥29个 |
|  | 组建合作社数量≥29个，得满分；组建合作社数量＜29个，按照指标权重分值乘以未完成比例扣分。 |
| 数据来源 | 项目资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 林业发展补助资金项目计划组建林果技术服务合作社数量为29个，经对组建林果技术服务合作社项目资料进行审核，实际组建29个林果技术服务合作社，分别分布在和田地区、喀什地区、克州、巴州、伊犁州、昌吉州和吐鲁番市8个地州市，实际完成率为100%。 |
|  | 指标得分：2.5 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “林果品牌、质量体系标准建设项目数量”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 林果品牌、质量体系标准建设项目数量是否达到目标要求 |
| 指标权重 | 指标权重：2.5 |
| 评价标准 | 指标标杆值：≥1个 |
|  | 项目数量≥1个的，得满分；数量＜1个的，不得分。 |
| 数据来源 | 项目资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 林果品牌、质量体系标准建设资金712万元，其中林果质量认证补助700万元，对当年获得果品认证相关产品检测、认证审核、标志使用、认证管理、标准化生产和质量追溯体系建设以及认证续展等工作开展进行补助；林果业技术标准研制补助专项12万元，重点支持核桃、红枣、苹果、香梨、葡萄和杏等6大果树产品质量分级标准研制。由于林果质量认证补助资金700万元未能拨付到各地州，导致林果品牌建设相关工作未能开展，仅开展了林果质量体系标准建设工作。林业发展补助资金项目计划林果品牌、质量体系标准建设项目数量为1个，经对林果品牌、质量体系标准建设项目资料进行审核，实际完成6项质量体系标准建设，实际完成率为600%。 |
|  | 指标得分：0.5 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “林果科技推广示范与林草基础研究项目数量”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 林果科技推广示范与林草基础研究项目数量是否达到目标要求 |
| 指标权重 | 指标权重：2.5 |
| 评价标准 | 指标标杆值：≥17个 |
|  | 项目数量≥17个的，得满分；项目数量＜17个的，按照指标权重分值乘以未完成比例扣分。 |
| 数据来源 | 项目资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 林业发展补助资金项目计划林果科技推广示范与林草基础研究项目数量为17个，经对林果科技推广示范与林草基础研究项目资料进行审核，实际开展林果科技推广示范与林草基础研究项目17个，实际完成率为100%。 |
|  | 指标得分：2.5 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “聘任首席专家人数”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 聘任首席专家人数是否达到目标要求 |
| 指标权重 | 指标权重：2.5 |
| 评价标准 | 指标标杆值：≥10人 |
|  | 聘任首席专家人数≥10人的，得满分；聘任首席专家人数＜10人的，按照指标权重分值乘以未完成比例扣分。 |
| 数据来源 | 项目资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 林业发展补助资金项目计划聘任首席专家人数为10人，经对聘任首席专家进行审核，实际聘任首席专家10人，实际完成率为100%。 |
|  | 指标得分：2.5 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “林果合作社加工转化能力补助数量”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 林果合作社加工转化能力补助数量是否达到目标要求 |
| 指标权重 | 指标权重：2.5 |
| 评价标准 | 指标标杆值：≥16个 |
|  | 补助数量≥16个的，得满分；数量次＜16个的，按照指标权重分值乘以未完成比例扣分。 |
| 数据来源 | 项目资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 林业发展补助资金项目计划林果合作社加工转化能力补助数量为16个，经对林果合作社加工转化能力补助资料进行审核，实际补助16个林果合作社，分别分布在和田地区、喀什地区、阿克苏地区、伊犁州、哈密市和吐鲁番市6个地州市，实际完成率为100%。 |
|  | 指标得分：2.5 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “疆内“收购网”建设数量”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 疆内“收购网”建设数量是否达到目标要求 |
| 指标权重 | 指标权重：2.5 |
| 评价标准 | 指标标杆值：≥3个 |
|  | 建设数量≥3个的，得满分；建设数量＜3个的，按照指标权重分值乘以未完成比例扣分。 |
| 数据来源 | 项目资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 林业发展补助资金项目计划疆内“收购网”建设数量为3个，经对疆内“收购网”建设资料进行审核，实际建设11个疆内“收购网”，分别分布在和田地区、喀什地区、阿克苏地区和吐鲁番市4个地州市，实际完成率为366.67%。 |
|  | 指标得分：2.5 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “建成排污净化系统”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 建成排污净化系统数量是否达到目标要求 |
| 指标权重 | 指标权重：2.5 |
| 评价标准 | 指标标杆值：≥1套 |
|  | 项目数量≥1套的，得满分；数量＜1套的，不得分。 |
| 数据来源 | 项目资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 林业发展补助资金项目计划建成排污净化系统数量为1个，经对排污净化系统建设资料进行审核，排污净化系统由新疆三合基业环保科技有限公司负责施工。排污净化系统已经建设单位和施工单位组织验收合格。实际建设1个排污净化系统，实际完成率为100%。 |
|  | 指标得分：2.5 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “修缮建造工程数量”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 建设、改造、修缮工程量是否达到目标要求 |
| 指标权重 | 指标权重：2.5 |
| 评价标准 | 指标标杆值:≥1个 |
|  | 完成率≥90%的，得满分；完成率＜90%的，每低于1%扣0.5分，1%以内的按比例扣分，扣完为止。 |
| 数据来源 | 项目资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 林业发展补助资金项目计划修缮建造工程数量为1个，经对新建女生宿舍楼及附属工程建设项目资料进行审核，女生宿舍楼及附属工程由新疆恒基鲁泰建设工程有限公司负责施工，计划竣工日期为2020年11月30日，受新冠疫情影响，竣工日期变更为2020年12月28日。该项目于2021年5月25日完成竣工验收。实际建设1修缮建造工程，实际完成率为100%。 |
|  | 指标得分：2.5 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “组建林果技术服务合作社项目验收合格率”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 组建林果技术服务合作社项目验收合格率是否达到目标要求 |
| 指标权重 | 指标权重：2.5 |
| 评价标准 | 指标标杆值：≥80% |
|  | 合格率≥80%的，得满分；合格率＜80%的，每低于1%扣0.5分，1%以内的按比例扣分，扣完为止。 |
| 数据来源 | 项目资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 林业发展补助资金项目计划组建林果技术服务合作社项目验收合格率为80%以上，经对29个林果技术服务合作社项目资料及验收单进行审核，各林果技术服务合作社均通过验收，验收合格率为100%。 |
|  | 指标得分：2.5 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “科技培训示范及熟化效果”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 科技培训示范及熟化效果是否达到目标要求 |
| 指标权重 | 指标权重：2.5 |
| 评价标准 | 指标标杆值：≥90% |
|  | 熟化效果≥90%的，得满分；熟化效果＜90%的，每低于1%扣0.5分，1%以内的按比例扣分，扣完为止。 |
| 数据来源 | 野外验收意见书 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 林业发展补助资金项目计划科技培训示范及熟化效果为90%以上。经对项目资料进行审核，结合各项目评价结果，综合得出科技培训示范及熟化效果为89%，低于计划1%。 |
|  | 指标得分：2 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “推广示范标准使用率”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 推广示范标准使用率是否达到目标要求 |
| 指标权重 | 指标权重：2.5 |
| 评价标准 | 指标标杆值：≥90% |
|  | 使用率≥90%的，得满分；使用率＜90%的，每低于1%扣0.5分，1%以内的按比例扣分，扣完为止。 |
| 数据来源 | 项目资料、凭证 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 林业发展补助资金项目计划推广示范标准使用率为90%以上。经对项目资料进行审核，结合各项目评价结果，综合得出推广示范标准使用率为92%。 |
|  | 指标得分：2.5 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “工程项目验收合格率”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 工程项目验收合格率是否达到目标要求 |
| 指标权重 | 指标权重：2.5 |
| 评价标准 | 指标标杆值：100% |
|  | 工程项目验收合格率达到100%的，得满分；工程项目经二次验收合格率达到100%的，按照指标权重分值的50%得分；工程项目经二次验收合格率仍达不到100%的，不得分。 |
| 数据来源 | 项目资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 林业发展补助资金项目计划工程项目验收合格率为100%。经对工程项目资料进行审核，各工程项目均通过验收，验收合格率为100%。 |
|  | 指标得分：2.5 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “项目完成时间”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 反映项目完成实现是否达到目标要求 |
| 指标权重 | 指标权重：5 |
| 评价标准 | 指标标杆值：2020年12月底前 |
|  | 各子项目均能按照规定时限完成的，得满分；否则，按照未完成子项目数量占全部项目数量的比例乘以指标权重分值扣分，扣完为止。 |
| 数据来源 | 项目资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 林业发展补助资金项目计划完成时间为2020年12月底前。经对各项目资料进行审核，2020年度计划完成补助项目51个，其中：①洛浦县好帮手科技扶贫林果专业技术服务协会承担的林果技术服务合作社建设项目在2021年度完成设备的采购工作；②新疆林业学校负责建设的女生宿舍楼及附属工程建设项目截至开展绩效评价工作时点未办理竣工结算手续；③吐鲁番新都农产品交易中心开发有限公司承担的吐鲁番新都林果产品疆内“收购网”建设项目，计划项目建设期限为2020年3月至2020年10月，实际建设期限为2021年。④吐鲁番市林业和草原局承担的一个“林果农民专业合作社加工能力建设”项目，由于客观原因，项目实施单位由托克逊县李孟果蔬农民专业合作社调整为托克逊县丰惠源种植专业合作社，调整日期为2021年3月22日。 |
|  | 指标得分：4.61 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “项目成本支出”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 反映项目成本节约情况 |
| 指标权重 | 指标权重：5 |
| 评价标准 | 指标标杆值：≤8028.5万元 |
|  | 成本节约的，得满分；实际成本每超过预算成本1%的，扣0.1分，1%以内的按照比例扣分，扣完为止。 |
| 数据来源 | 项目资料、凭证 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 林业和草原局完成林业发展补助资金项目的计划成本为8028.5万元，各项目成本支出均未超过预算分配金额。 |
|  | 指标得分：5 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “林果业提质增效促进农民增收”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 反映项目实施对促进农民增收情况 |
| 指标权重 | 指标权重：4 |
| 评价标准 | 指标标杆值：有效促进 |
|  | 能够有效促进农民增收的，得满分；否则不得分。 |
| 数据来源 | 项目资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 林业发展补助资金项目计划能够有效促进农民增收。2021年1月29日出版的《农民日报》第003版有关《新疆果农2020年人均林果纯收入突破6000元》的报道，2020年新疆深入实施林果业提质增效工程，修订完善了12个主栽树种标准化管理技术手册，制定了6个品种分级采收标准，形成区、地、县、乡、村“五级书记”抓林果工作机制和林果技术服务体系。全年优化林果品种22.54万亩，改造红枣核桃密植低效果园74.17万亩，新建示范园52.03万亩。同时，加大有害生物防治力度，苹果枝枯病发生面积、发病株数实现“双下降”。新疆2020年果品总产量达到850万吨，较2019年增加36.4万吨，商品果率提高到85％，全区果农人均林果纯收入突破6000元，实现质量、产量、科技、收入“四个提升”。 |
|  | 指标得分：4 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “提升新疆特色林果产品知名度”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 反映项目实施对提升特色林果产品知名度情况 |
| 指标权重 | 指标权重：4 |
| 评价标准 | 指标标杆值：进一步提升 |
|  | 能够进一步提升特色林果产品知名度的，得满分；否则不得分。 |
| 数据来源 | 项目资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 林业和草原局通过利用展会平台对接合作、施援地市场建设、外销网点建设、战略合作框架协议、网上销售渠道建设等方式，积极提升新疆特色林果产品知名度，促进新疆林果产品销售交易。 |
|  | 指标得分：4 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “绿色生产水平提升”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 反映项目实施对绿色生产水平提升情况 |
| 指标权重 | 指标权重：4 |
| 评价标准 | 指标标杆值：显著提升 |
|  | 能够显著提升绿色生产水平的，得满分；否则不得分。 |
| 数据来源 | 项目资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 林业发展补助资金项目计划能够显著提升绿色生产水平，根据国家林业和草原局西北调查规划设计院于2020年11月出具的《新疆维吾尔自治区林果业提质增效工程评估报告（2018-2020年）》显示，实施提质增效工程，则坚决摒弃追求产量增长和拼资源、拼消耗的粗放式经营，加快转到数量、质量、效益并重，补短板、强弱项，提高整体竞争力、科技创新支撑可持续的集约式发展方式上来。林业和草原局通过采取专项措施，大力推广沤制有机肥、增加施用量、种植绿肥，2020年种植绿肥208.94万亩次，果园施基肥面积1792.22万亩次，有机肥沤制2560.68万立方，有机肥施用量3881.76万立方，喷肥叶面有机肥2044.89万亩次，实现生产模式由拼资源投入转向了绿色生产。 |
|  | 指标得分：4 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “持续发挥作用期限”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 反映项目持续发挥作用的情况 |
| 指标权重 | 指标权重：3 |
| 评价标准 | 指标标杆值：持续 |
|  | 项目能够持续发挥作用的，得满分；否则不得分。 |
| 数据来源 | 项目资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 林业发展补助资金项目计划实施的项目能够持续发挥作用，通过实施林业发展补助资金项目，林业和草原局联合新疆农科院、农业大学、塔里木大学、林科院、林业学校等院校和科研机构，加强专家团队建设、林果技术合作社建设和改造、林果科技推广，选派既有理论知识、又有实践经验，既能讲授专业知识、又能现场技术指导的专家，分组常驻林果主产地州、县市，将培训方案细化到县、乡、村，到人、到周，采用田间观摩示范教学的方式，住在基层、干在基层，把论文写在大地上，成果留在百姓家，不仅使果农特别是建档立卡贫困户提高了生产管理水平，增强了“我要脱贫”的内生动，又树牢了脱贫攻坚的信心和决心，达到了扶智和扶志的目的。林果合作社加工转化能力建设，扩大了林果企业（合作社）的生产规模，提高了林果企业（合作社）生产的现代化水平；市场开拓和疆内“收购网”建设拓宽了林果产品的销售市场、增加了销售渠道，解决了广大林果种植、生产者销售难的问题。林业发展补助资金项目的实施，果农技术水平、机械化率、病虫害绿色防控、加工转化及市场营销能力显著增强，将对发展特色林果业促进新疆的农村经济发展和农民的增收持续发挥作用。 |
|  | 指标得分：3 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “补助对象满意度”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 反映补助对象的满意程度 |
| 指标权重 | 指标权重：5 |
| 评价标准 | 指标标杆值：≥80% |
|  | 满意度≥80%的，得满分；满意度＜80%的，每低于1%扣0.5分，1%以内的按比例扣分，扣完为止。 |
| 数据来源 | 满意度调查问卷 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 林业和草原局将补助对象满意度设定为80%以上。采取匿名调查的方式对补助对象开展满意度调查工作，调查对补助项目了解程度、资金拨付的及时性、工生产能力提高程度、市场竞争力提高程度、林果基地标准化建设水平提高程度五个方面的满意度情况。收回有效调查问卷70份，经综合评定，补助对象满意度为85.29%。 |
|  | 指标得分：5 |
| 日期：2021.10.22 |  |

| “培训对象满意度”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：林业发展补助资金项目 |  |
| 评价实施单位：新疆宝中有限责任会计师事务所 |  |
| 指标解释 | 反映培训对象的满意程度 |
| 指标权重 | 指标权重：5 |
| 评价标准 | 指标标杆值：≥80% |
|  | 满意度≥80%的，得满分；满意度＜80%的，每低于1%扣0.5分，1%以内的按比例扣分，扣完为止。 |
| 数据来源 | 满意度调查问卷 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 林业和草原局将培训对象满意度设定为80%以上。采取匿名调查的方式对培训对象开展满意度调查工作，调查对专家开展技术指导服务工作的频率、对专家开展技术指导服务的效果、对技术服务合作社组织开展技术培训的频率、对技术服务合作社进行技术服务的效果、林果业提质增效服务团培训促进增收帮助程度五个方面的满意度情况。收回有效调查问卷134份，经综合评定，补助对象满意度为90.26%。 |
|  | 指标得分：5 |
| 日期：2021.10.22 |  |