附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

参考模板

项目名称：第五次全国经济普查追加经费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区统计局

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区统计局

项目负责人（签章）：董福喜

填报时间：2024年03月18日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：第五次全国经济普查是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的一次重大国情国力调查。此次普查首次整合投入产出调查，对于摸清我国经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，深化统计现代化改革，更加有效发挥统计监督职能作用，具有重要意义。按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，我国将于2023年开展第五次全国经济普查。
主要内容：按照全国第五次经济普查实施方案，对全疆企业、单位和个体经营户生产经营情况、财务状况等进行普查。
资金投入情况：根据普查实际需要，申请全周期（2023-2026）4年普查经费预算7229.33万元，其中：2023年度1840.68万元；2024年5259.95万元；2025年100.6万元；2026年28.1万元。
使用情况：2023年度批复年初预算263万元，追加预算预算1577.68万元。执行年初预算218万元，执行追加预算1416.
8万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：完成对全疆企业、单位和个体经营户生产经营情况、财务状况等普查。
分阶段目标：2023年是第五次经济普查的准备阶段，主要目标是做好各项筹备工作，包括搭建数据处理平台，开展普查宣传，印刷调查表，完成人员选调与培训以及保障服务等工作。
2024年是第五次经济普查的正式登记阶段段，主要目标是开展普查登记、数据审核验收，开展数据事后质量抽查和评估普查数据质量。
2025年完成数据开发研究。
2026年完成普查年鉴编印、重点课题研究等工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：持续提高自治区第五次全国经济普查项目经费的使用效率，量化评价项目开展情况，推动项目高质高效完成。
2.绩效评价对象：五经普项目经费实际支出。
3.绩效评价范围：五经普项目整体预算执行。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：以预算执行取得的实际质效评价为原则。
评价指标体系：项目绩效目标。
评价方法：对照项目绩效目标，按照实际完成情况进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

严格按照绩效目标，认真梳理2023年度项目采购情况、支付情况，全方位、整体化对照绩效目标开展了自评。

三、综合评价情况及评价结论

自治区财政厅批复自治区第五次全国经济普查项目年初预算1577.68万元，截至2023年年底，执行1416.81万元，结余160.87万元。设置项目绩效目标一级指标4个，二级指标6个，三级指标24个。经过自评，21个三级绩效指标全部完成，完成率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

第五次全国经济普查是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的一次重大国情国力调查。此次普查首次整合投入产出调查，对于摸清我国经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，深化统计现代化改革，更加有效发挥统计监督职能作用，具有重要意义。按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，我国将于2023年开展第五次全国经济普查。

（二）项目过程情况。

自治区统计局严格按照全国第五次经济普查领导小组办公室关于五经普有关工作部署推进自治区五经普工作，2023年，在自治区统计局党组的坚强领导下，自治区财政厅以及其他成员单位的帮助支出下，顺利完成了自治区第五次全国经济普查组织领导机构建设、专项试点工作，完成五经普人员系统管理及画图、单位清查登记、投入产出调查等各类业务培训；完成普查数据处理系统搭建、“两员”办公用品及宣传采购发放；完成普查阶段单位清查等前期筹备工作。自治区五经普工作推进在全国名列前茅，取得较好成绩。

（三）项目产出情况。

完成普查专项试点工作，有效验证了自治区第五次全国经济普查方案的可行性，积累总结经验，为更好地开展正式登记夯实了制度基础；完成各类培训工作，持续提高了基层单位“两员”普查业务能力；完成单位清查工作，对以往各有关部门企业数据进行再核实，有效保障了正式登记阶段的数据质量；完成普查数据处理环境搭建，为进一步保障数据安全，提高数据应用效率夯实了基础；完成“两员”办公用品及宣传品采购发放，更好地保障两员顺利开展普查工作，提高了全疆企业法人单位对经济普查工作的认同和配合。

（四）项目效益情况。

整体完成了自治区第五次全国经济普查项目前期筹备工作。

项目设置满意度指标3项，分别为参加培训人员满意度、
办公设备使用人员满意度、数据处理环境使用人员满意度。综合验收及实地访问，均达到绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目主要经验总结：通过认真梳理五经普项目预算执行情况，并结合五经普工作开展实际，一是项目预算编制的预算询价还需进一步细化，项目预算执行过程中发现部分政府部门经济分类预算高于实际中标金额，导致预算执行存在较大结转结余；二是项目预算执行的统筹力度还需进一步强化，预算执行中发现五经普工作开展需按照国家统计局统一部署推进，预算执行未统筹考虑预算执行序时进度，导致自治区财政厅按照序时进度通报的预算执行较低。
项目存在的主要问题：一是普查对象情况难以摸清；二是个别普查对象配合程度不高；三是部分基层“两员”业务水平仍需提高。

六、有关建议

（一）对预算安排与执行的建议
一是进一步细化预算编制，夯实预算询价环节询价质量，
避免因询价阶段价格虚高导致预算执行较低，产生较大结转问题；二是强化预算执行统筹，在严格按照国家统计局工作进度安排推进五经普工作的同时，提前谋划，积极推动采购流程前置，不断提高预算执行效率。
（二）对资金管理的建议
一是严格按照自治区财政厅关于预算执行相关要求，强化
统筹，及时支付资金，按期达到预算执行序时进度；二是强化预算刚性约束，严格按照预算进行支出，避免出现无预算、超预算支出财政经费的行为；三是完善绩效管理常态化监督考核机制，在完成自治区财政厅绩效管理“规定”工作的同时，定期按照项目推进进度开展绩效评估，不断提高项目绩效管理质效。

七、其他需要说明的问题