## 第五次全国经济普查（年初）
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 第五次全国经济普查
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区统计局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 263.00 | 263.00 |  | 218.00 |  | 10 |  | 82.89% |  | 8.29分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 263.00 | 263.00 |  | 218.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年是第五次经济普查的准备阶段，主要目标是组建各级普查机构，开展宣传动员，制订和部署普查方案，完成人员选调与培训，开展单位清查、综合试点等工作。 | [5 empty] | 2023年是第五次经济普查的准备阶段，主要目标是组建各级普查机构，开展宣传动员，制订和部署普查方案，完成人员选调与培训，开展单位清查、综合试点等工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查资料印刷数量 | 4 | >=6.50万本 | =10.74万本 | 100 | 4 | 历史标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查综合试点、业务培训次数 | 4 | >=4次 | =6次 | 100 | 4 | 历史标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查综合试点、业务培训人数 | 4 | >=380人 | =597人 | 100 | 4 | 历史标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查综合试点、业务培训天数 | 4 | >=15天 | =18天 | 100 | 4 | 历史标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托服务机构 | 4 | =1个 | =1个 | 100 | 4 | 历史标准 | 20个 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查业务车辆租赁 | 4 | >=3辆 | =6辆 | 100 | 4 | 历史标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 会议培训出勤率 | 4 | >=90% | =100% | 100 | 4 | 历史标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 普查委托服务数据处理质量 | 4 | >=90% | =100% | 100 | 4 | 历史标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 会议培训按期完成率 | 4 | >=90% | =100% | 100 | 4 | 历史标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 普查资料印刷、发放及时性 | 4 | >=90% | =100% | 100 | 4 | 历史标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 普查资料印刷成本 | 3 | <=54.30万元 | =43.44万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 普查综合试点会议、业务培训人均支出标准 | 3 | <=200元/人/天 | =200元/人/天 | 100 | 3 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 普查资料数据处理整理服务委托业务费 | 3 | <=50万元 | =48万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 | 169万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 普查工作车辆租赁成本 | 3 | <=9万元 | =9万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 普查工作人员差旅费成本 | 3 | <=39.60万元 | =39.6万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费 | 3 | <=14.50万元 | =9.5万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他统计业务经费及商品服务支出 | 2 | <=5万元 | =4.9万元 | 100 | 2 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高普查资料的应用 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100 | 10 | 其他标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 普查数据提高政府统计公信力 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100 | 10 | 其他标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众的满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 其他标准 | 0 | 满意度赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 基层统计机构认可度 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 其他标准 | 0 | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.29分

## 第五次全国经济普查（追加）
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 第五次全国经济普查追加经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区统计局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1577.68 | 1577.68 |  | 1416.81 |  | 10 |  | 89.80% |  | 8.98分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1577.68 | 1577.68 |  | 1416.81 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年是第五次经济普查的准备阶段，主要目标是做好各项筹备工作，包括搭建数据处理平台，开展普查宣传，印刷调查表，完成人员选调与培训以及保障服务等工作。 | [5 empty] | 完成对全疆企业、单位和个体经营户生产经营情况、财务状况等普查。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查调查表、一封信以及告知书印刷数量 | 2 | >=595万张 | =7410000万张 | 100 | 2 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查业务会议（培训）次数 | 2 | >=14次 | =14次 | 100 | 2 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查数据处理环境硬件、软件采购数量（单位：件/套） | 2 | >=40件/套 | =40件/套 | 100 | 2 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办普查宣传活动（电视宣传、实地宣传） | 2 | >=3次 | =3次 | 100 | 2 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发布普查宣传短信 | 2 | >=200万条 | =877万条 | 100 | 2 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查集中办公设备购置数量 | 2 | >=41套 | =41套 | 100 | 2 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查“两员”办公用品（文具、双肩包、证件、手套）数量 | 2 | >=12万 | =25万 | 100 | 2 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 普查数据处理环境建设验收合格率 | 5 | >=100% | =100% | 100 | 5 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 制作其他宣传品（文件包、笔、本子、抽纸、纸杯及宣传用小礼品）采购合格率 | 5 | >=95% | =100% | 100 | 5 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 普查集中办公设备购置设备质量合格率 | 5 | >=95% | =100% | 100 | 5 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 普查集中办公设备购置验收合格率 | 5 | >=95% | =100% | 100 | 5 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 普查“两员”办公用品（文具、双肩包、证件、手套）合格率 | 5 | >=95% | =100% | 100 | 5 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 普查业务会议（培训）按期完成率 | 3 | >=90% | =100% | 100 | 3 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 普查“两员”办公用品（文具、双肩包、证件、手套）采购完成时间 | 4 | 2023年11月1日前 | =2023年11月1日前 | 100 | 4 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 普查调查表、一封信以及告知书印刷、发放及时性 | 3 | >=90% | =100% | 100 | 3 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 普查调查表、一封信以及告知书印刷成本 | 5 | <=117.60万元 | =51.87万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 普查业务培训人均支出标准 | 5 | 200元/人/天 | =200元/人/天 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 普查数据处理环境建设成本控制数 | 5 | <=805天 | =779.95天 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 查集中办公设备购置成本控制数 | 5 | <=26.88万元 | =24.63万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 普查“两员”办公用品（文具、双肩包、证件、手套）成本数 | 5 | <=297.60万元 | =248万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高普查数据及分析报告的应用程度 | 4 | 有效提高 | 有效提高 | 100 | 4 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训人员满意度 | 4 | >=90% | =90% | 100 | 4 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 办公设备使用人员满意度 | 4 | >=90% | =100% | 100 | 4 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 数据处理环境使用人员满意度 | 4 | >=90% | =100% | 100 | 4 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.98分

## 人口抽样调查
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 人口变动情况抽样调查
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区统计局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 308.26 | 308.26 |  | 308.26 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 308.26 | 308.26 |  | 308.26 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在国家统计局统一安排部署下，组织各级统计机构开展人口抽样调查的宣传工作、调查指导员、调查员的选聘、培训工作、调查登记与复查工作。根据调查结果推算年度主要人口数据，为自治区经济社会高质量发展提供数据参考。 | [5 empty] | 2023年，在国家统计局统一安排部署下，组织地级、县级统计机构完成人口抽样调查的宣传工作、调查指导员、调查员的选聘、培训工作、调查登记与复查工作。根据调查结果推算2023年度自治区主要人口数据，报告自治区主要领导，为自治区经济社会高质量发展提供数据参考。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 登记自治区调查点调查户任务数 | 10 | 完成当年抽中自治区调查点调查户任务 | 完成当年抽中自治区调查点调查户任务 | 100 | 10 | 历史标准 | 完成当年抽中自治区调查点调查户任务 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区本级培训教员人数 | 10 | >=120人 | =124人 | 100 | 10 | 历史标准 | 122人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调查员参加培训次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100 | 10 | 历史标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | “登记人数”与“户籍人数”指标差错率 | 10 | <=0.5% | <0.5% | 100 | 10 | 历史标准 | 0.5% | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | “出生人口”与“死亡人口”指标差错率 | 10 | =0 | =0 | 100 | 10 | 历史标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 及时测算分地州主要人口数据 | 10 | 次年4月前 | 次年4月前 | 100 | 10 | 历史标准 | 次年4月前 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | “两员”补助资金发放及时性 | 10 | 次年3月前 | 次年3月前 | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出控制在年度预算内 | 10 | <=308.62万元 | =308.62万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为党委、政府决策及相关部门制定工作规划提供参考的影响程度 | 10 | 较高 | 较高 | 100 | 10 | 其他标准 | 较高 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分

## 统计信息网络运行维护
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 统计信息网络运行维护
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区统计局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 321.00 | 321 |  | 321.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 321 | 321 |  | 321 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目主要做好：1.委托业务工作：专线租赁费、网络安全等级保护测评服务、重要信息基础设施风险评估服务；2.维修维护工作：数据中心机房运维保障、局机关IPS、WAF年续保升级、局机关远程安全评估系统更新，确保全疆统计网络运行安全畅通，提升全区统计信息能力和水平。 | [5 empty] | 确保了全疆统计网络运行安全畅通、新疆统计数据中心安全运行，实现了业务流程规范化、数据采集效率提升，减轻了基层统计部门工作负担，提高了统计数据的时效性和数据处理能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统及设备维护数量 | 6 | >=200个 | =200个 | 100 | 6 | 历史标准 | 145个 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 测评业务委托项目数 | 6 | >=2个 | =2个 | 100 | 6 | 历史标准 | 2个 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 数据专线和互联网专线条数 | 6 | >=3条 | =3条 | 100 | 6 | 历史标准 | 3条 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 统计业务软件更新升级数量 | 6 | >=3套 | =4套 | 100 | 6 | 历史标准 | 4套 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 统计网络故障率 | 5 | <=5% | =5% | 100 | 5 | 历史标准 | 5% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 统计信息网络系统故障修复处理时间 | 5 | <=2天 | =2天 | 100 | 5 | 历史标准 | 2天 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 统计信息网络系统运行维护响应时间 | 6 | <=12小时 | =12小时 | 100 | 6 | 历史标准 | 12小时 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 信息系统及设备维护资金 | 4 | <=23.10万元 | =23.1万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 53万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 全疆统计业务专线及等级保护测评、风险评估委托项目资金 | 4 | <=221万元 | =221万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 186万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 业务软件更新升级成本 | 4 | <=43万元 | =38.97万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 60万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费支出 | 4 | <=33.90万元 | =30.9万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 22万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度维护成本增长率 | 4 | <=1% | =1% | 100 | 4 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常使用年限 | 20 | >=1年 | =2年 | 100 | 20 | 其他标准 | 2年 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 基层统计机构满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 统计信息网络使用人员满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分

## 统计专项业务费
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 统计专项业务费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区统计局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 184.00 | 184 |  | 184.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 184 | 184 |  | 184 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目用于加强统计能力建设，推进统计体制改革，完成国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等多项调查，确保方案科学可行，调查实施严谨认真，调查经费有效合理使用，调查数据质量及时、可靠、全面，统计数据和分析得到充分应用，统计科学化水平有力提升。 | [5 empty] | 该项目用于加强统计能力建设，推进统计体制改革，完成国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等多项调查，确保方案科学可行，调查实施严谨认真，调查经费有效合理使用，调查数据质量及时、可靠、全面，统计数据和分析得到充分应用，统计科学化水平有力提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人事档案数字化系统采购数量 | 4 | >=1套 | =1套 | 100 | 4 | 历史标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发布自治区各类统计数据 | 4 | >=132个 | =132个 | 100 | 4 | 历史标准 | 100个 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 统计业务购置办公设备数量 | 4 | >=60台 | =60台 | 100 | 4 | 历史标准 | 50台 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 统计业务办公设备维修次数 | 4 | >=12次 | =12次 | 100 | 4 | 历史标准 | 10次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 统计业务办公设备质量合格率 | 4 | >=90% | =90% | 100 | 4 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 人事档案数字化系统验收合格率 | 4 | >=90% | =0% | 0 | 0 | 历史标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | 4 | >=50% | =50% | 100 | 4 | 历史标准 | 50% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | 4 | >=90% | =90% | 100 | 4 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 办公设备采购及时率 | 4 | >=90% | =90% | 100 | 4 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 办公设备维修及时率 | 4 | >=90% | =90% | 100 | 4 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人事档案数字化系统采购成本 | 4 | <=29万元 | =28万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 0万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置数量 | 4 | <=66.50万元 | =66.5万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 60万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 统计业务办公设备维修成本 | 4 | <=35万元 | =35万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 0万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费 | 4 | <=45万元 | =45万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 25万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他统计业务经费及商品服务支出 | 4 | <=8.50万元 | =8.5万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 8万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高统计数据及分析报告的应用程度 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100 | 10 | 其他标准 | 有效提高 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 统计数据提高政府公信力 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100 | 10 | 其他标准 | 有效提高 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 基层统计机构满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众的满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.00分

## 办公用房附属设施维修改造
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 自治区统计局办公用房附属设施维修改造项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区统计局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 227.63 | 227.63 |  | 66.52 |  | 10 |  | 29.22% |  | 2.92分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 227.63 | 227.63 |  | 66.52 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 改善办公环境，楼内冬季温度达到规定温度；卫生间功能齐全；上下水畅通，无跑冒滴漏；饮用水卫生安全。 | [5 empty] | 由于2023年11月29日完成该项目开标，同事冬季供暖已经开始，无法正常施工。因此仅完成招标及首付款支付工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造卫生间数量（间） | 5 | >=10间 | =0间 | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于开工时间为2023年11月，同时加上冬季开始供暖，导致暂停项目施工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造上下水管及暖气数量（层） | 5 | >=12层 | =0层 | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于开工时间为2023年11月，同时加上冬季开始供暖，导致暂停项目施工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修总面积（平方米） | 5 | >=4500平方米 | =0平方米 | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于开工时间为2023年11月，同时加上冬季开始供暖，导致暂停项目施工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目建设管理委托项目数 | 5 | >=2个 | =0个 | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于开工时间为2023年11月，同时加上冬季开始供暖，导致暂停项目施工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率（%） | 5 | >=95 | =0 | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于开工时间为2023年11月，同时加上冬季开始供暖，导致暂停项目施工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 | 5 | >=90% | =0% | 0 | 0 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于开工时间为2023年11月，同时加上冬季开始供暖，导致暂停项目施工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 5 | 2023年11月 | =2023年11月 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 5 | 2024年6月 | =0年6月 | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于开工时间为2023年11月，同时加上冬季开始供暖，导致暂停项目施工。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋修缮成本（元/㎡） | 7 | <=600元/平方米 | =0元/平方米 | 0 | 0 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于开工时间为2023年11月，同时加上冬季开始供暖，导致暂停项目施工。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设管理成本 | 7 | <=21.76万元 | =0万元 | 0 | 0 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于开工时间为2023年11月，同时加上冬季开始供暖，导致暂停项目施工。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预备费成本 | 6 | <=6.63万元 | =0万元 | 0 | 0 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于开工时间为2023年11月，同时加上冬季开始供暖，导致暂停项目施工。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公楼投入正常使用率（%） | 20 | >=95% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于开工时间为2023年11月，同时加上冬季开始供暖，导致暂停项目施工。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 局干部职工满意率（%） | 10 | >=95% | =0% | 0 | 0 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于开工时间为2023年11月，同时加上冬季开始供暖，导致暂停项目施工。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 7.92分

## 社会经济调查
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 社会经济调查
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区统计调查监测分局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区统计调查监测分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 138.90 | 138.90 |  | 82.61 |  | 10 |  | 59.47% |  | 5.95分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 138.90 | 138.90 |  | 82.61 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成经济社会重大问题专项调查和突发性经济事件的调查、重大问题的社情民意调查，对有关统计调查数据质量进行评估，完成相关统计调查分析研究工作。 | [5 empty] | 完成经济社会重大问题专项调查和突发性经济事件的调查、重大问题的社情民意调查，对有关统计调查数据质量进行评估，完成相关统计调查分析研究工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数（次） | 2 | >=1次 | =1次 | 100 | 2 | 历史标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训参与人数（人） | 2 | >=50人 | =94人 | 100 | 2 | 历史标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训天数（天） | 2 | >=2天 | =2天 | 100 | 2 | 历史标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 2 | >=4人 | =4人 | 100 | 2 | 历史标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放劳务费次数 | 2 | >=4次 | =12次 | 100 | 2 | 其他标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统设备使用套数 | 3 | >=1套 | =1套 | 100 | 3 | 历史标准 | 1套 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资料印刷份数 | 2 | >=2100份 | =1600份 | 76.19 | 0.81 | 历史标准 | 2100 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方机构数量 | 2 | >=2个 | =2个 | 100 | 2 | 历史标准 | 2个 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社会调查办公设备购置数量 | 2 | >=30台 | =0台 | 0 | 0 | 其他标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率 | 2 | >=80% | =100% | 100 | 2 | 历史标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 调查服务和数据质量 | 2 | >=90% | =100% | 100 | 2 | 历史标准 | 90% | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | 2 | <=10% | =0% | 100 | 2 | 历史标准 | 5% | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 社会调查办公设备政府采购率 | 2 | >=90% | =0% | 0 | 0 | 其他标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 社会调查办公设备质量合格率 | 2 | >=90% | =0% | 0 | 0 | 其他标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训按期完成率 | 2 | >=90% | =100% | 100 | 2 | 历史标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 3 | <=2天 | =0天 | 100 | 3 | 历史标准 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 3 | <=12小时 | =6小时 | 100 | 3 | 历史标准 | ≤12小时 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 社会调查办公设备采购及时率 | 3 | >=90% | =0% | 0 | 0 | 历史标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出标准 | 3 | 200元/人/天/次 | =200元/人/天/次 | 100 | 3 | 行业标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费 | 4 | <=20.70万元 | =16万元 | 100 | 4 |  | 20.7万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 社会调查信息专用系统设备使用费 | 3 | <=3.80万元 | =3.5万元 | 100 | 3 |  | 3.5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 社会调查办公专线使用费 | 3 | <=4.80万元 | =3.8万元 | 100 | 3 |  | 4.8万元 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费每次发放资金数 | 4 | ＜=22.33万元 | =7.7% | 100 | 4 |  | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 社会调查购置办公设备成本 | 3 | <=18.30万元 | =0万元 | 0 | 0 |  | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | >=90% | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府统计公信力 | 10 | 显著提高 | 显著提高 | 100 | 10 | 其他标准 | 显著提高 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | 5 | >=90% | =100% | 100 | 5 | 历史标准 | 0 | 满意度赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 办公设备使用人员满意度 | 5 | >=90% | =0% | 0 | 0 | 历史标准 | >=90% | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 77.76分