## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 新疆大厦维修改造工程
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 110.00 | 110 |  | 81.77 |  | 10 |  | 74.34% |  | 3.59分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 110 | 110 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对新疆大厦15楼进行维修改造，用作办事处办公室。改善职工整体工作环境，更好地实现广州办事处作为新疆维吾尔自治区位于华南的窗口作用。 | [5 empty] | 依据2023年6月机关事务管理局印发的新管规【2023】5号文《自治区本级行政事业单位办公用房维修改造项目及专项资金管理规定》要求，广州办事处经询价招标程序后，于2023年8月签订了3项维修改造工程合同，合同总金额85.44万元。截止2023年底已按合同约定和实际工程进度情况支付工程款81.77万元，剩余部分为合同约定制保金，将在一年后支付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造工程数量 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | =100% | =77% | 77 | 8.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 依据2023年6月机关事务管理局印发的新管规【2023】5号文《自治区本级行政事业单位办公用房维修改造项目及专项资金管理规定》要求，办事处压缩部分工程量。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 工程企业满意度 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 82.09分