## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 办事处维修改造项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区人民政府驻西安办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区人民政府驻西安办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 131.80 | 131.8 |  | 59.17 |  | 10 |  | 44.89% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 131.8 | 131.8 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为消除安全隐患，配合西安市做好创建文明城市工作，提升新疆维吾尔自治区人民政府驻西安办事处在西安市的整体窗口形象，对办事处陈旧设施进行维修、院内外环境进行整治改造。 | [5 empty] | 为消除安全隐患，配合西安市做好创建文明城市工作，提升新疆维吾尔自治区人民政府驻西安办事处在西安市的整体窗口形象，对办事处陈旧设施进行维修、院内外环境进行整治改造，具体分为以下几个方面： 1.在公寓楼一侧安装电子屏幕，用以宣传新疆旅游文化和特色产品 2.公寓楼下水地下排污主管道维修，拆除原管道，安装新管道 3.修筑围墙，拆除原围墙，加固处理地基后修筑新围墙
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修工程数量 | 10 | =4个 | =3个 | 75 | 3.75 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目包含办事处围墙改造，该项工程需配合我办驻地红会社区的街道整体改造，现暂缓实施，待街道改造完成后继续实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 10 | >=90% | =75% | 83.33 | 5.83 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目包含办事处围墙改造，该项工程需配合我办驻地红会社区的街道整体改造，现暂缓实施，待街道改造完成后继续实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 | 10 | =100% | =44.89% | 44.89 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分工程已签订合同并支付定金，待工程结束验收合格后支付尾款。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 10 | >=90% | =75% | 83.33 | 5.83 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目包含办事处围墙改造，该项工程需配合我办驻地红会社区的街道整体改造，现暂缓实施，待街道改造完成后继续实施。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修工程费用 | 20 | <=32.95万元/个 | =19.72万元/个 | 59.86 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分工程已签订合同并支付定金，待工程结束验收合格后支付尾款。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 20 | =100% | =75% | 75 | 7.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目包含办事处围墙改造，该项工程需配合我办驻地红会社区的街道整体改造，现暂缓实施，待街道改造完成后继续实施。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 32.91分