## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 《全面小康志》出版项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 110.00 | 110.00 |  | 110.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 110.00 | 110.00 |  | 110.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成前期志书编纂60%任务。 | [5 empty] | 成立《新疆全面小康志》编纂委员会和编纂学术委员会，印发《<新疆全面小康志>编纂工作方案》制定篇目初稿，组织专家反复研讨，形成科学的篇目大纲，形成340万字初稿。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 召开评审会的次数 | 10 | >=4次 | =4次 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成基本篇目大纲 | 10 | =1部 | =1部 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 历史资料验收合格率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 历史资料收集整理评审通过率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 历史资料收集整理及时性 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 搜集整理资料成本 | 7 | <=40万元 | =40万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专家评审费 | 7 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 编纂大纲成本 | 6 | <=30万元 | =30万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | 有效提高对全面小康历史事实的真实记录 | 20 | 有效提高 | 显著提高 | 100 | 20 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分