新疆财经大学2023年公用运转类(后勤保障类项目)绩效自评报告

## 一、基本情况

1、项目名称：公用运转类(后勤保障类项目)

2、预算单位：后勤公寓服务中心

3、项目开始日期：2023-01-01

4、项目结束日期：2023-12-31

5、预算执行情况（万元）

| 年初预算数 | 3715.40 |
| --- | --- |
| 全年执行数 | 3324.35 |
| 全年执行率 | 89.5% |

6、目标完成情况

（1）年度预期目标：

为了更好的完成学校要求，切实提高新疆财经大学师生满意度为目标，减少安全生产事故，保障学校后勤服务水平，做好2万余师生每日餐饮服务保障和餐饮服务聘用员工管理、食品安全、消防安全等各项工作；接待师生就诊1万余次，做好学校卫生防疫、学生体检和校医院门诊工作；做好教师子女120余人在校幼儿园管理服务的各项工作。

（2）实际完成目标：

- 2023年，后勤处以预算绩效为目标，以内控建设为抓手，科学、合理编制预算，规范财务管理，严格预算执行，履职成效明显，圆满完成了年度各项工作任务和绩效目标。其中：

- ①餐饮服务部全面保障学校食品安全，2023年未发生食品安全事故；②提高餐饮服务质量，丰富菜肴种类，加强膳食营养搭配，同时引进社会餐饮企业，提高师生对餐饮服务的满意度；③在保障食堂餐饮质量的同时，严控各项支出成本，降低餐饮成本，保证学生基本餐不涨价；④校医院加强完善公共卫生事件、传染病疫情预警方案，全力保障全校师生身体健康情况；⑤做好学生入校体检及门诊诊断工作，2023年共计接待25862人次；⑥为减轻学生负担，着力控制门诊费用，减少学生使用高费药品耗材，提高基本药品使用率；⑦幼儿园推动构建科学保教体系，提高保教质量，促进幼儿园学前教育普及普惠安全优质发展，在保障教师子女入园管理服务外，还向社会提供普惠性服务，2023年共计接受143名幼儿学生。

## 二、绩效检查指标（详见项目支出绩效自评表）

## 三、基本信息

| 项目单位 | 后勤处 | 项目负责人 | 刘杰 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 麦瑞·买代提 | 联系电话 | 7842175 |
| 项目计划开始时间 | 2023-01-01 | 项目计划结束时间 | 2023-12-31 |
| 项目实际开始时间 | 2023-01-01 | 项目实际结束时间 | 2023-12-31 |
| 评价开始日期 | 2024-03-08 | 评价结束日期 | 2024-03-11 |
| 绩效目标评价得分 | 90 | 绩效目标评价等级 | 良好 |
| 预算执行率得分： | 7.37 | 绩效目标评价总得分： | 97.37 |

- （一）正常完成指标：

药品、食品合格率：100；经费取得及使用及时率：90；幼儿园保教食材成本：20；校医院运营成本：129.40；减少安全生产事故：有效减少；师生满意度：90；餐饮服务人数：20000；幼儿园学生数：120；师生就诊人次：10000

（二）项目主要经验总结：

后勤工作应立足于学校的发展，坚持以人为本、服务至上原则。提高服务意识、严控管理成本，努力建设优质、高效的后勤工作。

1、进一步完善服务举措，建立保障后勤服务质量的长效机制。

2、提高主动服务意识，形成主动找问题和解决问题，落实精细化管理的良好风气，全面提升后勤服务质量。

3、优化人力、财力、物力资源配置。合理设置岗位，明确岗位职责，做到减员增效，从而降低用工成本，提升人力资源效益。

4、进一步树牢过紧日子思想，加强预算管理，严禁无预算、超预算支出。

（三）项目存在的主要问题：

1、绩效评价指标设定不够细化。校医院就诊人次实际25862人次。因防疫工作调整后，学生就医不需要在去指定医院，导致校医院门诊就诊人数增加，成本增加。

（四）未完成指标的原因

无

四、改进建议

（一）对项目决策的建议

1.注重调查研究，决策前进行充分论证。建立科学化、民主化和法治化的项目决策机制，把专家咨询纳入决策过程，发挥专家顾问团的作用，充分利用信息技术和信息资源，完善与专家学者的联络机制。

2.设置合理的绩效目标和明确的绩效指标。绩效目标要符合客观实际，与资金量匹配。依据绩效目标，设定细化、具体化的绩效指标，提高量化率和预算与目标匹配度。

3.对项目进行的系统的、客观的分析。分析原因，总结经验，吸取教训，并将结果运用于下年度预算申报中。

（二）对预算安排与执行的建议:

1、加强各单位之间的沟通，科学、合理安排预算。财务处要加强与项目责任单位的联系，及时了解项目实际情况和下年度工作安排，细化预算工作，合理安排预算并监督预算有效执行。

2、加强预算管理，将绩效管理与执行挂钩。建立预算项目绩效管理制度，加强责任制度落实，做到项目执行期中有监控、期末有考核，加快预算执行，提高资金的使用效益。

3、科学安排下一年度预算，提升预算管理精细化水平。保证预算资金发挥最大作用。

4、督促各科室（服务部）严格执行预算项目，做到无预算不支出，有预算不超支。

（三）对资金管理的建议：

1、加强对资金的统筹力度，科学合理的使用资金。

### 2、加强对资金的监管，提高资金使用水平。

### 3、加强项目资金监控。做到专款专用，无预算不支出，超预算不支出，切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益。

### （四）项目管理的建议：

1、采取各科室（服务部）领导负责制，全体成员积极配合、通力合作。

2、中心领导负责协调相关工作，项目实施及资金管理责任到人。

### （五）其它：

无

### （六）备注：

无