新疆财经大学2023年科研业务经费

绩效自评报告

## 一、基本情况

1、项目名称：科研业务经费

2、预算单位：科研处

3、项目开始日期：2023-01-01

4、项目结束日期：2023-12-31

5、预算执行情况（万元）

| 年初预算数 | 1200 |
| --- | --- |
| 全年执行数 | 1200 |
| 全年执行率 | 100% |

6、目标完成情况

（1）年度预期目标：

通过申报国家级、省部级、厅局级各类纵向课题和服务社会的企事业单位委托横向课题，完成十四五规划中2023年科研工作目标。

2023年学校规划通过申报国家级、省部级、厅局级各类纵向课题和服务社会的企事业单位委托横向课题，预计取得国家级课题18项，经费380万元；省部级课题38项，经费240万元；厅局级课题30项，经费100万元；服务社会的企事业单位委托横向课题40项，经费480万元，总项目预计126项，总金额1200万元。

（2）实际完成目标：

①通过申报国家级、省部级、厅局级各类纵向课题和服务社会的企事业单位委托横向课题，完成十四五规划中2023年科研工作目标。

②2023年学校规划通过申报国家级、省部级、厅局级各类纵向课题和服务社会的企事业单位委托横向课题，取得国家级课题12项，经费100万元；省部级课题49项，经费245万元；厅局级课题129项，经费387万元；服务社会的企事业单位委托横向课题66项，经费468万元，总项目预计256项，总金额1200万元。

## 二、绩效检查指标（详见项目支出绩效自评表）

## 三、基本信息

| 项目单位 | 科研处 | 项目负责人 | 赵国春 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 陆亮 | 联系电话 | 0991-7842083 |
| 项目计划开始时间 | 2023-01-01 | 项目计划结束时间 | 2023-12-31 |
| 项目实际开始时间 | 2023-01-01 | 项目实际结束时间 | 2023-12-31 |
| 评价开始日期 | 2024-03-08 | 评价结束日期 | 2024-03-11 |
| 绩效目标评价得分 | 82.5 | 绩效目标评价等级 | 良好 |
| 预算执行率得分： | 10 | 绩效目标评价总得分： | 92.5 |

（一）正常完成的指标：

培养高校科研人员：120；课题结项率：85；资金发放及时率：100%；科研成果对社会发展：促进；高校科学研究水平：提升；科研人员满意度：90。

（二）项目主要经验总结：

全年积极组织动员各学院老师申报国家级、省部级、厅局级各类纵向课题，争取纵向项目立项和科研项目资金拨付，同时又以服务社会为己任，积极对接企事业单位设立横向课题，为企事业单位排忧解难提供决策咨询建议。

（三）项目存在的主要问题：

1、国家级课题立项数少；

2、校级课题立项数多；

3、厅局级项目立项数多。

（四）未完成指标的原因及整改措施（逐个指标分析）

1、间接费用占比。实际值35%，偏差率12.5%，未完成原因部分科研项目绩效发放需课题结项后才能发放。

四、改进建议

（一）对项目决策的建议

1.注重调查研究，决策前进行充分论证。建立科学化、民主化和法治化的项目决策机制，把专家咨询纳入决策过程，发挥专家顾问团的作用，充分利用信息技术和信息资源，完善与专家学者的联络机制。

2.设置合理的绩效目标和明确的绩效指标。绩效目标要符合客观实际，与资金量匹配。依据绩效目标，设定细化、具体化的绩效指标，提高量化率和预算与目标匹配度。

（二）对预算安排与执行的建议:

1.加强各单位之间的沟通，科学、合理安排预算。财务处要加强与项目责任单位的联系，及时了解项目实际情况和下年度工作安排，细化预算工作，合理安排预算并监督预算有效执行。

### 2.加强预算管理，将绩效管理与执行挂钩。建立预算项目绩效管理制度，加强责任制度落实，做到项目执行期中有监控、期末有考核，加快预算执行，提高资金的使用效益。

### 3.建议财政资金立项的科研项目资金能及时拨付，防止年底拨付、突击花钱的情况发生。

### （三）对资金管理的建议：

### 1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

### 2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

### （四）项目管理的建议：

为做好项目实施的跟踪检查工作。建议定期不定期地对项日实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目正常运行，达到预期绩效目标。

### （五）其它：

无。

### 备注：

无。