附件1

自治区农业生产发展资金（农产品质量安全“二品一标”）绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：自治区农业生产发展资金（农产品质量安全“二品一标”）

实施单位（公章）：新疆农产品质量安全中心

主管部门（公章）：新疆农产品质量安全中心

项目负责人（签章）：阿衣努尔·尤里达西

填报时间： 2024年 1月 19日

自治区农业生产发展资金（农产品质量安全“二品一标”）2023年度绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2号），自治区农产品质量安全中心高度重视、严格按规范要求组织开展了2023年度自治区农业生产发展资金（农产品质量安全“二品一标”）绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

- 绩效目标分解下达情况

1、下达预算情况

2023年2月，下达2023年农业市场发展资金（农产品质量安全“二品一标”）项目，资金120万元

2、下达绩效目标情况

| 预算单位 |  | 自治区农产品质量安全中心 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 自治区农业生产发展资金（农产品质量安全“二品一标”） |  |  | 项目负责人 |  | 于培杰 |  |
| 项目资金（万元） |  | 年度预算总额： | 120 | 其中：财政拨款 | 120 | 其他资金： |  |  |
| 项目总体目标 |  | 120万元总体目标：一、76万元用于奖励我区获得绿色食品和农产品地理标志农产品126个。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化企业、合作社市场主体地位，调动企业、合作社的主动性和积极性，培育特色优势产业，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动产业振兴和农业高质量发展。提高一二三产业融合发展水平和综合效益，示范引领农业标准化生产、产业化经营和品牌化发展，努力将生态优势和资源优势转化为经济优势、市场优势和产业优势。 二、44万元用于加大绿色有机地标和标准化生产基地证后监管力度，组织开展绿色食品有机地标和标准化生产基地宣传推介等。支持各地、企业和合作社按照相关标准组织种植、养殖和生产加工，全过程落实标准化，对发现的问题及时有效整改，提升我区绿色有机地标产品质量水平，确保“二品一标”产品合格率保持在98%以上。通过加强绿色有机农产证后监管度，提升我区绿色有机地标品牌公信力，提高产品竞争力和市场占有率，推动建立以绿色生态为导向的制度体系。 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建全国绿色食品原料标准化生产基地数量 | ≥1个 | 计划标准 | 1 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |  | 奖励我区获得绿色食品 | ≥127个 | 计划标准 | 126 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |  | 开展“两品一标”认证和证后监管督促检查人次 | ≥8次 | 计划标准 | 20 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |  | 开展市场监察次数 | ≥3次 | 计划标准 | 4 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |  | 开展各项宣传活动次数 | ≥1次 | 计划标准 | 2 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  | 质量指标 | 抽检“两品一标”产品合格样品数量占抽样产品数量比例 | ≥98% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |  | “两品一标”产品质量投诉处理率 | 100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  | 时效指标 | 各项宣传活动按期开展率 | ≥90% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |  | “两品一标”奖励资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100.00% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励绿色食品、农产品地理标志款 | ≤76万元 | 预算支出标准 | 76万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|  |  | 农产品质量安全中心运转经费 | ≤28万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|  |  | 产品认证、证后监管、市场抽检 | ≤16万元 | 预算支出标准 | 28.37万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿色、有机农产品重大食品安全事故 | =0起 | 计划标准 | 0起 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | “两品一标”获证主体满意度 | ≥90% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2023年度下达自治区农业生产发展资金（农产品质量安全“二品一标”）总预算资金为120万元，资金到位120万元，到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。

截止到2023年12月31日，2023年度用于农业生产发展的资金总计120万元、共计执行120万元，执行率100%，具体如下：用于“二品一标”专项补助资金76万元；办公设备购置费0.24万元；其他商品服务支出30万元；差旅费10.66万元；邮电费1.8万元；办公费1.3万元。

3、项目资金管理情况分析。

1.资金分配科学性：按照项目资金使用范围合理分配资金，做到专款专用。

2.资金下达及时性：按照资金使用情况及时下达资金。

3.资金拨付合规性：按照资金使用途径合理合规拨付使用资金。

4.资金使用规范性：按照财务管理制度及农业农村厅财务管理制度及年初预算规范使用

5.资金执行准确性：按照年初预算资金执行情况安排资金支出。

6.预算绩效管理情况：按照项目工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到位，形成完整的绩效管理工作方案和考核评价体系，使专项工作与绩效评价指标紧密结合，推动各项工作落实。

7.支出责任履行情况：严格按照支出项目执行。

（二）总体绩效目标完成情况分析。（若有多个项目需要分别说明）

120万元总体目标：一、76万元用于奖励我区获得绿色食品和农产品地理标志农产品126个。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化企业、合作社市场主体地位，调动企业、合作社的主动性和积极性，培育特色优势产业，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动产业振兴和农业高质量发展。提高一二三产业融合发展水平和综合效益，示范引领农业标准化生产、产业化经营和品牌化发展，努力将生态优势和资源优势转化为经济优势、市场优势和产业优势。 二、44万元用于加大绿色有机地标和标准化生产基地证后监管力度，组织开展绿色食品有机地标和标准化生产基地宣传推介等。支持各地、企业和合作社按照相关标准组织种植、养殖和生产加工，全过程落实标准化，对发现的问题及时有效整改，提升我区绿色有机地标产品质量水平，确保“二品一标”产品合格率保持在98%以上。通过加强绿色有机农产证后监管度，提升我区绿色有机地标品牌公信力，提高产品竞争力和市场占有率，推动建立以绿色生态为导向的制度体系。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

a.创建全国绿色食品原料标准化生产基地数量指标，指标值为≧1个，实际完成1个，完成率100%、偏差率0%。

b.奖励我区获得绿色食品指标，指标值为≧127个，实际完成127，完成率100%、偏差率0%。

c.开展“两品一标”认证和证后监管督促检查人次指标，指标值为≧8次，实际完成8次，完成率100%、偏差率0%。

d.开展市场监察次数指标，指标值为≧3次，实际完成3次，完成率100 %、偏差率0%。

e.开展各项宣传活动次数指标，指标值为≧1次，实际完成1次，完成率100%、偏差率0%。

（2）质量指标。

a.抽检“两品一标”产品合格样品数量占抽样产品数量比例指标，指标值为≧98%，实际完成98%，完成率100%、偏差率0%。

b.“两品一标”产品质量投诉处理率指标，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%、偏差率0%。

- 时效指标。

- a.各项宣传活动按期开展率指标，指标值为≧90%，实际完成100%，完成率111%、偏差率10%。

- b.“两品一标”奖励资金发放及时率指标，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%、偏差率0%。

（4）成本指标。

a.奖励绿色食品、农产品地理标志款指标，指标值为≦76万元，实际完成76万元，完成率100%、偏差率0%。

b.农产品质量安全中心运转经费指标，指标值为≦28万元，实际完成28万元，完成率100%、偏差率0%。

c.产品认证、证后监管、市场抽检指标，指标值为≦16万元，实际完成16万元，完成率100%、偏差率0%。

2、效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。绿色、有机农产品重大食品安全事故指标，指标值为=0起，实际完成0起，完成率100%、偏差率0%。

3、满意度指标完成情况分析。（若有多个项目需要分别说明）

“两品一标”获证主体满意度指标，指标值为≧90%，实际完成100%，完成率111%，偏差率10%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

农产品质量安全中心经过自评，按照财政厅设定的绩效目标均已全部完成，未出现偏离情况。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况(撰写格式，严格按照该文字顺序，不可颠倒)

（一）若项目完成的很好，建议按照如下描述：

1.按照财政部《 项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评，2023年度自治区农业生产发展资金（农产品质量安全“二品一标”）资金绩效自评价得分为90分，其中：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

五、其他需要说明的问题

无