附件1

工作经费补助绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：工作经费补助

实施单位（公章）：新疆农产品质量安全中心

主管部门（公章）：新疆农产品质量安全中心

项目负责人（签章）：阿衣努尔·尤里达西

填报时间： 2024年 1月 19日

工作经费补助2023年度绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2号），自治区农产品质量安全中心高度重视、严格按规范要求组织开展了2023年度工作经费补助绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

- 绩效目标分解下达情况

1、下达预算情况

2023年1月，下达2023年工作经费补助项目，资金110万元

- 下达绩效目标情况

| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 |  | 自治区农产品质量安全中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 工作经费补助 |  |  | 项目负责人 |  | 于培杰 |  |
| 项目资金（万元） |  | 年度预算总额： | 110 | 其中：财政拨款 |  | 其他资金： | 110 |  |
| 项目总体目标 |  | 110万总体目标:其中： 一、40万元用于开展绿色有机地标和标准化生产基地认证和监管及各类宣传活动。加大绿色有机地标和标准化生产基地证后监管力度，进一步提升我区绿色有机地标品牌农产品公信力。大力推进全区绿色有机地标产品证后监管，确保“二品一标”产品合格率保持在98%以上。支持各地、企业和合作社按照种植、养殖和生产各环节的标准组织生产，对发现的问题进行及时有效的整改。大力发展绿色有机地标产品，提升我区产业振兴和农业高质量发展水平，增加优质、安全、特色农产品供给。 二、70万元用于开展绿色有机地标产品和标准化生产基地品牌宣传、推介和产销对接等，组织参加全国专业性展会等工作，通过加强品牌宣传，提升我区“二品一标”品牌竞争力和市场占有率，进一步宣传普及绿色生产、绿色生活、绿色消费理念，推动建立以绿色生态为导向的制度体系。 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展“二品一标”认证和证后监管督促检查人次 | ≥4次 | 计划标准 | 20 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |  | 参加专业展会次数 | ≥2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |  | 开展市场监察次数 | ≥1次 | 计划标准 | 4 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |  | 开展各项宣传活动次数 | ≥2次 | 计划标准 | 2 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  | 质量指标 | 抽样检测“二品一标”产品合格样品数量占抽样产品总量比例 | ≥98% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |  | “二品一标”产品质量投诉处理率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  | 时效指标 | 各项宣传活动按期开展率 | ≥90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 绿色、有机农产品及地理标志认证、证后监管、市场抽检 | ≦20万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |  | 开展专业展会成本 | ≦70万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |  | 农产品质量安全中心运转经费 | ≦20万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿色、有机农产品重大食品安全事故 | =0起 | 计划标准 | 0 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | “二品一标”获证主体满意度 | >=90% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2023年度下达工作经费补助，总预算资金为110万元，资金到位110万元，到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。

截止到2023年12月31日，2023年度用于工作经费补助的资金总计110万元、共计执行65.93万元，执行率59.91%，具体如下：委托业务费60万元；培训费6万元；劳务费6.31万元；租赁费2万元；福利费3万元；差旅费13.19万元；其他商品服务指出19.5万元。

3、项目资金管理情况分析。

1.资金分配科学性：按照项目资金使用范围合理分配资金，做到专款专用。

2.资金下达及时性：按照资金使用情况及时下达资金。

3.资金拨付合规性：按照资金使用途径合理合规拨付使用资金。

4.资金使用规范性：按照财务管理制度及农业农村厅财务管理制度及年初预算规范使用

5.资金执行准确性：按照年初预算资金执行情况安排资金支出。

6.预算绩效管理情况：按照项目工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到位，形成完整的绩效管理工作方案和考核评价体系，使专项工作与绩效评价指标紧密结合，推动各项工作落实。

7.支出责任履行情况：严格按照支出项目执行。

（二）总体绩效目标完成情况分析。（若有多个项目需要分别说明）

10万总体目标:其中：一、40万元用于开展绿色有机地标和标准化生产基地认证和监管及各类宣传活动。加大绿色有机地标和标准化生产基地证后监管力度，进一步提升我区绿色有机地标品牌农产品公信力。大力推进全区绿色有机地标产品证后监管，确保“二品一标”产品合格率保持在98%以上。支持各地、企业和合作社按照种植、养殖和生产各环节的标准组织生产，对发现的问题进行及时有效的整改。大力发展绿色有机地标产品，提升我区产业振兴和农业高质量发展水平，增加优质、安全、特色农产品供给。二、70万元用于开展绿色有机地标产品和标准化生产基地品牌宣传、推介和产销对接等，组织参加全国专业性展会等工作，通过加强品牌宣传，提升我区“二品一标”品牌竞争力和市场占有率，进一步宣传普及绿色生产、绿色生活、绿色消费理念，推动建立以绿色生态为导向的制度体系。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

a.开展“二品一标”认证和证后监管督促检查人次指标，指标值为≧4次，实际完成4次，完成率100%、偏差率0%。

b.开展市场监察次数指标，指标值为≧1次，实际完成1次，完成率100%、偏差率0%。

c.参加专业展会次数指标，指标值为≧2次，实际完成2次，完成率100%、偏差率0%。

d.开展各项宣传活动次数指标，指标值为≧2次，实际完成2次，完成率100 %、偏差率0%。

（2）质量指标。

a.抽样检测“二品一标”产品合格样品数量占抽样产品总量比例指标，指标值为≧98%，实际完成98%，完成率100%、偏差率0%。

b.“两品一标”产品质量投诉处理率指标，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%、偏差率0%。

- 时效指标。

a.各项宣传活动按期开展率指标，指标值为≧90%，实际完成100%，完成率111%、偏差率10%。

（4）成本指标。

a.绿色、有机农产品及地理标志认证、证后监管、市场抽检指标，指标值为≦20万元，实际完成18.84万元，完成率94.2%、偏差率5.8%。

b.开展专业展会成本指标，指标值为≦70万元，实际完成27.89万元，完成率39.85%、偏差率60.15%。由于2023年度中国绿色食品博览会取消，致此项资金未能支付。

c.农产品质量安全中心运转经费指标，指标值为≦20万元，实际完成20万元，完成率100%、偏差率0%。

2、效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。绿色、有机农产品重大食品安全事故指标，指标值为=0起，实际完成0起，完成率100%、偏差率0%。

3、满意度指标完成情况分析。（若有多个项目需要分别说明）

“两品一标”获证主体满意度指标，指标值为≧90%，实际完成100%，完成率111%，偏差率10%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.偏离的绩效目标

（1）未完成成本指标完成率超20%

a.开展专业展会成本指标，指标值为≦70万元，实际完成27.89万元，完成率39.85%、偏差率60.15%。开展专业展会成本指标，指标值为≦70万元，实际完成27.89万元，完成率39.85%、偏差率60.15%。未完成原因：由于2023年度中国绿色食品博览会取消，致此项资金未能支付。

- 下一步改进措施，加强年初预算编制的和理性和可行性。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况(撰写格式，严格按照该文字顺序，不可颠倒)

（一）若项目完成的很好，建议按照如下描述：

1.按照财政部《 项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评，2023年度工作经费补助资金绩效自评价得分为90分，其中：预算执行8分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“良”。

五、其他需要说明的问题:   无