附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

参考模板

项目名称：财政业务费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区财政厅本级

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区财政厅本级

项目负责人（签章）：王峰

填报时间：2024年04月01日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，按政策制度、体制机制、规矩程序做好厅机关运行保障工作，做好政府采购、资产管理等相关工作，完成自治区党委、人民政府交办的其他任务。强化厅机关财务日常收支管理工作。严肃财经纪律做好厅机关专项资金支付使用监督管理工作，按要求把过紧日子作为一项长期坚持的政治任务，严格落实各项制度，将过紧日子各项措施落实到实处，严守财务相关制度及时支付各账户各类款项。  

    2.主要内容及实施情况

    主要内容：负责厅机关基本支出与项目支出，基本支出由财政部门按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位内控体系中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

实施情况：2023年初，自治区财政厅批复我单位部门预算为16165.95万元，2023年实际决算支出18423.44万元，基本支出8858.35万元，项目支出9565.09万元。项目支出包括自治区国库代理银行支付服务、全疆财政票据印刷费、资产信息系统开发运行维护费、自治区本级预算绩效管理工作经费、自治区本级“金财工程”运行维护经费、自治区财政监督检查专项经费、新疆会计领军（后备）人才培养专项经费、自治区扶贫资金检查和绩效管理专项经费、机关后勤保障服务费、财政业务管理、国库业务管理费、行政事业单位内部控制编报网络版软件系统实施及运维服务费、自治区地方政府债务管理系统部署及运维经费等。



3.项目实施主体

自治区财政厅贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署以及自治区党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是:（一）根据自治区国民经济和社会发展战略，拟订自治区财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议;拟订自治区与各地、财政与企业的分配政策，制定调节收入分配的财税政策，完善促进社会事业发展的财税政策。

(二)承担自治区各项财政收支管理责任;负责编制自治区本级预决算草案并组织执行;受自治区人民政府委托向自治区人民代表大会报告预算及执行情况，向自治区人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作;完善自治区对下转移支付制度。

辅助各项目处室工作，做好各处室对接。 



4.资金投入和使用情况

2023年初，自治区财政厅批复我单位部门预算为16165.95万元，2023年实际决算支出18423.44万元，基本支出8858.35万元，项目支出9565.09万元。

    2.整体支出使用情况 

    基本支出由财政部门按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位内控体系中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

加强预算、决算管理，提升绩效管理水平。完成厅机关2022年决算公开工作和2023年度预算公开检查工作。结合2023年预算安排情况，编制2024年基本支出预算。按照厅党组对预算项目管理工作要求，认真总结分析预算执行慢的堵点和环节，研究优化流程和具体工作措施，确保各项目处室达到预算执行进度要求。按月汇总执行进度，定期将预算执行情况全厅通报。

2.阶段性目标

项目前期准备阶段：2023年1月1日至31日，明确自治区预算项目公开工作。

项目实施阶段：2月1日至5月31日，督促各项目处室完成绩效目标；6月1日至8月30日，保障各项目处室在绩效考核结果中不为“黄标”“红标”处室；11月30日前，预算内执行率达到100%。



项目验收阶段：12月1日至31日，收集预算内执行情况材料。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价2023年自治区预算内投资和前期费项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益，进一步优化自治区预算内投资安排管理。

2.绩效评价对象



   本次绩效评价以2023年自治区预算项目所对应的预算资金支出为对象，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

   3.绩效评价范围



本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、过程、项目实施和项目成果验收流程、项目达到的效益等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则



本次绩效评价遵循的原则包括：



（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。



（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。



（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。



（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。



2.绩效评价指标体系



绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：



一级指标为：决策、过程、产出、效益。



二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。



三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

3.绩效评价方法



本次评价采用成本效益分析法和比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 

比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

4.绩效评价标准



自治区预算内基本建设投资和前期费评价标准采用计划标准，即按照自治区预算内投资计划下达时确定的预期绩效目标、计划、预算、定额等预计数据作为评价财政支出绩效的标准。通过将实际完成值与预定数据进行对比,发现差异并达到评价目的。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用比较法将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较分析。

第三阶段：分析评价。



首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。



第四阶段：撰写与提交评价报告



项目撰写绩效评价报告，按照财政厅平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。



第五阶段：归集档案



建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

强化厅机关财务日常收支管理工作。严肃财经纪律做好厅机关专项资金支付使用监督管理工作，按要求把过紧日子作为一项长期坚持的政治任务，严格落实各项制度，将过紧日子各项措施落实到实处，严守财务相关制度及时支付各账户各类款项。  

 （二）综合评价结论

运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，该项目最终评分100分，绩效评级为“优”，总体完成率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括购置办公设备数量、财务平台服务用户数和委托第三方运行维护费的内容，由3个三级指标构成，权重分为35分，实际得分35分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：本项目立项符合国家法律法规，符合《新疆维吾尔自治区预算内投资项目管理办法》《自治区预算内前期费管理办法》，旨在支持维护日常办公保障需求，各处室设备维护，日常维护需求，立项依据充分，根据评分标准，该指标不扣分,得5分。



（2）立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。



（3）绩效目标合理性：绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。



（4）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，9个三级指标，量化率75%通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。



（5）预算编制科学性：预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。



（6）资金分配合理性：资金分配额度合理，与项目单位和地方实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程类指标包括系统故障率和设备办公用品合格率两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，资金到位率100%，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。



（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算执行率100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。



（3）资金使用合规性：经费使用符合《基本建设财务管理规定》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。



（4）管理制度健全性：制定了《新疆维吾尔自治区预算内投资项目管理办法》《自治区预算内前期费管理办法》及发改委项目管理内控制度等相关管理制度，对财政专项资金进行严格管理，做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。



（5）制度执行有效性：项目执行严格遵守《新疆维吾尔自治区预算内投资项目管理办法》《自治区预算内前期费管理办法》及发改委投资项目管理内控制度，但部分项目资料不齐全，归档不及时，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由8个二级指标构成，权重分为80分，实际得分80分，得分率为100%。



（1）对于“产出数量”

财务平台服务用户数，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

购置办公设备数量，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。



（2）对于“产出质量”：

     设备办公用品合格率，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

系统故障率，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。



   （3）对于“产出时效”：

    系统运行维护响应时间，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。





   （4）对于“产出成本”：

委托第三方运行维护费，小于等于15万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得20分。





无此项指标。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况。

无此项指标。

1.实施效益指标：

无此项指标。

（五）满意度指标完成情况分析。

对于“满意度指标：

根据调查，满意度为95%，根据评分标准，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

总结财政厅实施预算绩效管理工作，还存在以下问题：

将继续转变思想观念，牢固树立绩效意识。主动承担起绩效管理的主体责任，建立健全绩效管理机制，将绩效管理作为规范和提升财政管理水平的重要手段和工具。

（二）预算绩效管理需进一步提高。在预算绩效管理工作中，存在对全面实施预算绩效管理的认识还需进一步提高，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；部分项目执行在下半年，绩效监控预算节点执行率有时未达到监控要求。

（三）进一步加强工作的前瞻性和预见性，提升项目执行率，加快推进项目开展进度。

六、有关建议

今后我们将着重预算编制及执行，着力绩效评价，进一步强化绩效管理，提高绩效管理水平。

    （一）强化绩效理念。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。树立“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用。加大与其他部门单位的交流，不断完善管理措施，确保财政资金安全、高效使用。履行绩效管理主体责任，严格落实全面实施预算绩效管理各项工作任务，完善内部管理制度，从重资金安排转向重预算编制、执行和监管全过程绩效管理，切实提高预算绩效管理工作水平。

    （二）加强预算绩效管理，进一步提高绩效管理水平，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

（三）加强项目管理的力度。提高参与项目人员的绩效认知和调查统计能力，把问题及时收集反馈到管理层面，把苗头问题尽量解决在发生的初期，或遏制在问题未发生之时，以免造成不良结果，努力实现年初制定的整体支出绩效目标，强化项目经费的全过程监督，推进项目经费执行的公开。

（四）规范绩效公开。严格落实绩效信息公开责任，项目支出绩效目标坚决做到与部门预算同步公开，项目支出绩效自评报告坚决做到与部门决算公布公开。应用评价结果是绩效管理落到实处，取得实效的关键，也是全部工作的落脚点。要进一步强化绩效评价结果与预算安排挂钩机制，逐项审核项目支出，坚决做到将政策和项目支出预算绩效与项目资金安排挂钩，对绩效评价结果差的项目资金一律削减。

七、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。