## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 社会工作人才孵化基地建设项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | 10 |  | 100% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展社会工作人才和促进慈善事业发展政策研究、社会工作人才能力提升、社会工作宣传普及及社会工作人才孵化基地建设项目，提供社会工作专业人才培养培训、机构孵化、专题调研、课题研究等服务，打造结构合理、素质优良的社会工作专业人才队伍，满足人民群众日益增长的社会服务需求，不断增强基层民政服务能力。 | [5 empty] | 通过项目实施，培养持证社工，开展课题研究、孵化民办社会工作服务机构、组织开展能力提升培训，制定社会工作孵化基地建设方案，建成地州市级社会工作人才孵化基地，基层民政服务能力进一步提高。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展课题研究数量 | 10 | ≥1个 | 1个 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 无
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 能力提升参训次数 | 5 | ≥1次 | 1次 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 无
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 能力提升参训人数 | 5 | ≥2000人 | 2100人 | 105 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 无
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 能力提升参训天数 | 10 | ≥5天 | 5天 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 无
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 能力提升参训出勤率 | 5 | ≥90% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 无
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训按期完成率 | 5 | ≥90% | 100% | 104 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 无
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 课题研究和评估总费用 | 10 | ≤15万元/个 | 10万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 无
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 骨干能力提升费用 | 10 | ≤65万元 | 50万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 无
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会工作服务能力 | 20 | 不断加强 | 不断加强 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 无
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参训学员对能力提升满意度 | 10 | ≥90% | ≥90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 无
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分