## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 独库公路气象站建设项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区气象局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区气象局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 360.00 | 360.00 |  | 360.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 360.00 | 360.00 |  | 360.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展独库公路交通气象监测站网建设。根据自治区气象局、文旅厅、交通厅针对独库公路气象站选址联合勘察调研结果，选取独库公路气象条件复杂、气象灾害多发区路段建设10个交通气象监测站，与现有气象站组成独库公路交通气象监测站网，形成提升交通气象专业化监测能力。 | [5 empty] | 根据自治区气象局、文旅厅、交通厅针对独库公路气象站选址联合勘察调研结果，选取了独库公路气象条件复杂、气象灾害多发区路段建设10个交通气象监测站，2023年年底前完成项目招投标工作，与现有气象站组成独库公路交通气象监测站网，形成提升交通气象专业化监测能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路交通气象站设备采购数量 | 10 | =10套 | =10套 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路交通气象站建设数量 | 10 | =10个 | =10个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 观测数据错误率 | 5 | <=5% | =3% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 观测数据缺测率 | 5 | <=5% | =3% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成10个公路交通气象站建设 | 5 | 2024年6月20日前 | 2023年13月31日已按照进度要求完成项目招投标工作 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 观测数据传输及时率 | 5 | >=90% | =95% | 105.56 | 4.72 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 现有气象观测站维护较好，数据传输及时
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公路交通气象站投入建设经费 | 20 | <=360万元 | =360万元 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | "增强对灾害性天气的监测预警能力，及时反馈数据，提升预报预测准确率，减少气象灾害损失 " | 20 | 有效增强 | 有效增强 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 预报服务单位对交通气象观测站资料满意度 | 10 | >=90% | =95% | 105.56 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 气象观测数据传输及时，质量符合要求
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.72分