## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 专项业务费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区会计干部培训中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区会计干部培训中心
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 347 | 347 |  | 319.25 |  | 10 |  | 92% |  | 8.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 347 | 347 |  | 319.25 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照国家相关规定保障用于支付职工基本支出不足的津贴补贴、公积金、安保及聘用人员工资社保、体检、继续教育培训、设备购置费用，保障职工工资福利、继续教育短期培训等事务正常运转。包括：继续教育培训9天，继续教育培训30期，继续教育培训人数1500人，设备采购数量40件，培训出勤率82%，政府采购率100%、设备质量合格率达到100%，培训按期完成率95%。 | [5 empty] | 按照国家相关规定保障用于支付职工基本支出不足的津贴补贴、安保及聘用人员工资社保、体检、继续教育培训、设备购置费用，保障职工工资福利、继续教育短期培训等事务正常运转。包括：继续教育培训9天，继续教育培训30期，继续教育培训人数811人，设备采购数量40件，培训出勤率82%，政府采购率100%、设备质量合格率达到100%，培训按期完成率95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 继续教育培训天数 | 2 | >=9天 | =9天 | 100 | 2 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
|  | 数量指标 | 继续教育培训期数 | 2 | >=30期 | =12期 | 40 | 0 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料 | 我单位与新疆司法警官学校合并办公，职能发生转变，导致培训不能按期完成。
|  | 数量指标 | 继续教育培训人数 | 2 | >=1500人 | =940人 | 63 | 0.15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我单位与新疆司法警官学校合并办公，职能发生转变，导致培训不能按期完成。
|  | 数量指标 | 房屋建筑物供暖面积 | 3 | >=5000平方米 | =5000平方米 | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 数量指标 | 公务保障用车数 | 2 | >=5辆 | =5辆 | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 数量指标 | 设备采购数量 | 3 | >=40件 | =40件 | 100 | 3 | 计划标准 | 13件 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
|  | 数量指标 | 聘用安保岗位 | 2 | >=14岗 | =14岗 | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 数量指标 | 职工体检人数 | 2 | >=147人 | =147人 | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 数量指标 | 聘用人员人数 | 3 | >=26人 | =26人 | 100 | 3 | 计划标准 | 39人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 质量指标 | 政府采购率（%） | 3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 质量指标 | 培训出勤率（%） | 2 | 0.82 | 0.82 | 100 | 2 | 计划标准 | 82% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 质量指标 | 设备质量合格率（%） | 3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 时效指标 | 支付聘用人员工资社保资金及时率（%） | 3 | >=90% | 0.9 | 100 | 3 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 时效指标 | 培训按期完成率(%） | 2 | >=95% | 0.95 | 100 | 2 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 时效指标 | 公用经费支付及时率（%） | 3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 时效指标 | 年度完成体检任务 | 3 | 11月前完成 | =11月前完成 | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员补助发放成本 | 3 | <=28.99万元 | =15.6万元 | 53.81 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 驻村人员人数减少导致人员补助减少
|  | 经济成本指标 | 聘用人员工资社保成本 | 3 | <=131.55万元 | =117.51万元 | 89.26 | 2.19 | 计划标准 | 189.11万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 单位合并，年底单位辞退部分聘用人员。
|  | 经济成本指标 | 安保人员工资成本 | 4 | <=47.04万元 | =40.32万元 | 85.71 | 2.57 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 单位合并，年底单位辞退部分聘用人员。
|  | 经济成本指标 | 设备采购成本 | 3 | <=10.25万元 | =9.86万元 | 96.2 | 2.71 | 计划标准 | 6.08万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 与供应商沟通，节省部分成本。
|  | 经济成本指标 | 体检工作经费 | 4 | <=26.50万元 | =25.93万元 | 97.85 | 3.78 | 计划标准 | 26.5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 与体检中心沟通，节省部分成本。
|  | 经济成本指标 | 会计干部培训中心运转经费 | 3 | <=102.67万元 | =110.02万元 | 107.15 | 2.79 | 计划标准 | 46.03万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 单位合并，为后续业务正常开展发生了修缮费用导致
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障会计从业人员的业务培训和继续教育工作 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 10 | 计划标准 | 有效保障 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 社会效益指标 | 保障职工福利 | 10 | 效果明显 | 效果明显 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
生态效益指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度（%） | 10 | >=90% | 0.9 | 96 | 10 | 计划标准 | 80% | 满意度赋分 | 工作资料 | 老师的授课得到学员的好评
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.19分