农村固定观察点项目支出

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目依据及项目背景

自治区党委政策研究室农村固定观察点办公室成立于1986年，有5个编制，实有在职行政人员3人，目前在全疆共设有13个观察点，分布在全区12个地（州、市）13个县的13个观察点村，共计870户观察户，代表了不同类型地区的发展水平。

自治区农村固定观察点作为全国农村固定观察点系统的组成，其基本任务是：通过对全区固定不变的村和户进行长期跟踪调查，取得连续数据；通过对农村基层各种动态信息的及时反映，取得周密的资料，进而对农村经济社会发展进行综合分析，为研究农村问题、制定农村政策提供依据。

- 主要内容及实施情况

- 主要内容

农村固定观察点的主要工作内容包括：常规调查、专项调查、农业新型经营主体调查。

常规调查是一种数据指标形式的基础调查，它把农村社会经济的相关内容转化为具体的统计指标，并把统计指标设在统计调查表中。具体有两种类型：一是农户调查表，内容包括家庭成员构成及就业情况、土地情况、固定资产情况、家庭生产经营情况、出售农产品情况、购买生产资料情况、家庭全年收支情况、全年主要食物消费量情况、主要耐用品年末拥有量及住居情况等9个部分；二是村综合调查表，内容包括基本情况、经济概况、人口农户和基层组织情况、劳动力情况、土地情况、产业基础设施和物资装备情况、农林牧渔业生产情况、村集体经济组织经营及资产负债情况、村集体财务收支及年末资金往来余额、人居环境情况、社会事务发展情况、乡村治理情况等13个部分。

专项调查是根据中央和地方政府各个时期的中心任务，由中央或自治区观察办确定调研课题，对热点、难点问题进行跟踪调查。

农业新型经营主体调查对象为观察点所在县（区、市）的农民专业合作社、农产品加工企业、家庭农场或农产品生产大户的生产经营情况，进行长期跟踪调查。

（二）实施情况

常规调查主要是通过发放记账手册，记账户在记录日常收支情况来开展。记账手册由现金及实物收入、生活性现金及实物支出和生产线现金及实物支出三大部分组成。村级辅助调查员负责审核、督促记账户记账，县级调查员每月进村审核把关记账质量，年底汇总数据录入系统并上报。

专项调查和农业新型经营主体主要通过问卷调查方式进行，由县级调查员、辅助调查员一同采集数据并录入上报。

- 资金投入和使用情况

- 资金投入情况

项目资金共计55万元，全部为财政全额拨款。

- 资金使用情况

2022年下达预算绩效管理信息化系统建设项目经费55万元，全部为本级财政资金。

1.农牧民调查户调查补助：261000元。（全疆共有870户国家级农牧民调查户，每户每年300元，870户合计261000元。）

2.县（市）、村级调查员调查补助：93600元。（全疆共有13个国家级农村固定观察点，每个观察点有3名县（市）、村级调查员，共39名调查员，每人每年2400元调查补助，39人共93600元。）

3.县（市）农村固定观察点工作经费130000元。（主要用于常规调查、专项调查、农产品市场价格调查，每个观察点每年10000元，13个观察点合计130000元。）

4.自治区农村固定观察点办公室工作经费76900元，主要用于下基层调研、召开工作例会、编印新型农业经营主体经验汇编、调查资料的翻译和调查表的汇总、邮寄调查资料等专项业务费用开支。

5、调查员业务培训费30000元，用于组织基层调查员业务培训和调查户记账培训。

使用由农村固定观察点统筹安排，机关纪委监督执行，财务室审核结算。

- 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

- 总目标

通过开展农牧户记账，村级辅助调查员和县级调查员督促检查，使常规调查数据真实、有效；通过调查员对农牧户、企业、合作社、家庭农场发放调查资料，有效开展专项调查和新型农业经营主体调查，直接从农村基层获取调查数据，了解农村改革和各项建设的新动态，以便从各方面发展和对比中进行有连续性的综合分析研究，为各级党委政府制定农村政策提供决策参考依据。

- 阶段性目标

常规调查通过记账户对收支情况进行记账，村级辅助调查员每周上门督促检查，县级调查每月进村督促检查，每年11月份发放调查资料，开始收集记账户记账手册进行汇总，登录系统进行数据录入，在12月底完成数据上报工作。每年开展5—7次专项调查，1—2次新型农业经营主体调查。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的:通过项目绩效使基层农村观察点主管部门提高政治站位，抓严抓实抓细观察点各项工作，严格督促记账户认真记账、为自己记账为国家记账，严格督促县级调查员和村级辅助调查员担当作为，督促检查好记账工作、采集好调查数据，按时按质完成调查任务。

绩效评价对象和范围：自治区农村固定观察点办公室、13个基层农村固定观察点主管部门、县级调查员、村级辅助调查员和全体记账户。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、本次绩效评价主要遵循以下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价指标体系

| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 自治区、县级调查员培训 | 1次，14人 |
|  |  |  | 村级调查员、观察户培训 | 1次，900人 |
|  |  |  | 自治区观察办工作经费 | 115400元 |
|  |  |  | 县级观察点主管部门工作经费 | 13个观察点，每个点一年10000元 |
|  |  |  | 调查员补助 | 39人，一人一年2400元 |
|  |  |  | 观察户补助 | 870户，一户一年300元 |
|  |  | 质量指标 | 培训人数 | ≧90% |
|  |  |  | 调查数据质量 | 真实、可靠，达到全国观察办的要求 |
|  |  |  | 下拨调查经费 | 签订调查协议书 |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |
|  |  |  | 指标2： |  |
|  |  |  | …… |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |
|  |  |  | 指标2： |  |
|  |  |  | …… |  |
|  |  | …… |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益 指标 | 调查工作按时完成率 | ≧100% |
|  |  | 社会效益 指标 | 调查数据及分析报告为领导决策和分析判断农业各领域发展方向提供依据支撑 | 被相关管理部门信任、采用 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |
|  |  |  | 指标2： |  |
|  |  |  | …… |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |
|  |  |  | 指标2： |  |
|  |  |  | …… |  |
|  |  | …… |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 全国观察办对调查数据满意度 | ≧90% |
|  |  |  | 调查数据使用单位的满意度 | ≧90% |
|  |  |  | …… |  |
|  |  | …… |  |  |

3、绩效评价标准

4、评价方法

（三）绩效评价工作过程。

评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况。

认真听取意见，不断完善该项目的所有资料准备，重点项目建设各项任务如期完成，并及时对项目进行验收进行支付和反馈。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我办按照全国观察办的工作部署要求，组织全区13个全国农村固定观察点认真开展工作，认真做好记账工作，组织力量完成常规调查、专项调查、新型经营主体调查，确保调查数据的真实性，按时按质上报调查数据。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.强化宣传。进一步加大宣传力度，让各级分管领导、主管部门领导、村“两委”班子更全面了解项目的益处，提高记账户政治站位和记账积极性，各级各部门积极参与配合农村固定观察点工作。

2.强化培训。切实加强省级调查员、县级调查员、村级辅助调查员和记账户的培训，每年组织省级、县级调查员参加全国观察办举办的调查员培训班，每年组织1—2次村级辅助调查员、记账户的培训，切实做到全员培训、全员提高。

3.强化督导。对照《农业农村部关于做好农村固定观察点工作的通知》（农政改发〔2019〕4号）要求和全国农村固定观察点办公室考核标准，督促、指导县市区针对各自的不足之处进行整改，确保常规调查、专项调查、新型农业经营主体调查工作按时按质完成，促进我区农村固定观察点工作再上新的台阶。

4.强化考核。进一步完善农村固定观察点工作经费项目绩效考核标准和考核结果应用，实际购买服务模式，做到钱随事走，工作数量、质量牢牢与经费补助挂钩，实行专款专用，奖罚兑现，建立我区农村固定观察点工作管理的长效机制。

- 有关建议

农牧户记账户补助和各县（市、区）观察点工作经费与内地各省、统计部门相比来说，补助过少，我们主要依靠记账户、各级调查员的使命感、责任心来推动工作。牧区路途遥远、居住分散，我们给予一定的经费倾斜。

建议自治区财政给予我区观察点事业支持和帮助。

七、其他需要说明的问题

本次预算绩效评价所采集的数据因为采集时间、数据来源等诸多因素的影响，可能会出现一定的偏差，进而对评价结果存在影响。