## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 老干部服务保障经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区老干部活动中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区老干部活动中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 589.50 | 359.50 |  | 359.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 59.5 | 59.5 |  | 59.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 530 | 300 |  | 300 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：保证本单位整体工作正常运行。 目标2：主要围绕“三项功能”，坚持“老有所乐、精彩生活”，组织开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的文体娱乐活动，引导离退休干部通过“写画唱演讲、看听读写想”展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化，不断满足他们日益增长的精神文化需求。 目标3：严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长。 目标4：着眼“老有所依、互动交流”，把老干部活动中心作为自治区党委政府联系离退休干部的窗口和纽带，加强党委政府领导与离退休干部之间的沟通联系，让他们感受尊重关怀，把“为党的事业增添正能量”要求落到实处。 | [5 empty] | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，聚焦老干部所需所盼，用心用情精准服务，让老干部感受尊重关怀，把“为党的事业增添正能量”要求落到实处，圆满完成全年工作任务，在推动老干部工作高质量上发展上取得新的成效。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生活设施、图书架购置数量 |  |  | =12个 | 12个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展丰富多彩适合老干部的相关赛事等 |  |  | >=5场 | 5场 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付聘用人员工资人数 |  |  | =15人 | 15人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放次数 |  |  | =12次 | 12次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置设施验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | 100% | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | >=98% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 办公设备购置完成时间 |  |  | 2022年10月底 | 2022年12月底 | 2 |  | 0 |  | 受疫情封闭影响，无法按原计划实施采购,于12月底完成。今后严格按照预算支出进度要求执行，提前谋划并实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开展丰富多彩适合老干部的相关赛事完成及时率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公设备购置成本 |  |  | <=4.62万元 | 5.1万元 | 1 |  | 0 |  | 包含2年使用耗材费，今后努力做到精准精细编制预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付聘用人员工资 |  |  | =5万元/月 | 4.66万元/月 | 3 |  | 2.8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付餐饮管理费费用 |  |  | =8万元/月 | 8万元/月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付物业管理费费用 |  |  | =15万元/月 | 18.12万元/月 | 1 |  | 0 |  | 物业员工人员调整及工资上涨，同时补缴社保缴费不足部分。今后编制预算时应充分考虑政策变化对工作量的影响。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | >=95% | 95% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 打造良好的履职基础，提高为老干部服务的能力 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=98% | 98% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.80分