## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 老干部服务保障经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 75.00 | 75.00 |  | 70.04 |  | 10 |  | 93.39% |  | 9.34分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 75 | 75 |  | 70.04 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标内容1：确保住所老干部及遗孀业务、活动工作正常运行。 目标内容2：改善老干部居住环境舒适。 目标内容3：保障老干部居住安全。 | [5 empty] | 本年度本单位有目标的按照预算金额及绩效设立目标进行项目执行。本年度本单位项目经费中包括41.88万元的办公费，33.12万元的物业安保经费。经费执行过程中实际支付办公费36.92万元，物业安保费33.12万元。物业安保经费全部支付完毕。项目经费的执行，确保了老干部及遗孀管理服务工作的正常运行，提升了老干部服务质量，提高了老干部服务意识，基本完成了项目预算目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放人数 |  |  | <=22人 | 22人 | 3.5 |  | 3.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放次数 |  |  | >=2次 | 2次 | 3.5 |  | 3.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安保工资发放人数 |  |  | >=8人 | 8人 | 3.5 |  | 3.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安保工资发放次数 |  |  | <=12次 | 12次 | 3.5 |  | 3.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 |  |  | =3件 | 3件 | 3.5 |  | 3.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工资福利发放完成率 |  |  | =100% | 100% | 3.5 |  | 3.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | >=99% | 100% | 3.5 |  | 3.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | 100% | 3.5 |  | 3.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工资福利发放及时性 |  |  | =100% | 100% | 3.6 |  | 3.6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 运转经费支付及时性 |  |  | >=99% | 97% | 3.6 |  | 3.49 |  | 本年度因特殊原因未完成支付，支付700424元，余49576元未能支付完成。下年度支付时要做到心中有数，早计划早着手，不能等到最后几个月集中支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 安保工资发放及时性 |  |  | =100% | 100% | 3.6 |  | 3.6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工资福利发放额 |  |  | <=10.57万元 | 10.57万元 | 3.7 |  | 3.7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 安保工资发放额 |  |  | <=33.12万元 | 33.12万元 | 3.7 |  | 3.7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 运转经费金额 |  |  | <=31.31万元 | 26.35万元 | 3.8 |  | 3.21 |  | 项目经费中仅余办公经费未支付完毕，余4.96万元未支付。主要原因是特殊原因未完成支付
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | >=98% | 98% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务老干部能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.64分