## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 新疆维吾尔自治区杭州疗养院
主管部门 |  | 中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区杭州疗养院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 主要是用于院内房屋维修、设施设备维修维护，消防设施设备维护等以达到改善设施设备条件，提升服务质量，更好地为老干部服务。并根据项目资金到位情况，合理安排支出进度，对支出进行严格把关。严格执行项目预算，在项目资金使用过程中严格按年初预算执行，并本着励行节约的原则，使用好资金。 | [5 empty] | 2022年并本着励行节约的原则，使用好老干部服务保障经费，达到改善设施设备条件，提升服务质量，更好地为老干部服务的目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 房屋设备维修改造工程项目数量 |  |  | >=5个 | 5个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 房屋设备维修改造工程量 |  |  | >=69000平方米 | 69000平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | <=5% | 5% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 95% | 5 |  | 4.75 |  | 房屋维修项目竣工进行质检，施工方存在问题，进行整改后验收合格，下一步改进措施，进一步加强项目质管。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期开工率 |  |  | >=95% | 90% | 5 |  | 4.74 |  | 因疫情影响，工程实施过程中，存在超工期完成的情况，下一步改进措施，进一步加强时效监督。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完工率 |  |  | >=95% | 90% | 5 |  | 4.74 |  | 因疫情影响，工程实施过程中，存在超工期完成的情况，下一步改进措施，进一步加强时效监督。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | =100% | 95% | 5 |  | 4.75 |  | 2022年5个维修项目各预算指标值都存在偏差，但总体完成值是一至的，下一步改进措施，进一步细化项目成本核算
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 1号、2号、3号水泵供水系统维修改造项目成本 |  |  | <=5.5万元 | 5.31万元 | 2 |  | 1.93 |  | 供水系统维修项目已完成。预算指标偏差0.19万元，下一步改进措施，进一步细化项目成本核算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 房屋维修 |  |  | <=7万元 | 8.29万元 | 2 |  | 2 |  | 房屋维修项目已完成。预算指标偏差1.29万元，下一步改进措施进一步细化项目成本核算
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 消防设施设备维修改造项目成本 |  |  | <=11.50万元 | 11万元 | 2 |  | 1.91 |  | 消防设施维修项目已完成。预算指标偏差0.5万元，下一步改进措施，进一步细化项目成本核算
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 院构筑物维修项目成本 |  |  | <=4万元 | 3.65万元 | 2 |  | 1.82 |  | 构筑物维修项目已完成。预算指标偏差0.35万元，下一步改进措施，进一步细化项目成本核算
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 院道路维修项目成本 |  |  | <=2万元 | 1.75万元 | 2 |  | 1.75 |  | 道路维修项目已完成。预算指标偏差0.25万元，下一步改进措施，进一步细化项目成本核算
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成事业收入目标 |  |  | >=540万元 | 598.47万元 | 6 |  | 6 |  | 超指标完成事业收入58.47万元。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完工后正常运转率 |  |  | >=95% | 92% | 6 |  | 5.81 |  | 进一步加强设施设备维护，提高利用率。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维修项目受益人数 |  |  | =111人 | 111人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 种植树木，生态环境指数 |  |  | >=95% | 95% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 综合利用率 |  |  | >=95% | 90% | 6 |  | 5.68 |  | 进一步加强设施设备维护，提高利用率。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度% |  |  | >=95% | 92% | 10 |  | 9.68 |  | 进一步加强项目决策，提高满意度。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.56分