## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 老干部大学服务管理经费
主管部门 |  | 自治区老干部大学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区老干部大学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 300.00 |  | 173.47 |  | 10 |  | 57.82% |  | 5.78分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  | 173.47 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：确保老干部大学教学工作正常进行。 目标2：将老干部大学（党校）打造成思想政法建设阵地、精神文化引领阵地、关心关怀与交流阵地、正能量凝聚和传播阵地。 目标3：关心关爱老干部。 | [5 empty] | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，聚焦老干部所需所盼，用心用情精准服务，圆满完成全年工作任务，在推动老干部工作高质量上发展上取得新的成效。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置数量 |  |  | =4批次 | 4批次 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付聘用老师工资人数 |  |  | =29人 | 29人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放次数 |  |  | =12次 | 12次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 网络信息安全维护数量 |  |  | =6个 | 6个 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 系统购置数量 |  |  | =3套 | 0套 | 2 |  | 0 |  | 受疫情封闭影响，无法按原计划实施采购，已经财政批转结转2023年执行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 课程及公众号信息发布数量 |  |  | <=300条 | 282条 | 2 |  | 1.88 |  | 为原创信息发布数量，今后将进一步细化技校目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 办公设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | 99% | 2 |  | 1.98 |  | 受疫情封闭影响，无法按原计划实施采购.
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  |  | <=5% | 0% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 办公设备购置完成时间 |  |  | 2022年10月底 | 2022年12月底 | 2 |  | 0 |  | 受疫情封闭影响，无法按原计划实施采购，已经财政批转结转2023年执行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时率 |  |  | >=99% | 99% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 |  |  | <=1天 | 1天 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 |  |  | <=24小时 | 24小时 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公设备购置成本 |  |  | <=36.14万元 | 8.34万元 | 2 |  | 0.46 |  | 受疫情封闭影响，无法按原计划实施采购，已经财政批转结转2023年执行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 制作直播（录播）课程及信息发布经费 |  |  | =70万元 | 16.32万元 | 2 |  | 0.47 |  | 受疫情封闭影响，老干部大学秋季学期无法开班，相应减少经费开支。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工资每次发放资金数 |  |  | =6.25万元 | 4.96万元 | 2 |  | 1.59 |  | 受疫情封闭影响，老干部大学秋季学期无法开班，工资发放数减少。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 信息系统购置成本 |  |  | =26.46万元 | 0万元 | 2 |  | 0 |  | 受疫情封闭影响，无法按原计划实施采购，已经财政批转结转2023年执行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 网络及信息安全维护费 |  |  | <=40.80万元 | 0万元 | 1 |  | 0 |  | 受疫情封闭影响，无法按原计划实施采购，已经财政批转结转2023年执行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公经费 |  |  | <=48.60万元 | 40.6万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | >=98% | 98% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=98% | 98% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.16分