一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据自治区党委编办下发《关于调整自治区党委老干部局所属事业单位机构编制的批复》（新党编办〔2014〕58号），自治区老干部活动中心为公益一类事业单位，机构规格相当副县（处）级。核定事业编制30名、领导职数3名，实有在编干部17名。单位主要承办各种老年工作座谈会、研讨会，加强与区内外老年活动中心的联系，配合社区老年工作等。

- 2.项目主要内容：

老干部服务保障经费保证本单位整体工作正常运行。                                                                                                                                单位主要围绕“三项功能”，坚持“老有所乐、精彩生活”，组织开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的文体娱乐活动，引导离退休干部通过“写画唱演讲、看听读写想”展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化，不断满足他们日益增长的精神文化需求。着眼“老有所依、互动交流”，把老干部活动中心作为自治区党委政府联系离退休干部的窗口和纽带，加强党委政府领导与离退休干部之间的沟通联系，让他们感受尊重关怀，把“为党的事业增添正能量”要求落到实处。 严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长。

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资359.5万元，其中：财政拨款资金59.5万元。其他资金300万元。项目实际支出359.5万元，支出率为100%。

3.资金投入和使用情况

# （1）资金投入情况

# 该项目年初预算数589.5万元，全年预算数359.5万元，实际总投入359.5万元，该项目资金落实到位359.5万元，资金来源为财政拨款59.5万元，其他资金300万元。

# （2）资金使用情况

该项目年初预算数589.5万元，全年预算数359.5万元,，全年执行数359.5万元，预算执行率为100%，主要用于：物业管理费217.44万元，餐饮管理费96万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

老干部服务保障经费保证本单位整体工作正常运行。                                                                                                                                单位主要围绕“三项功能”，坚持“老有所乐、精彩生活”，组织开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的文体娱乐活动，引导离退休干部通过“写画唱演讲、看听读写想”展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化，不断满足他们日益增长的精神文化需求。严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长。着眼“老有所依、互动交流”，把老干部活动中心作为自治区党委政府联系离退休干部的窗口和纽带，加强党委政府领导与离退休干部之间的沟通联系，让他们感受尊重关怀，把“为党的事业增添正能量”要求落到实处。

2.阶段性目标

坚持凝心铸魂，不断强化理论武装。坚持用新时代中国特色社会主义思想武装头脑，统一思想，凝聚共识。一是常态化开展干部职工理论学习。组织参加局理论学习中心组（扩大）学习、政治理论集体学习和党总支集体学习45次，全员参加局系统党的十九届六中全会精神、总书记视察新疆讲话精神、党的二十大精神等3期培训班，通过在线学习、收看视频、党课、撰写心得、交流研讨及个人自学，跟进学习党中央重要会议精神、习近平总书记系列重要讲话重要指示精神、自治区党委重要会议精神和老干部业务知识的学习，不断提高干部职工理论水平。二是多形式做好老干部的思想教育。以临时党支部为单位，组织老干部专题传达学习全国老干部工作“双先”表彰会议、全国和自治区老干部局（处）长会议精神，总书记视察新疆讲话精神和自治区党委十届三次全会精神等，通过“开学第一课”、网上专题党课、“喜迎二十大”作品展、征文、主题诵读等5个主题活动和主题党日活动等，抓实老干部思想建设。党的二十大召开后，组织老干部收听收看开幕会，依托微信公众号开办“学习宣传贯彻党的二十大精神”专栏，转载解读文章70篇，刊发老干部文艺作品16期，学思感悟文章4期，教师风采视频6期，有奖问答55期，极大地调动了老干部学习积极性，营造了浓厚的学习氛围。三是多举措深化党史学习教育成效。把建立制度机制作为“为老办实事”的重要手段，建立校长办公会议事机制，先后召开会议3次，颜梅校长亲自召集、研究解决老干部关心的热点问题14项，推动决策科学规范；建立意见征求机制，通过召开务虚会和座谈会、发放征求意见表、网上调查问卷等方式定期听取教师、临时党支部成员、老干部意见建议，及时回应老干部关切；建立“健康活动日”制度，为大学（党校）37个班级有序开放部分活动区域，为80岁以上高龄学员减免学费；为书法、绘画兴趣学习小组聘请专业辅导员，发布“智慧助老”微视频10个，持续为老干部办好事实事。

坚持精准服务，持续提升服务质量。围绕老干部学习和活动，在服务质量和精准度上下功夫，品牌效应明显。一是促进教学规范化管理，巩固提升办学水平。完成校徽征集，制定校训，办学理念更加先进；新增都塔尔、二胡、健身操3个专业，对形体模特、国画、诗词、朗诵等12个专业实行分层次教学，全程监测各专业教学进度和质量，逐步形成新疆特色教学体系；成立“天山银龄”合唱团，启动智慧教室和5G智慧校园“安全云”建设，升级书画教室摄像头，调整细化课时费标准，储备新教师8名，办学条件不断改善。全年录制“云课堂”18节，发布抖音作品37个，疫情期间开展线上公益直播课33节。二是拓展阵地功能，服务保障更加精准。关注老干部健康，协调增加专家坐诊时间，与自治区人民医院联合举办线上健康讲座5期，邀请新疆医科大学第一附属医院博士团开展健康义诊1次；不断更新活动区域设施设备，创建全国工会职工书屋示范点”，打造“温馨阅读空间”；有序开放理发室、影院、按摩室和活动区域，不断提高餐饮品质，全年为老干部提供理发、取药、观影、讲座、就餐等服务8000余人次，走访慰问80岁以上老同志26人次，服务更加贴心。积极举办各类活动、讲座、学习培训等特色活动，参加活动的老干部越来越多，阵地作用发挥明显。三是深化主题活动，平台作用日益显现。围绕“喜迎二十大·我心永向党”主题，成功举办首届老干部运动会、教师节中秋节线上送祝福、庆重阳线上诗词诵读会等系列主题活动，举办全疆离退休干部线上文艺展演，在线观看40多万人，被新疆电视台、新疆日报、天山网、中国老年大学协会官网等多家主流媒体报道；组织开展了读书分享交流会8场、抗疫作品展1场、“喜迎二十大”等5场主题作品征集活动，为驻村工作队捐赠书法、绘画、剪纸作品154幅，参加中国老年大学协会2022年全国文化艺术大联欢荣获积极创作奖、人气组织奖、人气作品奖，引导老干部发挥正能量、展示良好形象。

- 强化内部管理，精心做好服务保障。逐步调整优化内部管理和服务机制，为老干部学习活动保驾护航。一是规范日常运转。召开党总支会议21次，集体研究工程结算、物业、采购等事项120余项；常态化开展普法，完成保密内网建设和保密自查，修订工作制度18项，依法依规开展工作；制定《防疫手册》，抓实精准防控措施，圆满完成封闭期间的防疫工作；认真做好办文办会、档案管理、预算执行和经费开支审核，完成2002年8月以来往来账清查与核对；加强物业人员培训和管理，做好大楼安保维稳和消防演练，跟进维修、保洁、餐饮等服务，保障大楼正常运转。二是做好对外服务。完成局系统54场（次）学习、会议、培训、活动的服务保障，为13个工作组近1000人次提供住宿、会务、餐饮服务，接待区内外及地州市参观8次；做好局机关出租房及家属院的代管、维修，加强与局系统各单位、社区等单位的沟通联络。三是推进工程结算。召开工程结算协调会4次，完成弱电、外墙项目结算，积极应对空调项目诉讼。聘请会计师对工程往来账目进行梳理，为申请财政资金和工程决算打好基础。多次与自治区发改委、财政厅、审计厅、机关事务管理局协调工程立项、资金拨付及追加预算、工程审计及决算相关问题。

- 坚持党建统领，深化干部队伍建设。压实工作责任，强化岗位和实践锻炼，干部能力素质进一步提升。一是严格党员教育管理。把党建纳入重要议事日程，压实支部书记责任，完成支部设置和书记改选。严格执行党内组织生活制度，开展主题党日活动12次，领导干部和支部书记讲党课4次，与党员干部谈心谈话47人次，参加学习培训近100人次。加强廉政教育和作风建设，开展日常教育14次，圆满完成“庸懒散拖推”自查和“讲政治 守纪律 懂规矩 善作为”专项教育活动，推动提能力转作风树形象。二是加强干部队伍建设。制定《工作人员考核实施细则》 ，开展干部日常考核，招录工作人员2名，办理人员变动手续5人次，调整变更大学（党校）岗位设置和活动中心内设科室。参加下沉结亲2人次，开展慰问12人次，通过内部轮岗、业务培训、重大活动锻炼和志愿服务活动等促进干部成长。三是扩大对外宣传。在各类媒体发布信息、作品53条，微信公众号发布信息143期486条（其中原创260条），累计阅读72.23万人次，视频号发布短视频31个，点击6.44万人次，活动中心（大学〈党校〉）影响力不断扩大。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

通过开展有效的财政支出绩效评价管理，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2.绩效评价的对象

老干部服务保障经费项目所包含的全部项目内容。

3.绩效评价的范围

老干部服务保障经费项目的决策、过程、产出、效益等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

- 绩效评价工作过程

- 1.前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

- 2.组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

- 3.分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

# 项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对老干部服务保障经费项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为97.43分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为20分，得分为18.43分，得分率为 92.15%。项目产出类指标权重为40分，得分为39分，得分率为 97.5%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。

表1综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 3 | 充分 | 充分 | 100% | 3 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 规范 | 规范 | 100% | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 3 | 合理 | 合理 | 100% | 3 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 3 | 明确 | 明确 | 100% | 3 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 4 | 科学 | 科学 | 100% | 4 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 4 | 合理 | 合理 | 100% | 4 |
| 过程 | 20分 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 100% | 60.98% | 60.98% | 2.43 |
|  |  |  | 预算执行率 | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |
|  |  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 合格 | 合格 | 100% | 4 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 健全 | 健全 | 100% | 4 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 有效 | 有效 | 100% | 4 |
| 产出 | 40分 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 100% | 101.86% | 100% | 10 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 及时 | 及时 | 90% | 9 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
|  | 20分 | 项目效益 | 实施效益 （社会效益、经济效益、可持续效益） | 10 | 有效 | 有效 | 100% | 10 |
|  |  |  | 满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 100% | 10 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

# 项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

# 项目立项符合法律法规、相关政策、行业发展规划及部门职责，能反映和考核项目立项依据情况，属于公共财产支持范围，严格遵守中央、地方事权支出责任划分范围原则；项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，以上能反映和考核项目立项程序的规范情况；年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。资金分配额度合理，与项目单位项目情况相适应。

（二）项目过程情况

# 项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分18.43分，得分率为92.15%。

# 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

1.资金管理

# 本项目预算资金589.5万元，实际到位资金359.5万元，实际支出资金359.5万元，资金到位率为60.98%（因受疫情封闭4个月影响，住宿和停车收入比预算收入数减少），预算执行率为100%。

# 项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复，杜绝截留、挤占、挪用、序列支出等情况发生。

2.组织实施

# （1）管理制度健全性

# 制定了相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

# （2）制度执行有效性

# 对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。

（三）项目产出

# 项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由14个三级指标构成，权重分为40分，实际得分39分，得分率为97.5%。具体产出指标完成情况如下：

数量指标方面：

指标1：生活设施、图书架购置数量，指标值：=12个，实际完成值：12个，指标完成率 100%，偏差原因：无；

指标2：开展丰富多彩适合老干部的相关活动、赛事等，指标值：>=5场，实际完成值：5场，指标完成率 100%，偏差原因：无；

指标3：支付聘用人员工资人数，指标值：=15人，实际完成值：15人，指标完成率 100%，偏差原因：无；

指标4：工资发放次数，指标值：=12次，实际完成值：12次，指标完成率 100%，偏差原因：无。

质量指标方面：

指标1：购置设施验收合格率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率 100%，偏差原因：无；

指标2：政府采购率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率 100%，偏差原因：无；

指标3：设备质量合格率，指标值：>=98%，实际完成值：100%，指标完成率102.04%，偏差原因：加强政府采购管理，用好政府采购云平台。

成本指标方面：

指标1：办公设备购置成本，指标值：<=4.62万元 ，实际完成值：5.1万元，指标完成率 110.39% ，偏差原因：总价中包含2年使用耗材费，相比指标值略有增加，今后努力做到精准精细编制预算；

指标2：支付聘用人员工资，指标值：=5万元/月 ，实际完成值：4.66万元/月，指标完成率 93.2% ，偏差原因：1名聘用人员于2022年8月辞职，所以每月平均工资相应减少；

指标3：支付餐饮管理费用，指标值：=8万元/月 ，实际完成值：8万元/月，指标完成率100% ，偏差原因：无；

指标4：支付物业管理费用，指标值：=15万元/月 ，实际完成值：18.12万元/月，指标完成率120.8% ，偏差原因：物业员工人员调整及工资上涨，同时补缴社保缴费不足部分，今后编制预算时将充分考虑政策变化及人员变动对工作量的影响。

时效指标方面：

指标1：办公设备购置完成时间，指标值：2022年10月底，实际完成值：2022年12月底，指标完成率 0 %，偏差原因：受疫情封闭影响无法按原计划实施采购,于12月底完成。今后严格按照预算支出进度要求执行，提前谋划并实施；

指标2：开展丰富多彩适合老干部的相关活动、赛事完成及时率，指标值：>=95%，实际完成值：100%，指标完成率 105.26%，偏差原因：按照自治区党委老干部局的工作安排，及时组织老干部开展各项活动、赛事等，在疫情封闭期间克服困难组织开展“喜迎二十大 我心永向党”全区离退休干部文艺展演；

指标3：工资发放及时率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率 100%，偏差原因：无。

（四）效益情况

# 项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

经济效益指标方面：

指标1：设备利用率，指标值：>=95% ，实际完成值： 95% ，指标完成率100%，偏差原因：无；

社会效益指标方面：

指标1：打造良好的履职基础，提高为老干部服务的能力，指标值：有所提升，实际完成值：有所提升，指标完成率100%，偏差原因：无。

满意度指标方面：

指标1：老干部满意度，指标值：>=95%，实际完成值： 95%，指标完成率100%，偏差原因：无；

指标2：使用人员满意度，指标值：>=98%，实际完成值： 98%，指标完成率100%，偏差原因：无。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

老干部服务保障经费项目年初预算589.5万元，全年预算359.5万元，实际支出359.5万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为101.82%，总体偏差率为1.82%，偏差原因：1.受疫情封闭影响，无法按原计划实施采购,时效性指标存在偏差；2.相关费用支出随工作量变化与计划目标稍有偏差，造成成本指标存在偏差。改进措施：今后编制预算时将充分考虑政策变化及人员变动对工作量的影响，严格按照预算支出进度要求执行，提前谋划并实施。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 存在的问题及原因分析

本项目2022年度无存在的问题。

七、有关建议

进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。建立绩效工作考核制度，加大全体干部职工对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

八、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

附件1

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 | 3 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 2.43 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 9 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |