自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：“访惠聚”办工作经费

实施单位（公章）：中共新疆维吾尔自治区

委员会组织部

主管部门（公章）：中共新疆维吾尔自治区

委员会组织部

项目负责人（签章）：潘君

填报时间：2022年12月25日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景

当前，新疆各项工作虽然呈现稳中向好的局面，但稳中有忧、稳中有风险，如农村产业结构单一、推进乡村全面振兴难度较大、基层组织建设水平不均衡等，这些问题亟待解决。在自治区党委的安排部署下，全区各级各部门单位积极推动驻村工作，加大宣传活动力度，全力以赴抓好社会稳定，持续推动民族团结进步，依法加强宗教服务管理，实施“文化润疆”工程，巩固拓展脱贫攻坚成果，抓基层基础工作。通过扎实开展“访惠聚”驻村工作，进一步夯实长治久安的基层基础，为新疆社会大局持续稳定作出贡献。
    2.项目实施主体

2014年2月，自治区党委决定成立自治区各级干部深入基层“访民情惠民生聚民心” 活动领导小组，领导小组下设办公室，承担活动领导小组的日常工作。2016年12月，自治区党委决定将自治区“访民情惠民生聚民心”活动领导小组更名为自治区“访民情惠民生聚民心” 驻村工作领导小组，领导小组办公室设在自治区党委组织部，承担对全区“访惠聚”驻村工作的组织指导、督促检查、综合协调、舆论引导等职能作用。办公室内设综合组、队建指导组、宣传组、乡村振兴组，目前，从有关地州、厅局抽调人员52人。
    3.主要内容及实施情况

2022年度“自治区访惠聚工作经费”共安排资金5959.5万元，具体用于为驻村干部购买人身意外伤害保险、自治区“访惠聚”办日常办公、访惠聚宣传教育工作、编印发放相关教材、制作先进集体和先进个人表彰奖牌及证书等。
    4.资金投入和使用情况
    （1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

自治区访惠聚工作经费项目预算安排总额为5959.5万元，其中财政资金5959.5万元，2022年实际收到预算资金5959.5万元，预算资金到位率为100%。
    （2）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金4004.31万元，预算执行率67.2%。项目资金主要用于支付“访惠聚”驻村干部保险费用2608.6万元、明白册印刷费用2608.6万元、“1+2”宣传片拍摄费用1398.4万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标

充分发挥自治区“访惠聚”办组织指导、督促检查、综合协调、舆论引导等职能作用，持续深入推进“访惠聚”驻村工作。充分体现自治区党委对“访惠聚”驻村干部的关心关爱，切实保障好驻村干部的人身安全和切身利益。表彰先进、树立典型，加大宣传力度，形成有效激励，树立良好导向，开创“访惠聚”驻村工作新局面。
    2.阶段性目标

根据《预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，对项目进行评价，通过在5月底、8月底两个节点监控项目执行情况，提升预算执行质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价的目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。
    2.绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2022年度我单位实施的自治区访惠聚工作经费项目开展部门绩效评价，项目总金额5959.5万元。

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

依据《预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合自治区访惠聚工作经费项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

- 在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
    （2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
    （3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。
    2.绩效评价指标体系
    我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，最终形成了项目绩效评价指标体系。

- 3.评价方法

- 评价方法采用比较法，将项目实施情况与绩效目标进行比较，把项目实际完成指标情况与年度指标值进行对比，形成评价结果。     
    4.评价标准
    评价标准参照计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

1.评价组组长：段振华，职责：组织部财务审核，工作内容：对支出事项进行审核把关;
    2.评价组成员：蔡兵，职责：“访惠聚”办财务处理，工作内容：具体负责项目资金支出和执行。
    此次绩效评价工作成立评价工作组，通过收集查看项目相关文件材料，查阅其他书面材料、实施情况，预算执行情况等，并按照评价指标、评价标准和评价规则对决策、过程、产出、效益和满意度五个方面进行评价，通过汇总平均，得出项目考评的综合评价得分，同时形成综合评价意见。

三、综合评价情况及评价结论

此次绩效评价通过论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法为比较法，对自治区访惠聚工作经费项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为98.5分，其中：项目决策20分、过程管理20分、项目产出28.5分、项目效益20分、满意度指标10分。，绩效评级为“优”。（优：90-100分，包含90分；良：80-90分，包含80分；中：60-80分，包含60分；差：60分以下）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。具体如下：
    项目立项分值5分，得分5分。其中：立项依据充分性分值2分，得分2分；立项程序规范性分值3分，得分3分。该项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目没有重复立项，立项依据充分；该项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
    绩效目标分值10分，得分10分。其中：绩效目标合理性分值5分，得分5分；绩效指标明确性分值5分，得分5分。该项目设置了绩效目标，且绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，项目绩效目标明确，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。
    资金投入分值5分，得分5分。其中预算编制科学性分值2分，得分2分；资金分配合理性分值3分，得分3分。该项目预算编制合理，经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度按照标准编制，测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与实际相适应。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。具体如下：
    资金管理分值12分，得分12分。其中资金到位率分值4分，得分4分；预算执行率分值4分，得分4分；资金使用合规性分值4分，得分4分。该项目预算资金5959.5万元，到位资金5959.5万元，实际支出资金4004.31万元，资金到位率100%，预算执行率67.2%。资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金支付均具有完整的审批程序和手续，与预算批复内容相符，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。组织实施分值8分，得分8分。其中管理制度健全性分值4分，得分4分；制度执行有效性分值4分，得分4分。该项目财务和业务管理制度健全，且合法、合规、完整，制度执行遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

- 项目产出情况。

- 项目产出类指标由4个二级指标和7个三级指标构成，权重分30分，实际得分28.5分。具体如下：
    1.数量指标
   “编印发放宣讲资料”指标，预期指标值为4种，30万册，指标完成值为2种，30万册，完成率为100%(主要原因是受疫情影响，“双语教材”审读时间较长，完成政府采购时间滞后，未完成资金支付)，分值2分，得分1.5分。
    “开展宣传教育活动”指标，预期指标值为3次，指标完成值为3次，完成率为100%，分值2分，得分2分。
    “调研指导”指标，预期指标值为12次，指标完成值为12次，完成率为100%，分值2分，得分2分。
    “购买保险人数”指标，预期指标值为117000人，指标完成值为94029人，完成率为80.36%，分值2分，得分2分，此项指标不扣分的原因主要是此项指标根据“访惠聚”驻村工作人数变化而变化，做到应保尽保。
    2.质量指标
    “保障正常运转”指标，预期指标值为“确保工作部署有效传达，有效开展宣传、调研、督促检查”，指标完成值为“确保工作部署有效传达，有效开展宣传、调研、督促检查”，完成率为100%，分值5分，得分5分。
    3.时效指标
    “及时购买保险”指标，预期指标值为1个月内完成，指标完成值为1个月内完成，完成率为100%，分值5分，得分5分。
    4.成本指标

“办公、印刷等”指标，预期指标值为全部支出，指标完成值为支出4004.31，完成率为67.19%(主要原因是印刷前审读较严格，时间较长，影响采购等后续流程)，分值10分，得分9分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。
    1.经济效益指标
    “关心关爱驻村干部”指标，预期指标值为保障好“访惠聚”驻村干部的切身利益，指标完成值为切实保障驻村干部利益，完成率为100%，分值10分，得分10分。
    2.社会效益指标
    “访民情惠民生聚民心”指标，预期指标值为持续、深入推进，指标完成值为持续、深入推进，完成率为100%，分值10分，得分10分。
    3.生态效益指标
    无。
    4.可持续影响指标
    无。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分10分，实际得分10分。具体如下：
    “派出单位满意度”指标，预期指标值为大于95%，指标完成值为满意，完成率为100%，分值5分，得分5分。
    “驻村干部满意度”指标，预期指标值为大于95%，指标完成值为满意，完成率为100%，分值5分，得分5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

自治区“访惠聚”办根据工作需要，承担的临时性任务较多，如2022年承担抓党建促乡村振兴、党建引领基层治理等重点工作，在年初预算时，做好常规性工作经费测算的同时，还应相对应预留突发事件和临时性工作任务经费，严格按照预算相关规定执行，加快支出进度，确保资金及时发挥效益。
    （二）存在的问题及原因分析。
    无。

六、有关建议

建议优化工作流程，提早谋划全年预算，年初即开展部分刊物的编辑审读等相关工作，上半年积极筹划全年宣传片拍摄等，做好前期准备，按月支出保险费等相关费用，进一步加快项目预算执行进度，切实发挥资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无