## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 公务员考录、培训、表彰工作经费，边远艰苦地区干部队伍建设专项经费
主管部门 |  | 中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共新疆维吾尔自治区委员会组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 350.00 | 350.00 |  | 178.16 |  | 10 |  | 50.90% |  | 5.09分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 350 | 350 |  | 178.16 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据国家《中华人民共和国公务员法》《新疆维吾尔自治区公务员录用实施办法（试行）》，按照党中央、自治区党委统一部署，积极为新疆社会稳定和长治久安提供干部人才保障，确保顺利完成2022年公务员招录任务。拨付的培训专项资金均全部用于公务员初任培训和公务员管理工作者示范培训，严格按照《自治区党政机关培训费管理暂行办法》规定执行，提高培训使用效益。研究制定公务员奖励及休假疗、课题研究养工作方案，细化项目资金使用途径，确保项目资金落到实处。在公务员工作日常办公、开会、出差等工作中，严格落实“节约性机关”要求，做到工作经费节约使用。 | [5 empty] | 克服疫情带来的不利影响，积极为新疆社会稳定和长治久安提供干部人才保障，顺利完成2022年公务员招录任务。定期开展干部队伍建设调研，推动公务员管理工作规范化。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训参与人数（人） |  |  | =2000人 | 0人 | 2 |  | 0 |  | 因疫情原因部分工作未开展，2023年组织开展
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 面试考官培训 |  |  | >=200人 | 0人 | 2 |  | 0 |  | 因疫情原因部分工作未开展，2023年组织开展
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训天数（天） |  |  | >=120天 | 0天 | 2 |  | 0 |  | 因疫情原因部分工作未开展，2023年组织开展
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训参与度 |  |  | =100% | 0% | 2 |  | 0 |  | 因疫情原因部分工作未开展，2023年组织开展
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训按期完成率 |  |  | =100% | 0% | 2 |  | 0 |  | 因疫情原因部分工作未开展，2023年组织开展
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 全疆公务员培训费 |  |  | =100万元 | 99.32万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 考核公务员干部队伍建设专项费 |  |  | =210万元 | 38.84万元 | 10 |  | 3 |  | 因疫情原因部分工作未开展，2023年组织开展
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 公务员管理工作经费 |  |  | =40万元 | 40万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加公务员高素质人才数量 |  |  | 不断增加 | 持续增加 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基层公务员人才结构 |  |  | 不断完善 | 持续完善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 当地政府满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 78.09分