## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 干部教育相关经费
主管部门 |  | 中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共新疆维吾尔自治区委员会组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 850.00 | 850.00 |  | 132.16 |  | 10 |  | 15.55% |  | 1.56分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 850 | 850 |  | 132.16 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训为根本，以学习贯彻党的十九届五中全会精神和第三次中央新疆工作座谈会精神为主线，以贯彻落实全国、自治区干部教育培训五年规划为抓手，按照全国、自治区组织部长会议部署安排，聚焦新疆工作总目标，贯彻落实自治区党委“3+1”重点工作，突出“关键少数”、年轻干部和基层干部，创新开展干部教育培训。加强统筹优化，整合优势资源，在疆内外举办培训班，扎实开展理论教育、党性教育、“三反”斗争教育、专业化能力培训和双语培训等。2022年计划举办各类培训班13个，培训学员570余人，其中：天津大学和大连理工大学新疆班4期、培训160人次；北京交大经济管理培训班1期、培训30人；自治区组工干部岗位培训班2期200人；双语培训班6期，培训180人。 | [5 empty] | 加强统筹优化，整合优势资源，在疆内外举办培训班，扎实开展理论教育、党性教育、专业化能力培训等。在受疫情的影响下，从线下培训转向线上培训，虽然培训班次减少了，但实际培训人数超过了年初培训人数计划，高达6200元人次，累计培训天数达到1033天，受到较好的社会效益。其中，天津大学和大连理工大学4期新疆班未举办。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织培训班 |  |  | =13个 | 4个 | 2 |  | 0.62 |  | 受疫情影响,开展线上培训
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训参与人数（人） |  |  | >=570人 | 6200人 | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 累计培训天数 |  |  | >=530天 | 1033天 | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统开发数量 |  |  | =1个 | 0个 | 2 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率（%） |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率（%） |  |  | <=5% | 2% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 干部教育培训工作开展按期完成率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 |  |  | <=1天 | 1天 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 |  |  | <=24小时 | 24小时 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 培训成本 |  |  | =630万元 | 102.15万元 | 2 |  | 0.36 |  | 受疫情影响,开展线上培训
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 信息网络更新费 |  |  | =150万元 | 0万元 | 2 |  | 0 |  | 受疫情影响,未完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公经费成本 |  |  | =70万元 | 30万元 | 2 |  | 1 |  | 受疫情影响,未完成
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升领导干部驾驭风险等能力 |  |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参训学员满意度（%） |  |  | >=95% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83.54分