## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 干部考察、干部监督工作经费
主管部门 |  | 中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共新疆维吾尔自治区委员会组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 400.00 | 400.00 |  | 322.50 |  | 10 |  | 80.63% |  | 8.06分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 400 |  | 322.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻新时代党的组织路线，严把德才标准，坚持公正用人，拓宽用人视野，激励干部积极性，努力造就一支忠诚干净担当的高素质地方干部队伍，推动地方干部工作不断开创新局面。 | [5 empty] | 经过日常调整配备，一批忠诚干净担当的高素质专业化干部选拔进入地方领导班子，班子年龄结构、民族结构、性别结构、专业结构、来源结构和经历结构不断优化，基本形成年龄梯次配备、专业优势互补、来源渠道广泛的良好态势，班子整体功能明显增强。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 考察考核组数 |  |  | >=70个 | 52个 | 10 |  | 7.5 |  | 受常态化疫情防控政策影响，多数项目任务均延迟实施，较大程度影响了项目整体实施进度和阶段性目标完成率
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 考察考核人数 |  |  | >=800人 | 417人 | 10 |  | 5.5 |  | 受常态化疫情防控政策影响，多数项目任务均延迟实施，较大程度影响了项目整体实施进度和阶段性目标完成率
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 考察考核覆盖率（%） |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 考察完成率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 干部考察、干部监督工作及时性 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 干部考察 |  |  | =350万元 | 272.5万元 | 10 |  | 8 |  | 受常态化疫情防控政策影响，多数项目任务均延迟实施，较大程度影响了项目整体实施进度和阶段性目标完成率
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 干部监督 |  |  | =50万元 | 50万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） |  |  | >=95% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.06分