## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 援疆人才相关经费
主管部门 |  | 中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共新疆维吾尔自治区委员会组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1767.00 | 1767.00 |  | 738.21 |  | 10 |  | 41.78% |  | 4.18分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1767 | 1767 |  | 738.21 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕新疆工作总目标，服务高质量发展，加强对优秀专家的政治引领，落实关心关爱举措；引进优秀青年人才，为自治区稳定发展各项事业提供人才支撑。保障干部人才援疆工作的正常运转，组织落实中央、自治区党委关于干部人才援疆工作的各项决策部署，加强对干部人才援疆工作的宏观指导，制定落实援疆干部人才服务管理有关政策，组织实施对口援疆干部人才队伍培养工程，做好援疆干部人才的培训、轮换、表彰、考核等日常服务管理工作。 | [5 empty] | 实施自治区重点人才计划，人才的培养、引进、奖励，人才开发创新性项目。扶持基层艰苦边远地区人才资源开发，对自治区经济社会发展有突出贡献的人才和人才工作先进集体进行表彰奖励等。召开自治区人才专项工作会议，及时足额拨付人才专项经费，推动人才支撑各项事业高质量发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办专家国情研修示范班场次 |  |  | >=1次 | 0次 | 5 |  | 0 |  | 受疫情影响未开展
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持中科院在疆研究机构引进博士 |  |  | >=20人 | 20人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 会议召开场次（次） |  |  | >=4次 | 4次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 |  |  | =274人 | 10人 | 5 |  | 0.5 |  | 受到疆内疫情影响，领导走访慰问专家、举办专家国情研修班、开展专家健康体检、组织专家休假疗养等工作未能正常开展。引才考试考核难以组织，部分引进人才签订合同后未能实际到岗，影响了兑现引才待遇的进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 优秀专家工作经费 |  |  | =40万元 | 40万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 西部之光人才经费 |  |  | =205万元 | 0万元 | 2 |  | 0 |  | 疫情影响年底前未实际到岗
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 院士津贴 |  |  | =22万元 | 22万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 人才专项经费 |  |  | =1300万元 | 518.33万元 | 2 |  | 0.8 |  | 受到疆内疫情影响，领导走访慰问专家、举办专家国情研修班、开展专家健康体检、组织专家休假疗养等工作未能正常开展。引才考试考核难以组织，部分引进人才签订合同后未能实际到岗，影响了兑现引才待遇的进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 自治区援疆及人才管理工作经费 |  |  | =200万元 | 73.78万元 | 1 |  | 0.4 |  | 受到疆内疫情影响，领导走访慰问专家、举办专家国情研修班、开展专家健康体检、组织专家休假疗养等工作未能正常开展。引才考试考核难以组织，部分引进人才签订合同后未能实际到岗，影响了兑现引才待遇的进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加大本地人才培养力度 |  |  | 稳步推进 | 稳步推进 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 深化“三交”活动 |  |  | 持续开展 | 持续开展 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部人才满意率 |  |  | >=95% | 96% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆人才所在部门满意度（%） |  |  | >=95% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80.88分