## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | “春蕾计划—情暖乡间特别行动”项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区妇女联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区妇女联合会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1145.00 | 1145.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1145 | 1145 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 深入贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，在贯彻落实文化润疆工程中找准妇联工作切入点，创造性地实施“文化润疆进家庭”行动，持续开展万名儿童牵手结对、万套知识书包图书送农家、万个家庭讲好新疆故事，教育引导各族少年儿童弘扬民族传统文化、革命文化、社会主义先进文化，厚植爱党爱国爱社会主义情怀。 | [5 empty] | 围绕实施“文化润疆”工程，着眼助力乡村振兴，从弘扬社会主义核心价值观入手，充分吸取传统文化精华和世界文明积极成果，弘扬伟大建党精神，从建党百年恢弘历史中不断汲取力量，不断深化“春蕾计划”新的时代内涵，为女童成长创造新的条件，提供新的支持，引领少年儿童滋养民族生命力、激发民族创造力、熔铸民族凝聚力。成立自治区妇联春蕾计划-情暖乡间特别行动项目工作领导小组，起草项目实施方案。7月份自治区妇联党组会议研究决定，确定新疆盛世乾工程项目管理咨询有限公司为“春蕾计划—情暖乡间特别行动”项目招标代理机构。自治区妇联高度重视中央专项彩票公益金支持项目管理，安排自治区妇女儿童公益项目管理中心具体负责项目执行，并多次与招标代理确定沟通修改完善项目招标文件，并报领导审核批准。招标代理机构于8月8日在自治区政府采购网发布《关于新建“石榴籽？春蕾影院”项目公开招标公告》《关于“石榴籽？春蕾书包”（少年儿童阅读公益书包项目公开招标公告）》，并定于8月29日项目开标。因8月10日乌鲁木齐市突发新冠肺炎疫情进入静默状态，多次申请延期开标。本次项目招标额度较大，投标供应商数量较多，经与自治区财政厅政府采购办多次沟通，无法进行网上开标或视频开标，因疫情原因延期开标无法确定中标公司，造成项目资金无法支出，影响项目执行进度。 随着12月份乌鲁木齐市疫情防控形势好转，各行各业开始复工复产。12月13日招标代理机构新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司在新疆政府采购网发布《关于新建“石榴籽？春蕾影院”项目的更正公告》《关于“石榴籽？春蕾书包”（少年儿童阅读公益书包）项目的更正公告》，定于12月28日进行项目开标。开标结果经公示期满无异议后，分别与各中标供应商签订合同，稳步推进项目执行，确保圆满实现项目预期目标，充分彰显彩票公益金的社会公益属性，稳步推进新疆妇女儿童事业发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 打造春蕾影院 |  |  | =15个 | 0个 | 1 |  | 0 |  | 疫情影响项目执行进度；现已完成春蕾影院、春蕾书包招标，正在进行物资采购运输。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配置春蕾书包（少年儿童阅读书包） |  |  | =30000个 | 0个 | 1 |  | 0 |  | 疫情影响项目执行进度；现已完成春蕾影院、春蕾书包招标，正在进行物资采购运输。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作春蕾女童故事短视频 |  |  | =20个 | 0个 | 1 |  | 0 |  | 疫情影响项目执行进度；现已筛选20名春蕾女童。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 春蕾影院、春蕾书包正常使用 |  |  | 正常运行 | 50% | 1 |  | 0.5 |  | 疫情影响项目执行进度；现已完成春蕾影院、春蕾书包招标，正在进行物资采购运输、已筛选20名春蕾女童。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目周期 |  |  | >=1年 | 0.5年 | 1 |  | 0.5 |  | 跨年项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 春蕾影院预算金额 |  |  | =225万元 | 219.5325万元 | 15 |  | 14.7 |  | 按招投标的最后结果。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 春蕾书包预算金额 |  |  | =900万元 | 813.21万元 | 15 |  | 13.5 |  | 按招投标的最后结果。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 春蕾女童故事短视频预算金额 |  |  | =95万元 | 95万元 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 共同关心关爱少年儿童，促进少年儿童全面发展 |  |  | 不断提高 | 不断提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 直接惠及3万名少年儿童，少年儿童综合素质明显提升 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.20分