## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 自治区政协办公厅数字化档案建设经费
主管部门 |  | 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 152.20 | 152.20 |  | 44.94 |  | 10 |  | 29.53% |  | 2.95分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 152.2 | 152.2 |  | 44.94 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为使自治区政协机关现存年满20年档案资料达到向自治区档案局移交的标准，并通过完善硬件设施和实现档案资源数字化转型，规范档案库房建设与管理，推进业务系统与档案系统有效衔接，提高自治区政协机关的档案存储能力和信息化管理水平，消除库存纸质档案破损褪色等失效风险。 | [5 empty] | 目前完成智能库房改造及档案管理软件系统搭建的部分工作，2023年会继续执行项目。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买软硬件设备数量 |  |  | <=7 | 7 | 11.5 |  | 11.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购买软硬件设备合格率 |  |  | >=95% | 95% | 11.5 |  | 11.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 数字化档案建设完成及时率 |  |  | >=95% | 95% | 11.5 |  | 11.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公设备购置 |  |  | <=65.70万元 | 0万元 | 11.5 |  | 0 |  | 受疫情影响资金到位时间为12月，按照合同规定内容已支付完成项目部分款项，其余金额已申请结转至2023年使用
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 软件购置 |  |  | <=27.58万元 | 0万元 | 12 |  | 0 |  | 受疫情影响资金到位时间为12月，按照合同规定内容已支付完成项目部分款项，其余金额已申请结转至2023年使用
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 技术服务费 |  |  | <=58.92万元 | 44.94万元 | 12 |  | 9.15 |  | 受疫情影响资金到位时间为12月，按照合同规定内容支付完成的技术搭建服务资金，其余款项已申请结转至2023年使用
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升档案管理能力 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响期间 |  |  | >=1年 | 1年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 66.60分