## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 工委党校办学及培训经费
主管部门 |  | 中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 191.00 | 191.00 |  | 84.41 |  | 10 |  | 44.19% |  | 4.42分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 191 | 191 |  | 84.41 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照自治区党委对区直机关干部队伍建设的要求和干部培训规划以及区直机关党建工作部署，有计划的培训区直机关和直属单位处级干部、中青年后备干部、理论宣传干部，有针对性的开展党务干部、群团干部业务培训以及新党员入党前培训，在培养造就高素质干部队伍中担负重要职责。 | [5 empty] | 2022年已按照自治区党委对区直机关干部队伍建设的要求和干部培训规划以及区直机关党建工作部署，有计划的培训区直机关和直属单位处级干部、中青年后备干部、理论宣传干部，有针对性的开展党务干部、群团干部业务培训以及新党员入党前培训，在培养造就高素质干部队伍中担负重要职责。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 各类培训班人数 |  |  | >=150人 | 110人 | 5 |  | 3.67 |  | 疫情原因导致隔位就坐，人员数量少
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训班培训天数 |  |  | >=3天 | 3天 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次（班次） |  |  | >=25班次 | 8班次 | 5 |  | 1.6 |  | 疫情原因未开展剩余工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购学员宿舍内电器 |  |  | >=87台 | 0台 | 5 |  | 0 |  | 疫情原因未开展购买工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 教学楼、办公区设施保障率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | 70% | 5 |  | 3.5 |  | 疫情原因未开展购买工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训按期完成率（%） |  |  | >=95% | 50% | 5 |  | 2.63 |  | 疫情原因导致隔位就坐，人员数量少
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 培训人均支出标准 |  |  | <=100元/人·天 | 100元/人·天 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置学员宿舍电器设备 |  |  | =43.42万元 | 0万元 | 2 |  | 0 |  | 疫情原因未开展购买工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 教学楼维护 |  |  | =31万元 | 3.73万元 | 3 |  | 0.36 |  | 疫情原因未开展剩余工作
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | >=95% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训干部素质轮训达标率 |  |  | >=95% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 76.18分