## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 党建信息化平台及远程教育经费
主管部门 |  | 中共自治区直属机关工委党员干部现代远程教育管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共自治区直属机关工委党员干部现代远程教育管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 126.00 | 126.00 |  | 32.64 |  | 10 |  | 25.90% |  | 2.59分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 126 | 126 |  | 32.64 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以信息化手段推进区直机关党的建设相关精神要求，落实党建信息化建设平台项目，根据中央、自治区和机关工委相关财务管理规定，切实加强建设管理、规范项目资金管理，保证项目顺利推进，实现网上机关党建业务宣传工作，打造学习型、服务型、效能型、创新型、廉洁型机关，提升区直机关党建工作的效率。 | [5 empty] | 2022年完成以信息化手段推进区直机关党的建设相关精神要求，落实党建信息化建设平台项目，根据中央、自治区和机关工委相关财务管理规定，切实加强建设管理、规范项目资金管理，保证项目顺利推进，实现网上机关党建业务宣传工作，打造学习型、服务型、效能型、创新型、廉洁型机关，提升区直机关党建工作的效率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 党建信息编印册 |  |  | >=7000册 | 7200册 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传品制作数 |  |  | >=5部 | 1部 | 3 |  | 0.6 |  | 因疫情影响未能及时出版印刷
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统维护数量 |  |  | =1个 | 1个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置安全设备 |  |  | =3套 | 0套 | 2 |  | 0 |  | 因疫情影响未能及时购买设备
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | >=95% | 0% | 3 |  | 0 |  | 因疫情影响未能及时购买设备
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 党建杂志编辑制作完成率 |  |  | >=95% | 20% | 3 |  | 0.63 |  | 因疫情影响未能及时出版印刷
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  |  | <=5% | 0% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 信息宣传制作及时效性 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 |  |  | <=2天 | 0天 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 |  |  | <=10小时 | 2小时 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 宣传报道 |  |  | =33万元 | 0万元 | 3 |  | 0 |  | 因疫情影响未能及时开展招投标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 杂志编辑制作 |  |  | =28万元 | 5.26万元 | 3 |  | 0.56 |  | 因疫情影响未能及时出版印刷
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 信息化技术维护等 |  |  | =63万元 | 25.85万元 | 5 |  | 2 |  | 因疫情影响未能及时购买设备
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 |  |  | =5年 | 5年 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 74.38分