## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 党建信息化平台及远程教育经费
主管部门 |  | 中共新疆维吾尔自治区委员会直属机关工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党员干部现代远程教育管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 126.00 | 126.00 |  | 32.64 |  | 10 |  | 25.90% |  | 2.59分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 126 | 126 |  | 32.64 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以信息化手段推进区直机关党的建设相关精神要求，落实党建信息化建设平台项目，根据中央、自治区和机关工委相关财务管理规定，切实加强建设管理、规范项目资金管理，保证项目顺利推进，实现网上机关党建业务宣传工作，打造学习型、服务型、效能型、创新型、廉洁型机关，提升区直机关党建工作的效率。 | [5 empty] | 2022年完成以信息化手段推进区直机关党的建设相关精神要求，落实党建信息化建设平台项目，根据中央、自治区和机关工委相关财务管理规定，切实加强建设管理、规范项目资金管理，保证项目顺利推进，实现网上机关党建业务宣传工作，打造学习型、服务型、效能型、创新型、廉洁型机关，提升区直机关党建工作的效率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 党建信息编印册 |  |  | >=7000册 | 7200册 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传品制作数 |  |  | >=5部 | 1部 | 3 |  | 0.6 |  | 因疫情影响未能及时出版印刷
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统维护数量 |  |  | =1个 | 1个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置安全设备 |  |  | =3套 | 0套 | 2 |  | 0 |  | 因疫情影响未能及时购买设备
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | >=95% | 0% | 3 |  | 0 |  | 因疫情影响未能及时购买设备
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 党建杂志编辑制作完成率 |  |  | >=95% | 20% | 3 |  | 0.63 |  | 因疫情影响未能及时出版印刷
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  |  | <=5% | 0% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 信息宣传制作及时效性 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 |  |  | <=2天 | 0天 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 |  |  | <=10小时 | 2小时 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 宣传报道 |  |  | =33万元 | 0万元 | 3 |  | 0 |  | 因疫情影响未能及时开展招投标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 杂志编辑制作 |  |  | =28万元 | 5.26万元 | 3 |  | 0.56 |  | 因疫情影响未能及时出版印刷
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 信息化技术维护等 |  |  | =63万元 | 25.85万元 | 5 |  | 2 |  | 因疫情影响未能及时购买设备
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 |  |  | =5年 | 5年 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 74.38分