科研项目及专题调研资金项目

支出绩效评价报告

（ 2022年度）

项目名称：科研项目及专题调研费

实施单位（公章）：新疆社会科学院

主管部门（公章）：新疆社会科学院

项目负责人（签章）：丁守庆

填报时间：2023年5月4日

一、基本情况

**（一）项目概况**

**1、项目背景**

“科研项目及专题调研经费”为延续性整合项目，主要用于科研项目支出、内参专项经费及劳务支出、网站建设及维护支出、周边局势跟踪调研支出、人才培养等方面。

1. 项目主要内容：
2. 开展专项研究

我院科研工作按照自治区党委指示要求，紧密结合新疆实际，围绕自治区党委和政府所关心的重点问题，人民群众所关注的热点问题进行广泛深入的社会调研，开展专题研究，并将最新的研究成果以新疆社会科学院的名义第一时间呈报中央相关部门和自治区党委、政府，为党委和人民政府科学决策提供理论依据。进一步推动新疆社会科学研究事业的发展，使新疆社会科学研究更好地为自治区的社会发展和稳定服务。

1. 进行学术交流

要做好自治区党委和政府信得过、用得上的智囊团、思想库，拿出高质量的研究成果，进行广泛的学术交流，了解和掌握国内外、区内外学术前沿的最新学术动态，是学术研究不可或缺的途径和手段。我院每年都根据需要和可能安排若干批次国内外、区内外的科研学术交流活动。同时也组织召开若干次学术研讨会，使我们的科研人员通过走出去、请进来进行广泛深入的学术交流，以达到获取最新科研信息，提高研究水平和能力的目的。

1. 培养科研人才，加强队伍建设

我院加大人才培养力度。一是通过人才培养机制，培养选拔享受“国务院特贴专家”、国家“四个一批”人才、自治区“四个一批”人才、“天山英才”培养计划。二是选派“少数民族特培计划”、“西部之光”访问学者、青年科研骨干到人民大学、中国社科院等高校、科研机构培养。三是制定《新疆社会科学院在职人员攻读博（硕）士学位管理办法（实行）》文件，鼓励年青科研人员通过在职攻读学位等进修方式提高自身科研学术水平。

1. 奖励优秀科研成果

为进一步提高科研人员政治站位和担当意识，推动我院科研水平和科研能力上新台阶，集中科研优势攻克重大理论和现实问题，我院制定了《新疆社会科学院重要科研成果奖励条例（试行）》，通过审核科研成果、发放科研奖励，鼓励科研人员在事关根本性、基础性、长远性科研理论研究上多出精品。

（5）网站运行维护

我院单位门户网站“新疆哲学社会科学网”有汉文、维文、哈文三种语言形式，充分发挥了社会科学理论普及和社会宣传作用。为进一步落实自治区有关部门对网络的安全保密要求，我院将不断优化网络信息系统，加快科研工作信息化建设，保障网络信息安全。

（6）其他科研相关支出

主要包括为保障科研项目正常开展所提供的间接成本，使人力物力等资源更好的为科研工作服务。

本项目年度资金总额520万元，其中：当年财政拨款400万元，上年财政结转资金120万元。项目实际支出351万元，支出率为67.5%。

**3、资金投入和使用情况**

（1）资金安排

本项目年度资金总额520万元。按照单位财务制度等相关规定，科研项目类资金管理参照国家社科基金管理办法严格执行，专款专用，没有挪作他用。拨付了管理资金，促进了人员、项目等各方面的组织和协调工作，使得人力物力资源调配更趋向合理性，提高项目资金使用效率和管理水平。保障日常科研工作顺利进行。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于财政拨款，项目资金到位520万元，全年执行351万元，预算执行率为67.5%,主要用于以下支出：

①2022年我院立项院级重点项目10项，青年项目10项，共计112万元；另拨付地州院所专项立项研究经费4万元。

②2022年优秀科研成果奖励23.78万元。

③开展学术交流、调研等活动支出1.5万元。受疫情影响，学术交流会、专题调研活动大幅度减少。

④人才培养及队伍建设经费支出8.85万元。2022年我院选派12名干部参加自治区党校、遵义党校等干部教育培训机构培训；完成2022年自治区社科研究系列职称评审工作，使43名专业技术人员职称获得晋升；三次面向社会公开招聘专业技术岗及管理岗人员共计11名（另有3人2023年6月毕业后办理入职）。

⑤网站运行维护及设备支出77.4万元。

⑥其他科研相关支出204.87万元。

**（二）项目绩效目标**

1、总体目标

我院科研工作按照自治区党委指示要求，紧密结合新疆实际，围绕自治区党委和政府所关心的重点问题，人民群众所关注的热点问题进行广泛深入的社会调研，开展专题研究，并将最新的研究成果第一时间呈报自治区党委以及相关部门。加大涉疆重大理论、现实问题研究，加大文化润疆、伊斯兰教中国化、筑牢中华民族共同体意识等问题研究，加大新疆意识形态领域安全研究，充分发挥了新疆社会科学院思想库、智囊团的作用，为党中央和自治区党委、政府提出更多的切实可行的资政建议和思路。

切实做好人才培养和研究队伍建设的工作，特别是加强对青年和少数民族人才的培养工作，注重人才队伍建设的质量，注重挖掘现有人才的潜力，努力打造我们自己的品牌专家和学科带头人队伍；做好优秀科研成果的宣传推介和结集出版工作；加强和做好国内外、区内外的学术交流活动，了解和掌握学术前沿的动态和信息。培养各民族社科人才，建设政治思想理论宣传的优秀园地，提高我国学术界话语权，为自治区社会稳定与长治久安总目标服务。

2、阶段性目标

（1）前期准备：项目负责人制定项目实施方案，编制项目预算及项目支出绩效目标表，并有序开展后续工作。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据预算及项目要求分配资金、实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

1、绩效评价的目的

科研项目及专题调研费绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对该项目效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

综合来看，通过开展有效的绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

科研项目及专题调研费项目所包含的全部项目内容。

3、绩效评价的范围

科研项目及专题调研费项目的决策、过程、产出、效益等。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。**

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。该项目自评应职责明确，各有侧重，相互衔接。该项目自评应由项目负责人自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况， 评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

1. 绩效评价工作过程
2. 前期准备。首先开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；最后制定评价实施方案并进行论证。
3. 组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。
4. 分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。
5. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对科研项目及专题调研费项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为88分，属于“良”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为19分，得分率为 95%。项目过程类指标权重为20分，得分为18.5分，得分率为92.5%。项目产出类指标权重为40分，得分为31.5分，得分率为78.75%。项目效益类指标权重为20分，得分为19分，得分率为95%。

表1综合评分表

| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分率** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20分 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 3 | 充分 | 充分 | 100% | 3 |
| 立项程序  规范性 | 3 | 规范 | 规范 | 100% | 3 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 4 | 合理 | 合理 | 100% | 3 |
| 绩效指标  明确性 | 3 | 明确 | 明确 | 100% | 3 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 4 | 科学 | 科学 | 100% | 4 |
| 资金分配  合理性 | 3 | 合理 | 合理 | 100% | 3 |
| 过程 | 20分 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |
| 预算执行率 | 4 | 100% | 100% | 100% | 2.5 |
| 资金管理 | 资金使用  合规性 | 4 | 合格 | 合格 | 100% | 4 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 4 | 健全 | 健全 | 100% | 4 |
| 制度执行  有效性 | 4 | 有效 | 有效 | 100% | 4 |
| 产出 | 40分 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 8.5 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 9 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 及时 | 及时 | 100% | 9 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 100% | 50% | 50% | 5 |
| 效益 | 20分 | 项目效益 | 实施效益  （社会效益、经济效益、可持续效益） | 15 | 有效 | 有效 | 100% | 14 |
| 满意度 | 5 | ≥95% | 95% | 100% | 5 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、立项依据充分性

科研项目及专题调研费为延续性整合项目，包括：科研经费（新社发（2000）05号文件批示）；要报、专报等专项经费；网站维护费；人才培养费（2010年4月1日，自治区副主席批示）；新疆文化发展和企业发展专题报告专项经费及新疆区情、《新疆经济社会蓝皮书》项目（2008年，自治区常委批示）。

2、立项程序规范性

该项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

科研项目及专题调研费项目设立了项目绩效目标，与科研专项经费、网站维护费、人才培养费具有相关性，项目的部分预期指标值设置不太合理，导致完成值超出预期指标值。

4、绩效指标明确性

科研项目及专题调研费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共20条，其中量化指标条数共18条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

该项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制。

6、资金分配合理性

该项目预算资金分配依据充分；资金分配额度基本合理，实际执行时部分成本指标值超出预期值，单位根据实际需要调整项目资金分配预算。

（二）项目过程情况

1、资金到位率：

实际到位资金520万元，预算资金400万元，上年财政结转资金120万元，资金到位率100%。

2、预算执行率

年初预算数400万元，全年预算数520万元，全年执行数351万元，预算执行率为67.5%。

3、资金使用合规性

该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

我单位已制定《新疆社会科学院财务管理办法》、《新疆社会科学院差旅费管理办法》、《新疆社会科学院学术活动管理办法》、《新疆社会科学院科研项目管理办法》、《新疆社会科学院重要科研成果奖励条例（试行）》、《新疆维吾尔自治区社会科学院采购管理办法（试行）》等，相应的财务和业务管理制度具有合法性、合规性、完整性。

5、制度执行有效性

该项目完全遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目支出所需附件，如：合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。

（三）项目产出

**数量指标方面**：

指标1：课题调研活动完成数（次），指标值：≥4次，实际完成值：4次，指标完成率：100%；

指标2：科研奖励发放人次数，指标值：≥20次，实际完成值：20次，指标完成率：100%；

指标3：网站维护个数，指标值：=1个，实际完成值：1个，指标完成率：100%；

指标4：科研设备购置数（个），指标值：≥30个，实际完成值：15个，指标完成率：50%，根据科研实际需求购买；

指标5：课题研究报告数（个），指标值：≥5个，实际完成值：8个，指标完成率：160%，院级项目本年结项8项；

指标6：科研项目开题数，指标值：≥7个，实际完成值：20个，指标完成率：285.71%，本年度立项院级重点项目10项、青年项目10项；

指标7：学术研讨会开展次数，指标值：≥2次，实际完成值：1次，指标完成率：50%，上半年召开一次科研工作会议，受疫情影响下半年未开展。

**质量指标方面**：

指标1：课题研究项目完成率，指标值：≥90%，实际完成值：21%，指标完成率：23.33%，由于院级项目研究周期为1-2年，研究周期较长；

指标2：设备验收合格率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率：100%；

指标3：信息系统故障率，指标值：≤10%，实际完成值：10%，指标完成率：100%。

**时效指标方面**：

指标1：系统故障修复响应时间，指标值：≤2天，实际完成值：1天，指标完成率：50%，系统故障修复时间控制在一天内完成；

指标2：项目完成时间，指标值：2022年12月31日，实际完成值：2022年12月31日，指标完成率：100%。

**成本指标方面：**

指标1：科研项目经费，指标值：≤226万元，实际完成值：163.19万元，指标完成率：72.21%，科研项目研究经费控制在预算范围内，受疫情影响，科研经费支出执行率未达到100%；

指标2：科研设备购置成本，指标值：≤60万元，实际完成值：15万元，指标完成率：25%，根据科研实际需求购买；

指标3：网站维护成本，指标值：≤80万元，实际完成值：77.4万元，指标完成率：96.75%，控制在预算范围内。

（四）效益情况

**经济指标方面：**

指标1：设备利用率，指标值：≥95%，实际完成值：100%，指标完成率：100%。

**社会效益指标方面：**

指标1：科研成果应用率，指标值：≥50%；实际完成值：50%，指标完成率：100%；

指标2：推动新疆社会科学研究事业发展，为自治区社会发展和稳定提供服务，指标值：有效推动，实际完成值：有效推动，指标完成率：100%；

指标3：新闻媒体报道次数，指标值：≥5次，实际完成值：5次，指标完成率100%。

（四）满意度情况

**满意度指标方面：**

指标1：科研管理部门及科研人员满意度，指标值：≥95%；实际完成值：95%，指标完成率：100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**（一）主要经验及做法**

一是强化认识，进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。二是强化质量，结合科研工作考核建立绩效工作考核制度，通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，真实反映资金使用效果。三是强化落实，在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和部门之间的参与协助力度，加强与各部门的沟通配合、培训和指导，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。进一步建立健全工作机制，完善内控制度，形成科学合理、高效严谨的全面绩效管理制度和体系。

1. **存在的问题及原因分析**

存在的问题及原因分析：绩效管理工作还存在绩效目标申报不够科学全面，绩效指标量化不够，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。另外，受疫情影响，科研工作出现停滞，导致经费支出进度也相应降低。

1. 有关建议

进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合科研工作考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

1. 其他需要说明的问题

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 科研项目及专题调研费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔自治区社会科学院 | | | | 实施单位 | | | 新疆维吾尔自治区社会科学院 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 520.00 | 520.00 | 351.00 | | | 10 | | 67.50% | 6.75分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400 | 400 | 231 | | | — | | — | — |
| 上年结转资金 | | 120 | 120 | 120 | | | — | | — | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 |  | | | — | | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2022年，我院科研工作按照自治区党委指示要求，紧密结合新疆实际，围绕自治区党委和政府所关心的重点问题，人民群众所关注的热点问题进行广泛深入的社会调研，开展专题研究，并将最新的研究成果以新疆社会科学院《专报》和《要报》的形式在第一时间呈报自治区党委、政府、中共中央宣传部及中央新疆工作协调小组办公室。加大涉疆重大理论、现实问题研究，特别是加大新疆历史、新疆宗教演变史、新疆民族发展史、新疆文明融合史等问题研究，加大新疆意识形态领域安全研究，充分发挥了新疆社会科学院思想库、智囊团的作用，为党中央和自治区党委、政府提出更多的切实可行的咨政建议和思路。也为进一步推动新疆社会科学研究事业的发展，更好地服务于我院主责主业，提供优质的后勤服务保障及条件，使新疆社会科学研究更好地为自治区的社会发展和稳定服务。 | | | | | 2022年，我院科研工作按照自治区党委指示要求，紧密结合新疆实际，围绕自治区党委和政府所关心的重点问题，人民群众所关注的热点问题进行广泛深入的社会调研。全年立项院级项目20项，其中：重点项目10项，青年项目10项，全方位考虑不同阶段科研人员的学术发展需求；充分发挥新疆社会科学院思想库、智囊团作用，为党中央和自治区党委、政府提出更多切实可行的咨政建议和思路。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 课题调研活动完成数（次） | | >=4次 | 4次 | 5 | 5 | |  | | |
| 数量指标 | 科研奖励发放人次数 | | >=20次 | 20次 | 5 | 5 | |  | | |
| 数量指标 | 网站维护个数 | | =1个 | 1个 | 4 | 4 | |  | | |
| 数量指标 | 科研设备购置数（个） | | >=30个 | 15个 | 2 | 1 | | 根据科研实际需求购买 | | |
| 数量指标 | 课题研究报告数（个） | | >=5个 | 8个 | 5 | 5 | | 院级项目本年结项8项 | | |
| 数量指标 | 科研项目开题数 | | >=7个 | 20个 | 6 | 6 | | 本年度立项院级重点项目10项、青年项目10项 | | |
| 数量指标 | 学术研讨会开展次数 | | >=2次 | 1次 | 2 | 1 | | 上半年召开一次科研工作会议，受疫情影响下半年未开展 | | |
| 质量指标 | 课题研究项目完成率(%) | | >=90% | 21% | 2 | 0.46 | | 由于院级项目研究周期为1-2年，研究周期较长 | | |
| 质量指标 | 设备验收合格率(%) | | =100% | 100% | 2 | 2 | |  | | |
| 质量指标 | 信息系统故障率 | | <=10% | 10% | 2 | 2 | |  | | |
| 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | | <=2天 | 1天 | 1 | 0.5 | | 系统故障修复时间控制在一天内完成 | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 1 | 1 | |  | | |
| 成本指标 | 科研项目经费 | | <=226万元 | 163.19万元 | 5 | 3.6 | | 科研项目研究经费控制在预算范围内 | | |
| 成本指标 | 科研设备购置成本 | | <=60万元 | 15万元 | 3 | 0.75 | | 根据科研实际需求购买 | | |
| 成本指标 | 网站维护成本 | | <=80万元 | 77.4万元 | 5 | 4.85 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率（%） | | >=95% | 100% | 5 | 5 | |  | | |
| 社会效益指标 | 科研成果应用率 | | >=50% | 50% | 5 | 5 | |  | | |
| 社会效益指标 | 推动新疆社会科学研究事业发展，为自治区社会发展和稳定提供服务 | | 有效推动 | 有效推动 | 10 | 10 | |  | | |
| 社会效益指标 | 新闻媒体报道次数 | | >=5次 | 5次 | 10 | 10 | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科研管理部门及科研人员满意度 | | >=95% | 95% | 10 | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 88.91分 | |  | | |

附件1

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **权重** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | **3** | **3** |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | **3** | **3** |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | **4** | **3** |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | **3** | **3** |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | **4** | **4** |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | **3** | **3** |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | **4** | **4** |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | **4** | **2.5** |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | **4** | **4** |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | **4** | **4** |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | **4** | **4** |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | **10** | **8.5** |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | **10** | **9** |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | **10** | **9** |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | **10** | **5** |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | **15** | **14** |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | **5** | **5** |