图书馆楼消防改造工程资金项目支出绩效评价报告

（ 2022年度）

项目名称：图书馆楼消防改造工程

实施单位（公章）：新疆社会科学院

主管部门（公章）：新疆社会科学院

项目负责人（签章）：丁守庆

填报时间：2023年5月4日

一、基本情况

**（一）项目概况**

**1、项目背景**

我院图书馆楼于1993年建成投入使用，建筑面积5963平方米，地下一层，地上六层，设计用途是图书资料存放，楼内现有藏书共计约34万册，其中古籍约5万册。目前，有图书馆、网络信息中心、杂志社等部门在楼内办公。2021年11月30日，乌鲁木齐市消防救援支队新市区消防大队在对我院图书馆楼进行消防检查后，向我院下达了责令期限整改通知书。

1. 项目主要内容：

项目改造内容：1.室外消防栓管网完善，接入主楼消防水池、水箱及泵房；2.室内管网增设水泵接合器；3.室内外消防及自救式卷盘设置，增设消防控制室，设置气体灭火器、消防救援窗，防火门更换，通风、排烟及火灾报警系统重新设计；4.消防改造后的设施恢复等。

项目实施情况：项目目前已基本完成设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资396.32万元，其中：财政本级资金396.32万元。项目实际支出207.73万元，支出率为52.41%。

**3、资金投入和使用情况**

（1）资金安排

项目总投资396.32万元，按照单位财务制度等相关规定，资金支出符合财政项目专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循财政项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况支付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于财政拨款，项目资金到位396.32万元，全年执行207.73万元，预算执行率为52.41%,主要用于支付项目实施进程中的各项费用：设计费14.22万元；审图费0.36万元；造价服务费2.3万元；监理费2.12万元；工程款188.73万元。

**（二）项目绩效目标**

1、总体目标

完成图书馆楼消防相关设施基础改扩建、设备升级。

2、阶段性目标

（1）前期准备：通过制定项目实施方案、工程核算预算书，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后全过程控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

1. 开展事前绩效评估，摒除不符合规定和不必要安排的预算。围绕“厉行节约，勤俭办事业”原则，结合实际，对该项目申报的预算开展事前绩效评估。
2. 设定绩效目标，严格规范支出。按规定要求设置项目支出绩效目标表，并根据绩效目标，在项目批复的预算额度和范围内开支。按照采购、收支、资产、项目等管理规定履行相关审核、审批程序，并提供真实、合法、有效的票据。
3. 进行绩效监控，加快预算执行。按照自治区财政《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》等相关要求，对该项目支出预算执行进度和绩效目标完成程度实施“双监控”。
4. 开展绩效评价和结果运用，落实“谁用款，谁负责”原则，促进提高资金绩效。通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

图书馆楼消防改造工程项目所包含的全部项目建设内容。

3、绩效评价的范围

图书馆楼消防改造工程项目的决策、过程、产出、效益等。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。**

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对此项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）公开透明。此项目的评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况， 评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对比绩效目标与实施效果，综合分析绩效目标实现程度，得出结论：除受不可控力疫情影响外，该项目按照改造计划进行，实施效果良好，能较好完成绩效目标，并按照施工进度及合同要求完成经费支付，未超预算。

（2）因素分析法

通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。得出结论：受疫情影响，施工进度停滞4个月，经费执行进度也相应降低，预计2023年上半年可以完成工程竣工验收及款项支付。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

1. 绩效评价工作过程
2. 前期准备。首先成立我院图书馆楼消防改造工程项目领导小组，开展前期准备工作；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定评价范围、资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。
3. 组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。
4. 分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。
5. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对图书馆楼消防改造工程项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为97.2分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为19.5分，得分率为97.5%。项目过程类指标权重为20分，得分为18.1分，得分率为90.5%。项目产出类指标权重为40分，得分为39.6分，得分率为 99%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

表1综合评分表

| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分率** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20分 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 3 | 充分 | 充分 | 100% | 3 |
| 立项程序  规范性 | 3 | 规范 | 规范 | 100% | 3 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 4 | 合理 | 合理 | 87.5% | 3.5 |
| 绩效指标  明确性 | 3 | 明确 | 明确 | 100% | 3 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 4 | 科学 | 科学 | 100% | 4 |
| 资金分配  合理性 | 3 | 合理 | 合理 | 100% | 3 |
| 过程 | 20分 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |
| 预算执行率 | 4 | 100% | 52.41% | 52.41% | 2.1 |
| 资金管理 | 资金使用  合规性 | 4 | 合格 | 合格 | 100% | 4 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 4 | 健全 | 健全 | 100% | 4 |
| 制度执行  有效性 | 4 | 有效 | 有效 | 100% | 4 |
| 产出 | 40分 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 100% | 98% | 98% | 9.8 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 100% | 98% | 98% | 9.8 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 及时 | 及时 | 100% | 10 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 效益 | 20分 | 项目效益 | 实施效益  （社会效益、经济效益、可持续效益） | 15 | 有效 | 有效 | 100% | 15 |
| 满意度 | 5 | ≥95% | 95% | 100% | 5 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性

为消除安全隐患，节约能源资源，恢复图书馆楼使用功能，满足办公需求，我院就图书馆楼消防改造工程项目向多方请示，得到了自治区党委副书记批示及机关事务管理局复函（新管房地[2022]4号）。

2.立项程序规范性

该项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3.绩效目标合理性

该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

4.绩效指标明确性

该项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共6条，三级指标共15条，其中量化指标条数共15条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5.预算编制科学性

该项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照项目工程预算书编制。

6.资金分配合理性

该项目预算资金分配依据充分；资金分配额度基本合理，实际执行时成本指标值未超出预期值。

（二）项目过程情况

1、资金到位率：

实际到位资金396.32万元，预算资金396.32万元，资金到位率100%。

2、预算执行率

年初预算数0万元，全年预算数369.32万元，全年执行数270.7万元，预算执行率为52.41%。

3、资金使用合规性

该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

我院在国家、自治区已有财务制度的基础上，结合我院内控要求，制定了《新疆社会科学院财务管理办法》、《新疆社会科学院采购管理办法》等，相应的财务和业务管理制度具有合法性、合规性、完整性。

5、制度执行有效性

该项目完全遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目支出所需附件，如：合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。

（三）项目产出

数量指标方面：

指标1：图书馆楼消防设施改造工程量，指标值：>=5963平方米，实际完成值：5963平方米，指标完成率：100%；

指标2：消防设施改造项目数，指标值：=1个，实际完成值：1个，指标完成率：100%；

指标3：建设消防救援窗，指标值：>=12个，实际完成值：12个，指标完成率：100%；

指标4：建设消防救援窗，指标值：>=28个，实际完成值：29个，指标完成率：103.5%；

指标5：项目造价书，指标值：=1份，实际完成值：1份，指标完成率：100%；

质量指标方面：

指标1：项目资金支付率，指标值：>=60%，实际完成值：52.4%，指标完成率：87.3%；按照合同约定分次支付费用；

指标2：设备验收合格率（%），指标值：100%，实际完成值：100%，指标完成率：100%；

指标3：竣工验收合格率（%），指标值：95%，实际完成值：0%，指标完成率：0%；该项目尚未进行竣工验收；

成本指标方面：

指标1：项目前期费用，指标值：<=30万元，实际完成值：19万元，指标完成率：63.3%；按照合同约定分次支付费用；

指标2：工程建设费用，指标值：<=208万元，实际完成值：188.7万元，指标完成率：90.7%；按照合同约定分次支付费用；

时效指标方面：

指标1：项目按计划开始时间，指标值：2022年6月，实际完成值：2022年6月，指标完成率：100%；

指标2：项目前期费用，指标值：2023年12月，实际完成值：2022年12月，指标完成率：50%；该项目为基建项目，计划2023年12月前完成基建工程及竣工手续；

（四）效益情况

社会效益指标方面：

指标1：图书馆楼正常运转率，指标值：95%，实际完成值：95%，指标完成率：100%；

指标2：项目收益人数，指标值：>=50人，实际完成值：44人，指标完成率：88%；目前在图书馆楼正常办公人数44人；

满意度指标方面：

指标1：职工满意度，指标值：95%，实际完成值：95%，指标完成率：100%；

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新疆社会科学院图书馆楼消防设施维修改造项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔自治区社会科学院 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区社会科学院 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 396.32 | 396.32 | 207.73 | 10 | 52.41% | 5.24分 |
| 其中：当年财政拨款 | 396.32 | 396.32 | 207.73 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 |  | — | — | — |
| 其他资金 | 0 | 0 |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成图书馆楼消防相关设施基础改扩建、设备升级。 | | | | 图书馆楼消防系统已通过联调联试，维保公司已介入维保，待天气条件达到后，进一步完成室外土建工程。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 图书馆楼消防设施改造工程量 | >=5963平方米 | 5963平方米 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 消防设施改造项目数 | =1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 建设消防救援窗 | >=12个 | 12个 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 建设室内消防栓 | >=28个 | 29个 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 项目造价书 | =1份 | 1份 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | >=60% | 52.4% | 5 | 4.37 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | >=100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | >=95% | 0% | 3 | 0 | 该项目尚未进行竣工验收 |
| 时效指标 | 项目按计划开始时间 | 2022年6月 | 2022年6月 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完成时间 | 2023年12月 | 2022年12月 | 3 | 1.5 | 该项目为基建项目，计划2023年12月前完成基建工程及竣工手续 |
| 成本指标 | 项目前期费用 | <=30万元 | 19万元 | 3 | 1.9 | 按照合同约定分次支付费用 |
| 成本指标 | 工程建设费用 | <=208万元 | 188.7万元 | 3 | 2.72 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 图书馆楼正常运转率 | >=95% | 95% | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 项目收益人数 | >=50人 | 44人 | 15 | 12.95 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 86.68分 |  |

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**（一）主要经验及做法**

为确保项目顺利进行，我院成立了图书馆楼消防改造工程项目领导小组负责统一指挥工程项目实施，并下设办公室负责具体工作。在项目实施全过程都要在机关纪委的监督之下进行，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

1. **存在的问题及原因分析**

项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置不够科学全面，绩效评价时未能完全反应出项目进展情况。绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。

1. 有关建议

进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合科研工作考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

1. 其他需要说明的问题

无

附件1

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **权重** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | **3** | **3** |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | **3** | **3** |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | **4** | **3.5** |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | **3** | **3** |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | **4** | **4** |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | **3** | **3** |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | **4** | **4** |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | **4** | **2.1** |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | **4** | **4** |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | **4** | **4** |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | **4** | **4** |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | **10** | **9.8** |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | **10** | **9.8** |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | **10** | **10** |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | **10** | **10** |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | **15** | **15** |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | **5** | **5** |