## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 专项设备购置项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 246.33 | 246.33 |  | 226.56 |  | 10 |  | 91.97% |  | 9.20分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 246.33 | 246.33 |  | 226.56 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 严格执行2022年度预算，通过经营收入安排资金，政府采购新增设备，从而提高经营管理效率。增强对外服务能力，提高公共服务水平，提高野外作业质量，有效推动地质勘察业务持续发展 | [5 empty] | 严格执行2022年度预算，通过经营收入安排资金，政府采购新增设备，从而提高经营管理效率。增强对外服务能力，提高公共服务水平，提高野外作业质量，有效推动地质勘察业务持续发展 2022年度我单位产出指标中专用设备采购实际花费为205.27万元，相比年初预算成本减少18.91万元，数量减少14（台/件/套/幅）。从成本角度来讲，完成率为100%，得5分；从数量角度来讲，完成率为46.15%，得2.31分；于2023年3月完成采购任务，超目标值4个月，得1.27分。办公通用设备实际花费为 16.1万元，相比年初预算成本减少0.05万元 数量与年初预算计划一致，从成本角度来讲，完成率为100%，得5分，从数量指标来讲，完成率为100%，得5分，于2023年3月完成采购任务，超目标值4个月，得1.27分。已验收的设备合格率为100%，政府采购率为100%，人均运转经费0.092万元，均符合年初预算目标值。公用经费支付及时率未如期完成。产出指标合计得分43.85分。 效益指标中设备利用率为100%，业务保障能力有效提升，已验收合格的的设备迅速调拨至所需人员，保障了日常工作需求。设备使用年限预计72个月（已在资产系统中以直线法按月提折旧）效益指标合计得30分。 通过对新增设备的使用人员进行回访统计，使用对象反映好或较好的占比86.67%，反映一般的占比13.33%，该项指标得8.67分。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置专用设备数量 |  |  | >=26台（套） | 12台（套） | 5 |  | 2.31 |  | 2022年度因各地区疫情防控措施的影响，导致我单位采购的过程未能如期进行，多次中止，且考虑到我单位当年生产工作开展的阻力较大，部分工地因疫情停工，部分项目无法开展，原计划举办的活动也多次取消，因此对年初采购计划中的话筒，卫星定位设备需求程度降低。我单位使用事业单位经营收入购买设备，当年度经营效果不佳，出于对成本及实际开展业务量的考虑，决定暂时搁置采购计划
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备数量 |  |  | >=45台（套） | 45台（套） | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公务保障用车数量 |  |  | >=8辆 | 8辆 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人员数量 |  |  | >=50人 | 56人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率（%） |  |  | >=90% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购设备质量合格率（%） |  |  | >=95% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 专用设备验收合格率（%） |  |  | >=95% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 专用设备采购完成时间 |  |  | =2022年11月30日前 | 2023年3月 | 2 |  | 1.27 |  | 2022年度因各地区疫情防控措施的影响，导致我单位采购的过程未能如期进行，多次中止，且考虑到我单位当年生产工作开展的阻力较大，部分工地因疫情停工，部分项目无法开展，原计划举办的活动也多次取消，因此未能按时按期的完成采购计划。在2022年12月上旬全面复工后已尽力补救积极推进工作，部分专用设备采购合同已于2023年2月签署，目前供应商尚未发货。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 办公设备采购完成时间 |  |  | =2022年11月30日前 | 2023年3月 | 2 |  | 1.27 |  | 2022年度因各地区疫情防控措施的影响，导致我单位采购的过程未能如期进行，多次中止，且考虑到我单位当年生产工作开展的阻力较大，部分工地因疫情停工，部分项目无法开展，原计划举办的活动也多次取消，因此未能按时按期的完成采购计划。在2022年12月上旬全面复工后已尽力补救积极推进工作，剩余办公设备采购合同已于2023年3月签署，目前供应商尚未发货
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 公用经费支付及时率 |  |  | =100% | 0% | 2 |  | 0 |  | 前期因封控原因导致大量工作挤压，付款计划搁置，计划于2023年初待与供应商协调一致后支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专用设备采购成本 |  |  | <=224.18万元 | 205.27万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公设备采购成本 |  |  | <=16.15万元 | 16.1万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 人均运专经费数 |  |  | <=0.12万元 | 0.092万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率（%） |  |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升 |  |  | 有效提升 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  |  | >=5年 | 6年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用对象满意度（%） |  |  | >=90% | 86.67% | 10 |  | 8.67 |  | 经对设备使用人员的回访，反应使用感好或较好的人占比86.67%，反应使用感一般的人员占比13.33%，并且反应使用感一般的人员与其他反应使用感较好的人员领用的是同种设备，不排除个人主观感受，我单位对产品选择方面还需进步
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.72分