自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：专项设备购置

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队

项目负责人（签章）：刘广伟

填报时间：2023年04月13日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景： 
    我单位新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队成立于1978年，承担国家和自治区基础性、公益性、战略性煤炭、煤层气等资源调查和勘查工作；承担煤炭资源环境勘查、灾害地质防治、地质测绘、物探、遥感等工作，是一个集基础地质、矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质、地球物理、地球化学、测绘、遥感地质、煤层气勘查、煤矿技术服务、水源勘查、区域矿产地质调查、储量核查、技术服务和科研为一体的综合勘探队，可开展遥感成图、矿山监测等地理信息研究，铁路、公路、桥梁及城市测绘，城市地下管线勘测，供水井凿井工程施工，环境评价与灾害防治工程勘查及矿山调查、储量核查等工作。为促进单位业务发展，保障单位基础工作正常运行，保障机关办事效率和野外施工质量，提高野外作业质量,从而提高经济效益，有效推动地质勘查业务持续发展设置该项目。

2、主要内容及实施情况：

- 项目主要内容：通过政府采购方式采购井下瞬变电磁仪、红外热成像仪、无人机、密度三侧向组合探管、测斜声波组合探管、钻机、GPS厘米级、手持GPS、多点测斜仪、摄影测量软件、无人机测绘软件、专业级定制化航线规划软件、遥感图像处理专业软件等专用设备；办公软件、台式电脑、笔记本电脑、叠图机、激光打印机、黑白激光一体机、彩色激光一体机、彩色激光打印机、彩色激光打印机、碎纸机、投影仪、办公用纸、办公设备耗材等办公设备；办公设备维修和保养、车辆保险、车辆维修和保养等服务。

- 项目实施情况：项目在实施过程中严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定实施，2022年通过政府采购方式已采购井下瞬变电磁仪、红外热成像仪、密度三侧向组合探管、测斜声波组合探管、钻机、GPS厘米级、手持GPS、多点测斜仪、摄影测量软件、无人机测绘软件、专业级定制化航线规划软件、遥感图像处理专业软件等专用设备；办公软件、台式电脑、笔记本电脑、叠图机、激光打印机、黑白激光一体机、彩色激光一体机、彩色激光打印机、彩色激光打印机、碎纸机、投影仪等办公设备；车辆保险、车辆维修和保养等服务，已满足单位事业管理和生产经营的需要。本项目总投资234.02万元，资金来源为单位自筹资金。项目实际支出234.02万元，支出率为100%。

3、资金投入和使用情况：

（1）资金投入情况：该项目年初预算数285万元，全年预算数285万元，其中：

①专用设备186万元：井下瞬变电磁仪23万元，红外热成像仪18万元，无人机3万元，密度三侧向组合探管6万元，测斜声波组合探管8万元，钻机24万元，GPS厘米级2万元，手持GPS 4万元，多点测斜仪3万元，摄影测量软件13万元，无人机测绘软件7万元，专业级定制化航线规划软件3万元，遥感图像处理专业软件72万元。

②通用设备68万元：办公软件10万元，台式电脑7万元，笔记本电脑16万元，叠图机7万元，激光打印机3万元，黑白激光一体机2万元，彩色激光一体机3万元，彩色激光打印机2万元，彩色激光打印机2万元，碎纸机1万元，投影仪1万元，办公用纸3万元，办公设备耗材11万元。

③办公设备维修和保养服务6万元，车辆保险服务7万元，车辆维修和保养服务18万元。

实际总投入234.02万元，该项目资金来源为单位自筹资金，其中：

①专用设备175.05万元：井下瞬变电磁仪19.6万元，红外热成像仪17.28万元，密度三侧向组合探管6万元，测斜声波组合探管7.8万元，钻机24万元，GPS厘米级1.94万元，手持GPS 3.29万元，多点测斜仪2.26万元，摄影测量软件、无人机测绘软件、专业级定制化航线规划软件合计21.2万元、遥感图像处理专业软件71.68万元。

②通用设备43.48万元：办公软件3.33万元，台式电脑6.8万元，笔记本电脑16万元，叠图机6.95万元，激光打印机、黑白激光一体机、彩色激光一体机、彩色激光打印机、彩色激光打印机、碎纸机、投影仪合计10.4万元。

③车辆保险服务6.52万元，车辆维修和保养服务8.97万元。

- 资金使用情况：该项目年初预算数285万元，全年预算数285万元，全年执行数234.02万元，预算执行率为82.11%，主要用于：保障项目实施过程中需要的资金。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：

总体目标为通过专项设备购置项目的实施，促进单位业务发展，保障单位基础工作正产运行，提高野外作业质量,从而提高经济效益，有效推动地质勘查业务持续发展。

- 阶段性目标：

- 严格按照绩效目标、《中华人民共和国政府采购法》有关规定及我队各项财务管理制度相关规定,认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，确保资料真实、齐全、及时归档，确保项目资金的安全性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：
    依据项目设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公平的测量、分析和评判。运用科学、规范的绩效评价方法，使单位资金得到事前、事中和事后多方面的控制，提高单位资源配置效率和使用效益。通过开展有效的绩效评价管理，总结经验和教训，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价对象：新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队专项设备购置项目所包含的全部内容。

3、绩效评价的范围：

本次评价从项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、项目效益、满意度对新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队专项设备购置项目进行评价，评价核心为项目完成情况和效果。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价指标体系：

单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,绩效评价指标体系是开展绩效评价的核心。指标体系建立过程如下：（1）确定评价指标采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标、满意度指标，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。（2）确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目产出权重为65分，项目效益权重为20分，项目满意度权重为5分，合计90分。项目绩效评价指标体系详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标（65分） | 数量指标 | 购置专用设备数量 | 反映购置数量完成情况 | 10 |
|  | 数量指标 | 购置通用设备数量 | 反映购置数量完成情况 | 15 |
|  | 数量指标 | 专用设备配套软件购置数量 | 反映购置数量完成情况 | 5 |
|  | 数量指标 | 公务保障用车数量 | 反映单位公务用车数量情况 | 2 |
|  | 数量指标 | 保障办公人员数量 | 反映在职办公人员保障人数情况 | 2 |
|  | 质量指标 | 政府采购率 | 实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率，反映政府采购情况 | 2 |
|  | 质量指标 | 采购设备质量合格率 | 反映购置设备质量情况 | 2 |
|  | 质量指标 | 专用设备验收合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | 2 |
|  | 质量指标 | 软件验收合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | 2 |
|  | 时效指标 | 专用设备采购完成时间 | 反映采购活动按计划要求完成情况，预期指标值常为“XXXX 年XX 月 XX 日” | 2 |
|  | 时效指标 | 通用设备采购完成时间 | 反映采购活动按计划要求完成情况，预期指标值常为“XXXX 年XX 月 XX 日” | 2 |
|  | 时效指标 | 软件故障修复处理时间 | 反映软件故障修复平均处理时间 | 2 |
|  | 成本指标 | 专用设备采购成本 | 反映设备采购成本情况 | 5 |
|  | 成本指标 | 通用设备采购成本 | 反映设备采购成本情况 | 5 |
|  | 成本指标 | 配套软件采购成本 | 反映软件采购成本情况 | 5 |
|  | 成本指标 | 人均运专经费数 | 反映在职人均运转经费数 | 2 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 设备利用率 | 反映设备利用情况 | 5 |
|  | 社会效益指标 | 业务能力保障提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 5 |
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 反映设备正常使用期限 | 5 |
|  | 可持续影响指标 | 软件正常使用年限 | 反映软件正常使用期限 | 5 |
| 满意度指标（5分） | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用人员满意情况 | 5 |
| 合计 |  |  |  | 90 |

3、绩效评价方法：
    比较法是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。在本次评价过程中主要采用了定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
    定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
    定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。
    4、绩效评价标准：

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

根据项目性质确定本次绩效评价为单位自评，由我单位自主实施。针对本次绩效评价，首先成立评价小组，小组人员由项目负责人、项目预算人员、单位财务管理人员组成；其次明确绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金管控、项目总体目标完成情况、具体产出、效益、服务对象满意度等方面采用定量与定性评价相结合的比较法进行评分评级，总分由各项指标得分汇总形成。对出现偏差的方面进行分析及是否采取了改进措施进行说明。

三、综合评价情况及评价结论

项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。对专项设备购置项目采取评分和评级相结合的方式，进行客观评价，最终评分结果：总得分为 88.12分，属于“良好”。其中，项目产出类指标权重为65分，得分为63.12分，得分率为 97.11%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目满意度指标权重为5分，得分为5分，得分率为100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算。根据我单位2022年项目预算主要为政府采购办公设备及专用设备购置，安排预算年度资金总额：285万元，预算资金来源为：自筹资金。

（二）项目过程情况。

- 本项目总投资234.02万元，资金来源为单位自筹资金。项目实际支出234.02万元，支出率为100%。
    在项目实施过程中,严格按照国家法律、法规及政府采购管理办法及我队各项财务管理制度进行管理,保障项目财务管理合理合法。

- 项目产出情况。

- 1、数量指标：

- 指标1：购置专用设备数量，指标值：18台（套），实际完成值18台（套），指标完成率100% ,得分10分。

- 指标2：购置通用设备数量，指标值：47台（套），实际完成值45台（套），指标完成率95.74% ，得分14.4分。偏差原因：由于受疫情影响，地勘市场项目减少，整体形势下滑，导致单位承接的地勘项目较少，设备的使用需求减少，导致部分设备没有购买。

指标3：专用设备配套软件购置数量，指标值：5套，实际完成值5套，指标完成率100% ，得分5分。

指标4：公务保障用车数量，指标值：2辆，实际完成值2辆，指标完成率100% ，得分2分。

指标5：保障办公人员数量，指标值：65人，实际完成值65人，指标完成率100% ，得分2分。
   2、质量指标：

- 指标1：政府采购率，指标值：= 100%，实际完成值100%，指标完成率100% ，得分2分。

- 指标2：采购设备质量合格率，指标值：= 100%，实际完成值100%，指标完成率100% ，得分2分。

- 指标3：专用设备验收合格率，指标值：= 100%，实际完成值100%，指标完成率100% ，得分2分。

- 指标4：软件验收合格率，指标值：= 100%，实际完成值100%，指标完成率100% ，得分2分。

- 3、时效指标：

- 指标1：专用设备采购完成时间，指标值：2022年11月30日前完成，实际完成值：2022年11月30日前完成，指标完成率100% ，得分2分。

- 指标2：通用设备采购完成时间，指标值：2022年11月30日前完成，实际完成值：2022年11月30日前完成，指标完成率100% ，得分2分。

- 指标3：软件故障修复处理时间，指标值：<=1天，实际完成值：<=1天，指标完成率100% ，得分2分。

- 4、成本指标：

- 指标1：专用设备采购成本，指标值：<=92万元，实际完成值82.18万元，指标完成率89.33% ，得分4.47分。偏差原因：市场差价。

- 指标2：通用设备采购成本，指标值：<=43万元，实际完成值40.15万元，指标完成率93.37% ，得分4.67分。偏差原因：市场差价。

- 指标3：配套软件采购成本，指标值：<=105万元，实际完成值96.2万元，指标完成率91.62% ，得分4.58分。偏差原因：市场差价。

指标4：人均运专经费数，指标值：<=0.7万元，实际完成值0.7万元，指标完成率100% ，得分2分。

- 项目效益情况。

- 经济效益指标：

- 指标1：设备利用率，指标值：>=90%，实际完成值90%，指标完成率100% ，得分5分。

2、社会效益指标：

指标1：业务能力保障提升情况，指标值：有效保障，实际完成值：有效保障，指标完成率100% ，得分5分。

3、可持续影响指标：

指标1：设备使用年限，指标值：>=5年，实际完成值：5年，指标完成率100% ，得分5分。

指标2：软件正常使用年限，指标值：>=5年，实际完成值：5年，指标完成率100% ，得分5分。

（五）满意度指标完成情况分析。

指标1：使用人员满意度，指标值：≥95%，实际完成值：95%，指标完成率100% ，得分5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格按照国家法律、法规及政府采购管理办法及我队各项财务管理制度进行管理,严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

- 存在的问题及原因分析

- 存在的问题：2022年采购预算执行环节与年度绩效目标存在偏差。
    主要原因是：①我单位设备购置资金均为自筹资金，根据2022年实际生产经营情况，由于受疫情影响，地勘市场项目减少，整体形势下滑，导致单位承接的地勘项目较少，设备的使用需求减少，导致部分设备没有购买，导致单位采购预算执行环节与年度绩效目标存在的偏差。

- ②由于市场差价，导致单位采购预算执行环节与年度绩效目标存在的偏差。

六、有关建议

一是细化预算绩效管理实施政策。进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。
    二是构建科学规范的绩效评价指标体系，完善绩效管理系统。对于项目的实施，根据年度实施项目内容，设置合理的绩效指标，严格按照指向明确、具体细化和合理可行这三个标准，设定项目绩效目标，从而能更有利的推动项目实施效果。

七、其他需要说明的问题

无。