## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 专项设备购置
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 66.56 | 66.56 |  | 58.23 |  | 10 |  | 87.48% |  | 8.75分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 66.56 | 66.56 |  | 58.23 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为提高采购效率和质量，保障单位正常运作，提升单位效益，需购买设备4套。 | [5 empty] | 本年度本单位购买一台多功能打印机，一台鼓风干燥箱，一台马弗炉等三台设备，合计金额为6.23万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置专用设备数量 |  |  | =3台 | 3台 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置通用设备数量 |  |  | =1台 | 1台 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 专用设备验收合格率（%） |  |  | =100% | 66.66% | 5 |  | 3.33 |  | 疫情原因,单一来源购买的专用设备需要进行调试，调试及运达单位时间需要4个月之久，因设备未到达本单位，因此未验收及付款。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购设备质量合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 专用设备采购完成时间 |  |  | =2022年11月30日前 |  | 5 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 通用设备采购完成时间 |  |  | 2022年8月31日前 |  | 5 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专用设备采购成本 |  |  | <=63.56万元 | 3.48万元 | 5 |  | 3.33 |  | 疫情原因,单一来源购买的专用设备需要进行调试，调试及运达单位时间需要4个月之久，因设备未到达本单位，因此未验收及付款。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 通用设备采购成本 |  |  | <=3万元 | 2.75万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | =100% | 100% | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 |  |  | 有效保障 | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  |  | >=10年 | 100年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.41分