附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：专项设备购置

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队

项目负责人（签章）：马晓伟

填报时间：2023年04月13日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景： 
    我单位新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队成立于1956年，承担国家和自治区基础性、公益性、战略性煤炭、煤层气等资源调查和勘查工作；承担煤炭资源环境勘查、灾害地质防治、地质测绘、物探、遥感等工作，是一个集基础地质、矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质、地球物理、地球化学、测绘、遥感地质、煤层气勘查、煤矿技术服务、水源勘查、区域矿产地质调查、储量核查、技术服务和科研为一体的综合勘探队，可开展遥感成图、矿山监测等地理信息研究，铁路、公路、桥梁及城市测绘，城市地下管线勘测，供水井凿井工程施工，环境评价与灾害防治工程勘查及矿山调查、储量核查等工作。为促进单位业务发展，保障单位基础工作正常运行，保障机关办事效率和野外施工质量，提高野外作业质量,从而提高经济效益，有效推动地质勘查业务持续发展设置该项目。

2、主要内容及实施情况：

项目主要内容：通过政府采购方式采购红外成像仪、红外测试仪、73绳钻钻杆、89绳钻钻杆、扫描仪、动力头钻机、修井用动力钳、发电机；办公软件、台式电脑、笔记本电脑、叠图机、激光打印机、黑白激光一体机、彩色激光一体机、彩色激光打印机、彩色激光打印机、碎纸机、投影仪、办公用纸、办公设备耗材等办公设备；办公设备维修和保养、车辆保险、车辆维修和保养等服务。

项目实施情况：项目在实施过程中严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定实施，2022年通过政府采购方式已采购测试仪、红外热成像仪；办公软件、台式电脑、笔记本电脑、高拍仪、激光打印机、激光打印机、碎纸机、视频会议终端等办公设备；已满足单位事业管理和生产经营的需要。本项目总投资876.49万元，资金来源为单位自筹资金。项目实际支出30.1万元，支出率为47.22%。

3、资金投入和使用情况：

（1）资金投入情况：该项目年初预算数876.49万元，全年预算数30.1万元，其中：

①专用设备14.82万元：；红外热像仪14.42万元；修井动力钳0.40万元。

②通用设备15.29万元：台式电脑1.67万元，视频会议终端10万元，打印机3.62万元。

实际总投入876.49万元，该项目资金来源为单位自筹资金，其中：

①专用设备14.82万元：；红外热像仪14.42万元；修井动力钳0.40万元。

②通用设备15.29万元：台式电脑1.67万元，视频会议终端10万元，打印机3.62万元。

- 资金使用情况：该项目年初预算数876.49万元，全年预算数876.49万元，全年执行数30.10万元，预算执行率为47.22%，主要用于：保障项目实施过程中需要的资金。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：

总体目标为通过专项设备购置项目的实施，促进单位业务发展，保障单位基础工作正产运行，提高野外作业质量,从而提高经济效益，有效推动地质勘查业务持续发展。

- 阶段性目标：

严格按照绩效目标、《中华人民共和国政府采购法》有关规定及我队各项财务管理制度相关规定,认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，确保资料真实、齐全、及时归档，确保项目资金的安全性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：
    依据项目设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公平的测量、分析和评判。运用科学、规范的绩效评价方法，使单位资金得到事前、事中和事后多方面的控制，提高单位资源配置效率和使用效益。通过开展有效的绩效评价管理，总结经验和教训，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价对象：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队专项设备购置项目所包含的全部内容。

3、绩效评价的范围：

本次评价从项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、项目效益、满意度对新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队专项设备购置项目进行评价，评价核心为项目完成情况和效果。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价指标体系：

单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,绩效评价指标体系是开展绩效评价的核心。指标体系建立过程如下：（1）确定评价指标采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标、满意度指标，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。（2）确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。

3、绩效评价方法：
    比较法是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。在本次评价过程中主要采用了定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
    定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
    定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。
4、绩效评价标准：

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

根据项目性质确定本次绩效评价为单位自评，由我单位自主实施。针对本次绩效评价，首先成立评价小组，小组人员由项目负责人、项目预算人员、单位财务管理人员组成；其次明确绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金管控、项目总体目标完成情况、具体产出、效益、服务对象满意度等方面采用定量与定性评价相结合的比较法进行评分评级，总分由各项指标得分汇总形成。对出现偏差的方面进行分析及是否采取了改进措施进行说明。

三、综合评价情况及评价结论

项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。对专项设备购置项目采取评分和评级相结合的方式，进行客观评价，最终评分结果：总得分为 56.33分，属于“中等”。其中，项目产出类指标权重为65分，得分为56.33分，得分率为 47.22%。项目效益类指标权重为21分，得分为21分，得分率为100%。项目满意度指标权重为1分，得分为1分，得分率为100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算。根据我单位2022年项目预算主要为政府采购办公设备及专用设备购置，安排预算年度资金总额：879.49万元，预算资金来源为：自筹资金。

（二）项目过程情况。

本项目总投资876.49万元，资金来源为单位自筹资金。项目实际支出30.1万元，支出率为47.22%。
    在项目实施过程中,严格按照国家法律、法规及政府采购管理办法及我队各项财务管理制度进行管理,保障项目财务管理合理合法。

- 项目产出情况。

1、数量指标：

指标1：购置专用设备数量，指标值：17台（套），实际完成值2台（套），指标完成率11.76% ,得分0.71分。

指标2：购置通用设备数量，指标值：53台（套），实际完成值11台（套），指标完成率20.75% ，得分1.96分。偏差原因：由于受疫情影响，地勘市场项目减少，整体形势下滑，导致单位承接的地勘项目较少，设备的使用需求减少，导致大部分设备没有购买。

指标3：公务保障用车数量，指标值：18辆，实际完成值2辆，指标完成率11.11% ，得分0分。

指标4：保障办公人员数量，指标值：104人，实际完成值52人，指标完成率50% ，得分2.4分。

指标5：购置家具数量，指标值：32组，实际完成0组，指标完成率0% ，得分0分；原因：当年由于疫情原因未实现家具采购。
   2、质量指标：

指标1：政府采购率，指标值：= 100%，实际完成值70%，指标完成率100% ，得分3.5分。

指标2：采购设备质量合格率，指标值：= 100%，实际完成值98%，指标完成率100% ，得分5分。

指标3：专用设备验收合格率，指标值：= 100%，实际完成值98%，指标完成率100% ，得分5分。

指标4：家具质量合格率，指标值：= 100%，实际完成值0%，指标完成率0% ，得分0分。

3、时效指标：

指标1：专用设备采购完成时间，指标值：2022年11月30日前完成，实际完成值：2022年11月30日前完成，指标完成率100% ，得分5分。

指标2：通用设备采购完成时间，指标值：2022年12月20日前完成，实际完成值：2022年12月20日前完成，指标完成率100% ，得分5分。

指标3：家具采购完成时间，指标值：2022年9月30日前完成，实际完成值：0天，指标完成率0% ，得分0分。

4、成本指标：

指标1：专用设备采购成本，指标值：<=632.08万元，实际完成值14.82万元，指标完成率2.34% ，得分0.2分。偏差原因：当年由于疫情原因未完成采购。

指标2：通用设备采购成本，指标值：<=198.17万元，实际完成值15.29万元，指标完成率7.72% ，得分0.56分。偏差原因：当年由于疫情原因未完成采购。

指标3：家具采购成本，指标值：<=2.75万元，实际完成值0万元，指标完成率0% ，得分0分。偏差原因：当年由于疫情原因未实现家具采购。
     指标4：人均运专经费数，指标值：<=0.42万元，实际完成值0.42万元，指标完成率100% ，得分5分。

- 项目效益情况。

- 经济效益指标：

指标1：设备利用率，指标值：>=90%，实际完成值90%，指标完成率100% ，得分10分。

2、社会效益指标：

指标1：业务能力保障提升情况，指标值：有效保障，实际完成值：有效保障，指标完成率100% ，得分8分。

3、可持续影响指标：

指标1：设备使用年限，指标值：>=5年，实际完成值：5年，指标完成率100% ，得分3分。

指标2：家具使用年限，指标值：>=5年，实际完成值：5年，指标完成率100% ，得分0分。

（五）满意度指标完成情况分析。

指标1：使用人员满意度，指标值：≥95%，实际完成值：95%，指标完成率100% ，得分1分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是项目经费预算中充分考虑项目实施中可能产生的“不可预见成本”，为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益职工满意度调查及项目防范工作。

二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 存在的问题及原因分析存在的问题及原因分析：

绩效监控的观念不够深入人心。长期以来形成的以投入为导向的管理模式让人们仍将预算的编制和分配情况作为重点，对支出过程及结果关注不够，对于资金使用与项目执行进度的关系没有正确的认识，认为资金在使用过程中只要能够合法合规，按计划完成任务就行，至于如何让资金使用效益最大化缺乏思考。

六、有关建议

通过这次的建设项目的绩效评价我们积累了经验，在今后的项目绩效评价工作，我们会积极的同领导和相关科室以促进项目绩效评价工作的顺利开展，为充分发挥项目资金的最大效益，将预算绩效管理与部门预算编制、执行紧密结合起来，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理要求。进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

七、其他需要说明的问题

无