## 2022年项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 专项设备购置
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 285.00 |  | 234.02 |  | 10 |  | 82.11% |  | 8.21分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 285 |  | 234.02 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为促进业务发展，单位基础工作正常运行，需采购专用设备、软件、通用设备、其他类采购。 | [5 empty] | 完成大部分专项设备的购置，受产品差价及疫情影响，根据单位实际情况购置设备等，产生部分偏差。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置专用设备数量 |  |  | =18台（套） | 18台（套） | 10 |  | 10
|  | 数量指标 | 购置通用设备数量 |  |  | =47台（套） | 45台（套） | 15 |  | 14.4 |  | 由于地勘市场项目减少，整体形势下滑，导致单位承接到地勘项目较少，计划采购的通用设备没有购置的必要性，减少2台设备的购置。
|  | 数量指标 | 专用设备配套软件购置数量 |  |  | =5套 | 5套 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 公务保障用车数量 |  |  | =2辆 | 2辆 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 保障办公人员数量 |  |  | =65人 | 65人 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 采购设备质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 专用设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 软件验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 专用设备采购完成时间 |  |  | 2022年11月30日前 | 2022年11月30日前 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 通用设备采购完成时间 |  |  | =2022年11月30日前 | 2022年11月30日前 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 软件故障修复处理时间 |  |  | <=1天 | 1天 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 专用设备采购成本 |  |  | <=92万元 | 82.18万元 | 5 |  | 4.47 |  | 市场差价
|  | 成本指标 | 通用设备采购成本 |  |  | <=43万元 | 40.15万元 | 5 |  | 4.67 |  | 市场差价
|  | 成本指标 | 配套软件采购成本 |  |  | <=105万元 | 96.2万元 | 5 |  | 4.58 |  | 市场差价
|  | 成本指标 | 人均运专经费数 |  |  | <=0.7万元 | 0.7万元 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 业务能力保障提升情况 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 5 |  | 5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  |  | >=5年 | 5年 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 软件正常使用年限 |  |  | >=5年 | 5年 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 90 |  | 88.12