## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 政府采购
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七0四队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七0四队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 52.55 | 52.55 |  | 41.17 |  | 10 |  | 78.34% |  | 7.83分
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 52.55 | 52.55 |  | 41.17 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据目前开展的工作以及后期工作需要，经过行业调研，通过测量设备补充更新，能更准确的提供测量数据，提高业务能力。预计在2022年及以后能够更好更快的开展和拓展更多的地质灾害、矿山储量核实等相关的测量项目。预算资金全部由事业单位经营收入安排，不使用财政资金。 | [5 empty] | 本年度，项目政府采购预计支出52.55万元，实际执行资金41.17万元，完成预算78.34%，全部由事业单位经营收入安排，未使用财政资金。根据本年度项目实施情况，实际采购设备5台（套），基本满足年度项目施工要求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置专用设备数量 |  |  | >=5台 | 4台 | 30 |  | 24 |  | 项目数量及经费减少，所以减量少相关所需设备的采购量
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备数量 |  |  | >=1台 | 1台 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置设备质量合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 专用设备验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 专用设备采购完成时间 |  |  | =2022年11月30日前 | 2022年12月31日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 办公设备采购完成时间 |  |  | =2022年11月30日前 | 2022年3月31日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率（%） |  |  | >=5% |  | 1 |  | 0 |  | 项目数量及经费减少，所以减量少相关所需设备的采购量
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专用设备采购成本 |  |  | <=52.20万元 | 40.97万元 | 10 |  | 7.85 |  | 项目数量及经费减少，所以减量少相关所需设备的采购量
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公设备采购成本 |  |  | <=0.35万元 | 0.2万元 | 10 |  | 5.57 |  | 项目数量及经费减少，所以减量少相关所需设备的采购量
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率（%） |  |  | =100% | 100% | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备正常使用年限 |  |  | >=3年 | 5年 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度（%） |  |  | >=95% | 100% | 1 |  | 1
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.25分