## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 设备购置
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 99.36 | 99.36 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0分
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 99.36 | 99.36 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 绩效目标1：从严治党，加强党的建设； 绩效目标2：在2022年采购一批物探测绘专用设备和软件，补充更新老旧测量设备，以提升我队专业技术服务能力和市场竞争力； 绩效目标3：预计该项目资本性支出约99.36万元，项目资金全部来源于经营收入。 | [5 empty] | 经营收入不及预期，资金保障不到位，项目未能实施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置专用设备数量 |  |  | >=6套 | 0套 | 5 |  | 0 |  | 一是受疫情影响，业务开拓远不及预期，二是资金有限，优先保障人员费支出，导致项目执行资金保障不到位，综合因素影响下，项目未能实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专用设备配套软件购置数量 |  |  | >=7套 | 0套 | 5 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 专用设备验收合格率 |  |  | >=95% | 0% | 3 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购设备质量合格率 |  |  | >=95% | 0% | 3 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | 0% | 2 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 软件验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 2 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 专用设备采购完成时间 |  |  | =2022年11月30日前 | 2022年11月30日前 | 5 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 软件故障修复处理时间 |  |  | <=3天 | 0天 | 5 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专用设备采购成本 |  |  | <=91.4万元 | 0万元 | 5 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 配套软件采购成本 |  |  | <=7.96万元 | 0万元 | 5 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  |  | >=5年 | 0年 | 10 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 软件正常使用年限 |  |  | >=3年 | 0年 | 10 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=95% | 0% | 20 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0分