新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）项目支出绩效

自评报告

（2022年度）

项目名称：残疾人事业发展补助资金

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）

自治区主管部门（公章）：【304】自治区残疾人联合会

项目负责人（签章）：蔡红雁

填报时间：2023年12 月 15日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）隶属自治区残联全额拨款事业单位，负责推行自治区按比例安排残疾人就业工作；制定新疆残疾人就业相关政策；接受人社部门业务指导、指导督促各地残疾人就业服务机构开展残疾人就业服务工作；定期组织举办残疾人职业技能竞赛活动。

（二）项目预算绩效目标设定情况

- （包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）2022年度开展预算绩效评价项目2个，为残疾人事业发展补助资金311.5万元、实有资金项目59.52万元。其中：(一)投入76.62万元培训费主要用于（1）多形式开展各项残疾人技能提升示范性培训和就业帮扶培训，经费24.8万元（2）积极推进盲人按摩工作。投入经费51.82万元（二）投入96万元委托业务费用于新残疆疾人就业创业孵化基地（新疆残疾人文化创意产业基地）运营。（三）2022年按比例就业联网认证（跨省通办）工作投入70万元经费，与中国残联技术工程师一同完成了跨省通办系统的测试，向各地州参加中残联举办的按比例就业联网认证（跨省通办）工作（四）综合运行服务与支出投入128.4万元，用于保障本年度残疾人事业发展补助金项目执行的综合性业务服务费用。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

在自治区残联党组理事会的正确领导下，新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）以残疾人为中心，深入推进我区残疾人就业服务工作。按绩效目标完成2022年度工作计划，本年度预算项目各项工作任务均已如期完成，整体支出绩效目标实现情况较好。受疫情影响，部分培训项目暂时停止实施，待条件允许适时开展。但从整体上看，2022年度残疾人就业工作成效显著,残疾人技能培训工作取得新进展,2022年底全疆就业年龄段残疾人有300708人，年度城镇新增就业4400人，年度任务完成率达220%；农村新增就业9693人，年度任务完成率达 276.94%。城乡培训人数5811人，年度任务完成率达135.14%。盲人按摩工作实现新突破，新疆残疾人就业创业孵化基地（新疆残疾人文化创意产业基地）正常运营。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

（包括财政资金、自筹资金等）

项目资金总投入354.08万元；具体如下：

1、投入59.68万元培训费主要用于依托双创基地开展了在岗残疾人“师带徒”技能提升培训、在双创基地的新禾特青烘焙坊举办了自治区心智力障碍残疾人上岗培训班、委托新疆连心职业培训学校针对有一定的保健按摩基础、具有乌鲁木齐市户口的25名视力残疾人举办了一期保健按摩锤正疗法培训班。此外对9名盲人按摩师进行盲人医疗按摩人员和保健按摩人员线上培训；组织我区持有医师资格证书的216人进行线上国家级盲人医疗按摩人员继续教育培训；通过与北京按摩医院协商参加“技术传西部·共筑健康路”援疆(对口支援)项目合作，12月初进行常见病规范诊疗、按动疗法、康复技术等内容的线上免费培训，参加培训人数245人。

通过多形式开展各项残疾人技能提升示范性培训和就业帮扶培训，通过培训，切实提高残疾人职业技能水平和创业就业能力，实现我区50%以上残疾人就业创业。

2、2022年按比例就业联网认证（跨省通办）工作投入70万元经费，与中国残联技术工程师一同完成了跨省通办系统的测试，向各地州参加中残联举办的按比例就业联网认证（跨省通办）工作培训的198名学员下发联网认证工作证，施行持证上岗审核工作。充分发挥服务平台的作用，优化服务方式，及时了解各地用人单位安排残疾人就业数据的统计、审核认定工作和按比例就业情况，2022年，我区共申报用人单位14224家，收缴残保金11.2亿元。

3、不断完善残疾人双创基地建设，做好就业创业孵化服务。今年向新疆残疾人文化创意产业基地、残疾人就业创业孵化基地投入共96万元经费。其中双创基地职业能力评估室维修项目投入12万元，可以开展残疾人职业能力测评工作，更好地为我区残疾人提供科学精准的就业服务。双创基地文化墙制作项目9万元，提升全社会对残疾人就业创业的关注度。运营管理费为75万元，双创基地运营中心打造了全疆首家残疾人电子商务平台，2022年基地新媒体矩阵共有7档线上栏目，新疆残疾人双创基地新媒体矩阵传播流量已逾140万多人次；围绕残疾人就业创业，引导全社会关注关爱残障人士，开展了“虎望春风·福满天山”新疆残疾人迎春艺术联展、“2022年首届新疆残疾人春节联欢晚会”、“基地庆三八活动”、“残疾人创业服务之文创分享会”等13场具有广泛社会影响力的主题活动。

- 4、综合运行服务与支出投入128.4万元，用于保障本年度残疾人事业发展补助金项目执行的综合性业务服务费用。

（二）项目资金实际项目资金情况分析

（主要是指财政资金）积极开展就业创业残疾人帮扶工作，紧紧围绕《2022年自治区残疾人就业服务和盲人按摩主要工作安排》，力争扩大残疾人培训范围、加大盲人按摩培训工作力度，以培训促就业，提高残疾人职业技能水平和综合素质，促进残疾人就业创业增收。在三次重大疫情的冲击下克服困难，投入培训经费59.68万元，依托双创基地开展了在岗残疾人“师带徒”技能提升培训：一是在双创基地的新疆力鸿盲人按摩推拿健康管理有限公司组织举办了自治区盲人保健按摩“师带徒”培训班，培训人员7人，培训期限为300天，投入培训费35.48万元；二是在双创基地的新禾特青烘焙坊举办了自治区心智力障碍残疾人上岗培训班，培训项目为蛋糕烘培制作技能，培训学员6人，培训期限为2年，投入培训费16.8万元。三是委托新疆连心职业培训学校针对有一定的保健按摩基础、具有乌鲁木齐市户口的25名视力残疾人举办了一期保健按摩锤正疗法培训班，培训总额为5万元。此外对9名盲人按摩师进行盲人医疗按摩人员和保健按摩人员线上培训；组织我区持有医师资格证书的216人进行线上国家级盲人医疗按摩人员继续教育培训；通过与北京按摩医院协商参加“技术传西部·共筑健康路”援疆(对口支援)项目合作，12月初进行常见病规范诊疗、按动疗法、康复技术等内容的线上免费培训，参加培训人数245人。

2022年按比例就业联网认证（跨省通办）工作投入70万元经费，与中国残联技术工程师一同完成了跨省通办系统的测试，向各地州参加中残联举办的按比例就业联网认证（跨省通办）工作培训的198名学员下发联网认证工作证，施行持证上岗审核工作。充分发挥服务平台的作用，优化服务方式，及时了解各地用人单位安排残疾人就业数据的统计、审核认定工作和按比例就业情况，2022年，我区共申报用人单位14224家，收缴残保金11.2亿元。

不断完善残疾人双创基地建设，做好就业创业孵化服务。今年向新疆残疾人文化创意产业基地、残疾人就业创业孵化基地投入共96万元经费。其中双创基地职业能力评估室维修项目投入12万元，可以开展残疾人职业能力测评工作，更好的为我区残疾人提供科学精准的就业服务。双创基地文化墙制作项目9万元，提升全社会对残疾人就业创业的关注度。运营管理费为75万元，双创基地运营中心打造了全疆首家残疾人电子商务平台，2022年基地新媒体矩阵共有7档线上栏目，新疆残疾人双创基地新媒体矩阵传播流量已逾140万多人次；围绕残疾人就业创业，引导全社会关注关爱残障人士，开展了“虎望春风·福满天山”新疆残疾人迎春艺术联展、“2022年首届新疆残疾人春节联欢晚会”、“基地庆三八活动”、“残疾人创业服务之文创分享会”等13场具有广泛社会影响力的主题活动。

- 综合运行服务与支出投入128.4万元，用于保障本年度残疾人事业发展补助金项目执行的综合性业务服务费用。

（三）项目资金管理情况分析

（包括管理制度、办法的制定及执行情况）

依据5部门联合下发的关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知，新财非税【2016】28号要求。自治区财政厅将资金下达以后，新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）按照预算及项目管理要求，按照预定的计划加快预算执行进度，按期完成项目执行。资金使用中严格按照内控审批流程，“三重一大”支出项目报自治区残联党组理事会会议通过，层层审批执行，签订合同、协议，如需政府采购的成立政府采购领导小组、专人负责明确效果，确保按合同分期支付费用，缴纳质保金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

（包括项目投标情况、调整情况、完成验收等）

- 1.培训经费59.68万元，依托双创基地开展了在岗残疾人“师带徒”技能提升培训：一是在双创基地的新疆力鸿盲人按摩推拿健康管理有限公司组织举办了自治区盲人保健按摩“师带徒”培训班，培训人员7人，培训期限为300天，投入培训费35.48万元；二是在双创基地的新禾特青烘焙坊举办了自治区心智力障碍残疾人上岗培训班，培训项目为蛋糕烘培制作技能，培训学员6人，培训期限为2年，投入培训费16.8万元。三是委托新疆连心职业培训学校针对有一定的保健按摩基础、具有乌鲁木齐市户口的25名视力残疾人举办了一期保健按摩锤正疗法培训班，培训总额为5万元。此外对9名盲人按摩师进行盲人医疗按摩人员和保健按摩人员线上培训；组织我区持有医师资格证书的216人进行线上国家级盲人医疗按摩人员继续教育培训；通过与北京按摩医院协商参加“技术传西部·共筑健康路”援疆(对口支援)项目合作，12月初进行常见病规范诊疗、按动疗法、康复技术等内容的线上免费培训，参加培训人数245人。以上培训均完成验收。

- 2、2022年按比例就业联网认证（跨省通办）工作投入70万元经费。执行预算70万元，已完成验收。

- 不断完善残疾人双创基地建设，做好就业创业孵化服务。今年向新疆残疾人文化创意产业基地、残疾人就业创业孵化基地投入共96万元经费。执行预算96万元，已完成验收。

- 保障本年度残疾人事业发展补助资金项目执行的综合性业务服务费用。已执行预算128.4万元。

- （二）项目管理情况分析

（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

残疾人事业发展补助资金项目资金全程都进行了严格管理，明确定了项目实施的责任人；确定和落实进度目标和质量目标等。在实施过程中进行了投资控制，未超预算，实施了项目进度控制，汇报项目进度情况，反馈整改意见严格按照整改意见落实修正项目，对项目中需要协调事宜等进行积极协调，对项目存在的问题进行有效分析解决，对项目执行事前督促、事中监督指导，规避了项目实施中的风险，使项目按时按期，保质保量的完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。）

通过对残疾人事业发展补助资金项目的顺利实施，本单位建立科学、合理的决策机制，既符合单位经济活动业务开展的实际情况，又能在国家法律法规的范围内对经济活动进行决策；有效防止舞弊和腐败行为；顺利实施开展残疾人就业服务工作，激发残疾人参加技能竞赛、学习技能的热情，通过技能提升培训，提高就业创业能力，使其掌握一技之长实现就业创业，增加收入，指导督促各地残疾人就业服务机构开展残疾人就业服务工作和自治区盲人医疗按摩人员相关管理和服务工作、对积极推动我区各级残疾人培训基地和就业创业孵化基地建设，拓展就业帮扶途径，起到了示范引领的积极作用等提供必要的保障。 通过残疾人就业宣传起到宣传、动员、引导作用。让更多贫困视力残疾人增强信心、走出家门、参加培训、走向社会。让社会各界了解，走近贫困视力残疾人，营造关心、关注、关爱残疾人的氛围。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

2022年因受新冠肺炎疫情影响，本定于2022年9月举办全国盲人按摩医疗考试及培训未完成，预算培训经费16.94万元年末结束财政收回。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2022年因受新冠肺炎疫情影响，全国盲人医疗按摩人员考试培训班未举办，何时举办等待中国残联通知。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

培训方面主要经验及做法、建议：

2022年我们在培训实施过程中进行了培训资金风险预测，严格执行预算，实施了项目进度控制，按照反馈整改意见严格按照整改意见落实修正项目，对项目中需要改进方面，进行积极协调和指导，对项目存在的问题进行有效分析解决，对项目的运行进行督导，避免了安全问题的发生。目前培训项目进展顺利，保证了培训资金安全。

我区视力残疾人普遍存在文化层次比较底、接受专业培训比较难。建议执行助盲就业脱贫行动活动，大力推进视力残疾人就业工作。建议助盲就业脱贫行动培训主要用依托农村贫困残疾人实用技术培训等项目，优先安排贫困视力残疾人参加推拿技术培训；科学设置推拿、定向行走、生活能力、通用盲文培训课程；通过政府购买服务等方式，依托有条件的职业技能培训机构、特教学校（盲校）、残疾人培训基地、盲人按摩实训基地、保健按摩店等机构，采取集中办班培训、“师带徒”等有效方式，按照相关标准及要求开展推拿培训，提升视力残疾人劳动就业技能；利用国家“盲人数字阅读推广工程”等资源，广泛动员社会力量，积极组织和帮助贫困视力残疾人精准获取培训资源,提高培训质量和培训后的自我提高能力；遴选有临床基础的推拿技师，开展保健按摩骨干师资培训和雇主培训，提高视力残疾人推拿技能和推拿服务机构经营管理水平等各种方式。

新疆残疾人文化创意产业基地/就业创业孵化基地方面主要经验及做法、建议：

新疆残疾人文化创意产业基地/就业创业孵化基地（以下简称“双创基地”）响应自治区“双创”号召，依托自治区残疾人联合会的政策优势，于2020年5月17日正式成立。双创基地以培育残疾人创业创新人才，扶持残疾人自主就业创业，发展残疾人文化创意产业为目标，全面打造集创业孵化指导、技能实训、信息服务、品牌宣传为一体的新疆首个残疾人服务平台。目前，基地已吸纳非遗传承、书法绘画、工艺美术、电子商务、服装设计、摄影摄像、文创设计、心理疏导、推拿按摩、面点烘焙、艺术团体等11类文化业态进驻基地，并配套打造了“乐握商城”新疆首个残疾人电子商务交易服务平台。开园至今已接待了自治区党委宣传部、人民政府办公厅、市委宣传部等多家政府单位（机构）、地州残联、各界社会企业（团体）的观摩学习，并受到了积极肯定。

在未来运营管理中，双创基地将结合双创、残健共融大政方针，发挥平台优势，一方面赋予更多创业项目落地的可能，另一方面针对基地已成熟项目授权项目负责人以讲座等形式进行专项成果分享。为双创基地人才提供更多学习和集中培训的机会，在文化艺术专项领域帮助更多残疾人将理论与结合实践，并从实践中获得灵感和经验，更好地发展和完善他们的双创项目。今后要进一步加强“政校企”合作，开拓共建研学实践基地，打造政府—高校—企业的合作品牌、打通生产—学术—研发的产业链条、搭建一个理论与实践相连结的桥梁，树立“人才共育、资源共享、优势互补、协同发展”的新模式。为创新成果、创业项目更好地与社会需求及市场环境相结合提供专业支持。

（三）其他

按照全年预算资金安排和工作计划依次推进，按期完成各项工作。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标的编审能力得到提升，通过预算绩效管理职业能力建设科、盲人按摩科、办公室等各部门的职责与整体绩效目标更加对应，每一项绩效目标与指标的设置更加具体，实际工作中的绩效意识得到了提升；二是绩效运行监控力度明显加大，通过预算绩效管理对各项培训、盲人按摩考试、按比例就业联网认证工作等项目进行全面监控，防止工作目标出现偏差，合理使用资金，把握好项目时间进度，确保绩效目标的顺利实现；三是各部门履职用财能力得到改善，通过将整体绩效目标分解到各科室的具体工作目标考核中，以残疾人的就业与职业能力提升为需求设置项目、采购专用设备、细分经费，达到了少花钱多办事的效果。发现的问题及原因：部门预算绩效目标的设定及考核机制不太完善，造成绩效目标流于形式，财政资金可能没有发挥最大效用，反映出预算执行中过于注重资金执行进度而轻绩效目标的考核等问题。下一步改进措施：2023年将改进预算绩效目标的设定及考核机制、制定合理工作计划，加大预算执行力度，争取将财政资金发挥到最大效用

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

对培训项目如盲人保健按摩“师带徒”技能提升培训班、新禾特青烘焙坊蛋糕烘培制作培训项目、新疆连心职业培训学校举办保健按摩锤正疗法培训班都现场勘验，检查培训教程；收集培训学员基础数据和培训过程图片，出具验收报告。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》