市场项目支出绩效评价报告

（2022年度）

项目名称：经营税收入成本性支出（安科院）

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院

项目负责人（签章）：赵军

填报时间：2023年02月27日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景

新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院（以下简称“安科院）是经国家事业单位登记管理局批准登记的公益二类事业单位，开办资金2789.5万元。

安科院日常运营资金来源为一般公共预算安排和经营收入，经营收入产生的主要经营范围：为职业安全和危险化学品登记注册及劳动防护用品监督检查提供服务、安全生产技术研究、危险化学品登记注册管理、相关企业安全生产条件和有关设备及劳动防护用品检验及相关培训工作。

遵循自治区本级部门预算编制工作的通知，全口径预算管理，单位应将所有收入和支出全部纳入预算，量入为出，收支平衡的原则，该项目为经常性项目，经营税收入成本性支出(安科院)项目的立项，主要支出范围为临聘人员工资薪金，完成经营收入合同相关业务成本支出，经营设备采购、维护，办公场所的运营成本，差额拨款由经营收入承担的30%基本支出。

2.项目实施主体

项目实施主体为安科院，实施人员为全院职工，包括在编人员及临聘人员。依托安科院组织架构，组织进行项目的履行完成工作。

- 3.项目主要内容及实施情况

项目主要内容：开展全区化工园区认定咨询的各项工作，持续开展各地隐患排查工作，安全风险评估及规划编制，开展大中型化工企业安全生产诊断、安全生产管理能力提升、双重预防机制建设等咨询，自治区安全生产标准化二级评审工作。开展高危行业、非高危行业、煤炭行业主要负责人和安全管理人员培训班；开展2022年中级注册安全工程师继续教育培训班；开展煤矿特种作业实操考评员培训班；开展各类特种作业人员培训班；开展生产经营单位其他各类人员的安全生产培训工作。

项目实施情况：完成各类检测检验、职业卫生评价报告150余份；为霍尔果斯市应急管理局、米东区公安分局、乌鲁木齐市海关技术中心提供危化品鉴定方面技术支撑服务；举办2022年第一期安全生产标准化评审人员培训班，完成150人次培训，并完成全生产标准化评审人员公告工作。实验室仪器设备的计量检定、自校、期间核查、维护保养等各项相关工作。

该项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

4.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

该项目年初预算数1875.72万元，全年预算数2263.95万元，实际总投入2263.95万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源均为经营收入。

（2）资金使用情况

该项目年初预算数1875.72万元，全年预算数2263.95万元,全年执行数2263.95万元，预算执行率为100%，主要用于：临聘人员工资薪金，完成经营收入合同相关业务成本支出，经营设备采购、维护，办公场所的运营成本，差额拨款由经营收入承担的30%基本支出。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标

项目年度总体目标：自治区安全科学技术研究院面向全区安全生产领域，牢固树立为政府服务、为自治区安全生产工作服务、为企业安全生产工作服务的发展理念，不断加强全区安全生产理论政策和技术基础研究、安全生产先进实用技术成果推广、全区危险化学品登记注册和技术管理、工矿商贸企业安全生产条件、有关设备（锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外）和劳动防护用品的检测检验、作业环境安全卫生监测与评价技术研究、危险源辨识与评价、安全生产事故分析和技术鉴定、相关企业安全生产条件和有关设备及劳动防护用品检验及相关培训工作，为自治区的经济建设和社会稳定发展打下坚实基础。

2.阶段性目标

（1）前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

1.绩效评价的目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2.绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕10号）文件要求对2022年度我单位实施的经营税收入成本性支出（安科院）项目开展部门绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

- （二）评价工作简述

- 1.绩效评价原则

依据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合经营税收入成本性支出（安科院）项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升经营收入资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价指标体系及绩效评价标准

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，最终形成了项目绩效评价指标体系。

具体绩效评价指标体系详情见附件1

3.评价方法

本次绩效评价采用的方法是比较法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对该项目进行评价。

4.评价标准

本次绩效评价采用的标准计划标准、历史标准对绩效指标完成情况进行对比。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，确定评价意见，并出具评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

此次绩效评价采用的方法比较法、公众评判法，对经营税收入成本性支出（安科院）项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为87.82分，绩效评级为“良好”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示：

表4-1项目决策指标及分值

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 5 |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 合计 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示：

表4-2项目管理指标及分值情况

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程管理 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 合计 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由4个二级指标和13个三级指标构成，权重分50分，实际得分47.82分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示：

表4-3项目产出指标及分值情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 标杆分值 | 全年实际完成值 | 指标得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量指标 | 举办安全培训班期数 | >=45期 | 5 | 54期 | 5 |  |
|  |  | 完成安全培训学员人次 | >=4000人 | 5 | 5385人 | 5 |  |
|  |  | 开展安全技术咨询服务项目数 | >=10个 | 5 | 12个 | 5 |  |
|  |  | 安全生产设备及安全防护用品检测检验报告数 | >=600份 | 1 | 62份 | 0.1 |  |
|  |  | 采购检验检测设备数 | >=10台/套 | 4 | 46台/套 | 4 |  |
|  | 质量指标 | 检验检测报告准确率 | >=95% | 5 | 100% | 5 |  |
|  |  | 安全生产培训覆盖率 | >=90% | 5 | 90% | 5 |  |
|  |  | 检验检测设备采购验收合格率 | >=95% | 5 | 100% | 5 |  |
|  | 时效指标 | 检验检测设备采购期限 | 2022年12月 | 3 | 2022年12月 | 3 |  |
|  |  | 安全培训按期完成率 | >=90% | 5 | 100% | 5 |  |
|  | 成本指标 | 采购检验检测设备费 | <=439.50万元 | 1 | 195.1万元 | 0.44 |  |
|  |  | 培训成本性支出 | <=1000万元 | 3 | 762.93万元 | 2.29 |  |
|  |  | 安全技术咨询服务成本性支出 | <=436.22万元 | 3 | 435.27万元 | 2.99 |  |
| 合计 |  |  |  | 50 |  | 47.82 |  |

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分40分，实际得分40分，各指标业绩值和绩效分值如表4-4所示：

表4-4项目效益指标及分值情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 标杆分值 | 全年实际完成值 | 指标得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=90% | 15 | 100% | 15 |  |
|  | 社会效益指标 | 提高全区安全生产理论政策和技术基础研究水平 | 不断提高 | 15 | 不断提高 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 培训学员满意度 | >=90% | 5 | 100% | 5 |  |
|  |  | 服务企业满意度 | >=90% | 5 | 100% | 5 |  |
| 合计 |  |  |  | 40 |  | 40 |  |

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法。

结合本单位工作特点，依托安科院科研及师资力量、管理能力、办学条件，根据国家有关安全生产培训政策要求，结合企业实际，制定培训内容及方案，严格过程控制，努力提高培训质量，达到培训预期效果。培训中心适应市场对网络培训需求，加强网络培训学院建设，积极开展线上培训，切实为企业着想降低培训成本。危化中心、检测中心主动联系业务，并为各客户提供良好的技术服务。单位各部门有效配合，良好的完成了全年绩效目标。

- 存在的问题及原因分析

存在的问题：单位在科学合理编制项目预算，设置绩效目标上还需要改进和完善，在具体执行项目预算过程中，还需要进一步管理、控制、及时跟进。

- 原因分析：一是对项目预算编制相关文件政策学习还不够，人员培训时间少，对如何科学设定自然资源项目指标体系理解还不深入全面。二是预算编制过程中，项目执行部门和财务工作还达不到完全契合，编制预算时存在脱节现象，业务生产和财务工作还需要相互加强沟通配合协调，持续改进完善关键环节。三是落实项目绩效目标管理和经费支出执行进度上，还需要建立有效精准的内控机制，加强管理，落实责任，确保项目经费的执行率。四是无法及时预测因政策变化，经济、社会环境改变，造成的影响。如：按照自治区应急管理厅办公会议决定，2022年起停止我院矿山安全实验室检测业务；疫情的影响，导致检测工作无法正常开展，故检测检验报告数大幅下降。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无其他说明内容。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 经营税收入成本性支出（安科院） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区应急管理厅 |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1875.72 | 2263.95 | 2263.95 |  | 1 |  | 100% |  | 1 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 1875.72 | 2263.95 | 2263.95 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 自治区安全科学技术研究院面向全区安全生产领域，牢固树立为政府服务、为自治区安全生产工作服务、为企业安全生产工作服务的发展理念，不断加强全区安全生产理论政策和技术基础研究、安全生产先进实用技术成果推广、全区危险化学品登记注册和技术管理、工矿商贸企业安全生产条件、有关设备（锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外）和劳动防护用品的检测检验、作业环境安全卫生监测与评价技术研究、危险源辨识与评价、安全生产事故分析和技术鉴定、相关企业安全生产条件和有关设备及劳动防护用品检验及相关培训工作，为自治区的经济建设和社会稳定发展打下坚实基础。 |  |  |  |  | 项目资金支持完成了企业62份检测检验报告；2022年举办54期培训班；培训人数5385人次；开展安全技术咨询服务项目数量12个；采购检验检测设备数46套；检验检测报告准确率100%；安全生产培训覆盖率>=90%；检验检测设备采购验收合格率100%；检验检测设备采购期限2022年12月；安全培训按期完成率100%；采购检验检测设备费195.1万元；培训成本性支出762.93万元；安全技术咨询服务成本性支出435.27万元。本年度设备利用率达到100%，全区安全生产理论政策和技术基础研究水平逐年提升。培训学员对培训工作满意度100%。服务企业满意度100%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办安全培训班期数 |  | >=45期 | 54期 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 完成安全培训学员人次 |  | >=4000人 | 5385人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 开展安全技术咨询服务项目数 |  | >=10个 | 12个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 安全生产设备及安全防护用品检测检验报告数 |  | >=600份 | 62份 | 1 |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 采购检验检测设备数 |  | >=10台/套 | 46台/套 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 检验检测报告准确率 |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安全生产培训覆盖率 |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 检验检测设备采购验收合格率 |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 检验检测设备采购期限 |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 安全培训按期完成率 |  | >=90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 采购检验检测设备费 |  | <=439.50万元 | 195.1万元 | 1 |  | 0.44 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 培训成本性支出 |  | <=1000万元 | 762.93万元 | 3 |  | 2.29 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 安全技术咨询服务成本性支出 |  | <=436.22万元 | 435.27万元 | 3 |  | 2.99 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  | >=90% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高全区安全生产理论政策和技术基础研究水平 |  | 不断提高 | 不断提高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度 |  | >=90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 服务企业满意度 |  | >=90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 87.82 |  |  |  |

附件1

经营税收入成本性支出（安科院）指标体系评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 1 | 1 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 1 | 1 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 0.5 | 0.5 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 0.5 | 0.5 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 1 | 1 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 1 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 1 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 1 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1 | 1 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 20 | 19.1 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 15 | 15 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 7 | 5.72 |
| 效益 | 项目效益 | 经济和社会效益 | 主要指投入产出比，设备利用率，节本降耗情况及科技成果对社会安定、协调、健康发展等方面所起的作用于变化的评定指标。 | ①实验室仪器设备利用率大于90% ②不断提高全区安全生产理论政策和技术基础研究水平 | 30 | 30 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |