## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 自治区安全生产及应急专项资金
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区应急管理厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区应急管理厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3475.00 | 3475.00 |  | 2383.54 |  | 10 |  | 68.59% |  | 6.86分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3475 | 3475 |  | 2383.54 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻落实自治区党委“3+1”重点工作部署中对安全生产工作要求，加强应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传、教育、法规标准等相关业务工作，持续开展重大公共安全事故隐患排查治理和高危行业企业风险监测预警工作，加大重大危险源管控力度，增强应急管理综合监管执法效能；开展综合应急演练，提升安全生产、自然灾害应急救援能力；持续推进应急指挥、自然灾害风险监测预警信息化建设，提高应急管理信息化水平；有效保障安全生产综合基地及应急救援演练场安全稳定运行，提升应急管理能力水平，推动自治区安全生产形势持续稳定好转。 | [5 empty] | 贯彻落实自治区党委关于安全生产工作部署要求，加强应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传、教育、法规标准等相关业务工作，持续开展重大公共安全事故隐患排查治理和高危行业企业风险监测预警工作，加大重大危险源管控力度，增强应急管理综合监管执法效能；开展综合应急演练，提升安全生产、自然灾害应急救援能力；保障了应急管理信息系统运行，推进了信息化建设；有效保障安全生产综合基地及应急救援演练场安全稳定运行，提升应急管理能力水平，推动自治区安全生产形势持续稳定好转。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 应急管理信息化系统运行数量 |  |  | >=5套 | 5套 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 应急管理相关宣传稿件数 |  |  | >=50篇 | 50篇 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 综合应急演练次数 |  |  | >=1次 | 1次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “两委三部”重点会议次数 |  |  | >=5次 | 5次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安全生产目标考核奖励单位数量 |  |  | =11家 | 11家 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建信息化开发应用数量 |  |  | >=3套 | 0套 | 3 |  | 0 |  | 年中下预算调整指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生产安全重点企业检查数量 |  |  | >=200家 | 278家 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 信息化建设验收率合格率 |  |  | >=90% | 0% | 3 |  | 0 |  | 年中下预算调整指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | “两委三部”重点会议保障率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 重大公共安全事故隐患排查治理率 |  |  | =100% | 94.4% | 3 |  | 2.83 |  | 因疫情原因已履行招标程序，资金结转至下一年度
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 安全生产执法计划完成率 |  |  | =100% | 105.5% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | >=90% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 |  |  | >=90% | 83.3% | 3 |  | 2.5 |  | 因疫情原因已履行招标程序，资金结转至下一年度
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 年度维护成本增长率 |  |  | <=20% | 0% | 3 |  | 0 |  | 年中下预算调整指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | <=100% | 68.59% | 3 |  | 2.06 |  | 因疫情原因已履行招标程序，资金结转至下一年度
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升全区应急管理、安全生产、防灾减灾能力水平 |  |  | 显著提升 | 100% | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群体满意度 |  |  | >=90% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.25分