## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 自治区第一次全国自然灾害综合风险普查
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区应急管理厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区应急管理厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3293.81 | 3293.81 |  | 2302.27 |  | 10 |  | 69.90% |  | 6.99分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3293.81 | 3293.81 |  | 2302.27 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.针对调查对象和内容，开展检查数据质检核查、汇交等重点工作。 2.利用地方主流媒体配合并落实宣传的具体内容。 3.单灾种、单要素评估与区划成果审核。 4.综合风险评估说区划工作。 | [5 empty] | 1.针对调查对象和内容，完成检查数据质检核查、汇交等重点工作。 2.利用地方主流媒体配合并落实宣传的具体内容。 3.基本完成单灾种、单要素评估与区划成果审核。 4.开展综合风险评估说区划工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 质检核查任务覆盖区数量 |  |  | =96个县（市、区） | 96个县（市、区） | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 质检核查任务完成率 |  |  | >=90% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 省级及以下质检核查率 |  |  | >=80% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 风险评估与区划任务完成个数 |  |  | =95个市县级单元 | 0个市县级单元 | 5 |  | 0 |  | 县级单元评估区划工作已基本完成，正在形成成果报告并开展评审修订工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 数据成果汇交率 |  |  | >=80% | 88% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查宣传工作覆盖的县级行政区比划 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 普查人员才与培训的覆盖率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 普查数据成果质检核查通过率 |  |  | >=90% | 98.96% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 各项任务按进度开展偏差程度 |  |  | <=1个月 | 1个月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制有效性 |  |  | 有效 | 有效 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 数据共享涉及部门数量 |  |  | >=6个 | 3个 | 10 |  | 5 |  | 交通、水利、气象、自然资源四家数据共享协议正在进行签订审批，尽快完成流程并签订协议。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 普查行业部门满意度 |  |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.99分