自治区第一次全国自然灾害综合风险普查项目支出绩效自评报告

项目名称：自治区第一次全国自然灾害综合风险普查

实施单位：新疆维吾尔自治区应急管理厅

主管部门：新疆维吾尔自治区应急管理厅

自治区第一次全国自然灾害综合风险普查项目

支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2018年10月，习近平总书记在中央财经委员第三次会议上发表重要讲话，强调指出“针对关键领域和薄弱环节，推动实施灾害风险调查和重点隐患排查等自然灾害防治重点工程。”2020年5月31日，国务院办公厅印发《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号)，明确部署2020年至2022年在全国范围内开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作。

为认真贯彻落实习近平总书记关于提高自然灾害防治能力的重要论述精神，贯彻落实国务院关于开展自然灾害综合风险普查的决策部署，自治区党委、自治区人民政府高度重视，多次召开专题会议进行安排部署，并明确我区自2020年6月至2021年3月完成3个县市试点任务，2021年6月至2022年5月，完成93个县域调查任务，2022年12月底前，由自治区各行业部门完成区、地、县三级评估与区划任务，并汇总形成普查成果。

2.主要内容及实施情况

（1）自治区党委政府高位部署推动普查工作。2020年5月，国务院办公厅《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》印发后，自治区党委、政府高度重视，切实加强普查工作组织领导，立即于2020年7月7日召开了自治区普查工作专题会议，印发了工作方案，明确成立由自治区党委、政府分管领导为组长、副组长，29个相关部门分管领导为成员的自治区第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组。2021年6月22日，国务院召开普查工作电视电话会议后，自治区随即召开普查全面铺开工作部署会，对全区普查试点工作进行了阶段性总结，并对自治区普查全面铺开工作进行了具体部署。2022年3月22日，自治区组织召开推进普查工作电视电话会议，对我区普查工作进展情况进行了通报，从落实各级财政保障、全面完成各类调查任务等六个方面对普查工作进行了再动员再安排再部署。在每年召开的全区防灾减灾救灾、安全生产暨消防安全工作电视电话会议上，普查工作都被纳入年度重点工作。

（2）切实加强普查工作组织统筹。根据自治区普查领导小组安排，全区自上而下建立健全了普查组织体系，所有地州、县市全部成立了普查组织机构，多数地州、县市普查领导小组组长由政府主要领导担任。自治区普查办抽调普查主要成员单位13名工作人员统一在应急管理厅集中办公，普查办内设工作组、技术组，专项负责全区普查的组织统筹和技术把关。普查办成立以来，认真及时传达贯彻落实国务院、自治区领导批示要求，贯彻落实国普办各类会议文件精神，横向与29个部门建立沟通协调机制，纵向指导各地各部门抓好调查数据质检汇交、评估与区划、成果应用等工作，积极争取经费保障，加大培训宣传力度，不断推进数据共享，先后组织召开各类会议58次，累计印发各类文件通知301份，编发通报简报42期，开展基层调研指导活动15次。

（3）高标准完成普查调查任务。全区建立了“普查办组织统筹、行业部门纵向负责、第三方技术指导、基层普查员开展普查”的工作机制，始终把“质量第一”理念贯穿到普查全流程各环节，真正做到数据完整、真实、可信。如期完成96个县域自然资源、生态环境、交通、水利、应急管理、林草、气象、地震等行业调查和数据质检核查工作，获得5大类16种灾害近1156万条详实空间位置和灾害属性信息。在房屋设施普查任务量大、经费不足的情况下，充分发挥基层组织、“访惠聚”驻村工作队及返乡大学生等基层力量作用，采取实操培训上岗方式，有效解决房屋数据采集力量不足问题，确保如期完成普查任务。

（4）稳步开展评估与区划工作。加强自治区综合评估区划队伍建设，依托区内科研院所和高校本土人才资源，组建覆盖各领域的评估与区划专家库，其中有37人通过国务院普查办专项业务考核。精心组织评估与区划试点工作，印发自治区评估区划工作方案，探索建立沟通协调、数据溯源、成果审核、专家参与等工作机制。组织2535名本土专家参与综合评估与区划指标权重制定工作，形成包含自治区和14个地（州、市）的指标权重报告。积极推动单灾种和综合评估与区划任务落实，自然资源、水利、林草、气象、地震等部门已完成区地县三级单灾种危险性图件成果汇交及审核，正在编制单灾种评估与区划成果1.0版；同时，基于单灾种危险性成果，已编制形成自治区级综合评估与区划系列成果1.0版，正在抓紧开展地县两级综合评估与区划工作。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

该项目年初预算3,293.81万元，全年预算数3,293.81万元，实际总投入3,293.81万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政资金。

# （2）资金使用情况

# 该项目年初预算3,293.81万元，全年预算数3,293.81万元,全年执行数2,302.27万元，预算执行率为69.90%，主要用于委托业务费用。

- 项目绩效目标

1.总体目标

完成96个县域自然资源、生态环境、交通、水利、应急管理、林草、气象、地震等行业调查和数据质检核查工作，获得各类各种灾害详实空间位置和灾害属性信息。

2.阶段性目标

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目阶段目标进行了进一步的完善，完善后主要目标如下：

（1）建立健全普查体系；

（2）基本完成全国普查的调查任务；

（3）形成灾害风险调查数据集；

（4）完成自治区评估与区划任务；

（5）初步建成自然灾害综合风险基础数据库；

（6）加强普查培训学习。

二、调查数据采集评价工作开展情况

- 绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2.绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2022年度我单位实施的自治区第一次全国自然灾害综合风险普查项目开展部门绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

- 评价工作简述

1.绩效评价原则

依据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合自治区第一次全国自然灾害综合风险普查项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价指标体系及绩效评价标准

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，最终形成了项目绩效评价指标体系，指标体系结构如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价标准： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价标准： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价标准： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价标准： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价标准： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价标准： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价标准： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价标准： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价标准： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

3.评价方法

本次绩效评价采用的方法是比较法、行业评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取行业问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对该项目进行评价。

4.评价标准

本次绩效评价采用的标准为计划标准与绩效指标完成情况进行对比。

（三）绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

组长：丁刚  负责全面主持开展绩效评价工作 
    成员：玛依努尔·吐尔逊，刘喆  负责具体实施绩效评价工作。

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，确定评价意见，并出具评价报告。

- 综合评价情况及评价结论

此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、行业评判法，对自治区第一次全国自然灾害综合风险普查项目项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为87分，绩效评级为“良好”。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

| 表3-1：得分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类别 | 项目决策 | 过程管理 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| 权重 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 分值 | 20 | 18 | 29 | 20 | 87 |
| 得分率 | 100% | 90% | 96.67% | 66.67% | 87% |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示：

表4-1项目决策指标及分值

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 5 |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 合计 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分18分，各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示：

表4-2项目管理指标及分值情况

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程管理 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 2 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 合计 | 20 |  | 20 |  | 20 | 18 |

- （三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和10个三级指标构成，权重分30分，实际得分29分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示：

表4-3项目产出指标及分值情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 标杆分值 | 全年实际完成值 | 指标得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量指标 | 检核查任务覆盖区数量 | =96个县（市、区） | 4 | =96个 | 4 |  |
|  |  | 质检核查任务完成率 | ≥90% | 3 | =100% | 3 |  |
|  |  | 省级及以下质检核查率 | ≥80% | 3 | =100% | 3 |  |
|  |  | 风险评估与区划任务完成个数 | =95个市县级单元 | 1 | =0 | 0 |  |
|  |  | 数据成果汇交率 | ≥80% | 3 | =88% | 3 |  |
|  |  | 普查宣传工作覆盖的县级行政区比划 | =100% | 4 | =100% | 4 |  |
|  | 质量指标 | 普查人员才与培训的覆盖率 | ≥95% | 3 | =100% | 3 |  |
|  |  | 普查数据成果质检核查通过率 | ≥90% | 3 | =98.96% | 3 |  |
|  | 时效指标 | 各项任务按进度开展偏差程度 | ≤1个月 | 3 | =一个月 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 成本控制有效性 | 有效 | 3 | 有效 | 3 |  |
| 合计 |  |  |  | 30 |  | 29 |  |

- 项目产出目标如下：

①数量指标

“质检核查任务覆盖区数量”指标，预期指标值为“=96个县（市、区）”；

“质检核查任务完成率”指标，预期指标值为“≥90%”；

“省级及以下质检核查率”指标，预期指标值为“≥80%”；

“风险评估与区划任务完成个数”指标，预期指标值为“=95个市县级单元”；

“数据成果汇交率”指标，预期指标值为“≥80%”；

“普查宣传工作覆盖的县级行政区比划”指标，预期指标值为“=100%”。

②质量指标

“普查人才与培训的覆盖率”指标，预期指标值为“≥95%”；

“普查数据成果质检核查通过率”指标，预期指标值为“≥90%”。

③时效指标

“各项任务按进度开展偏差程度”指标，预期指标值为“≤1个月”。

④成本指标

“成本控制有效性”指标，预期指标值为“有效”。

- （四）项目效益情况

项目效益类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分30分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-4所示：

表4-4项目效益指标及分值情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 标杆分值 | 全年实际完成值 | 指标得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 经济效益指标 | 普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失 | 效果显著 |  | 5 | 效果显著 | 5 |  |
|  |  | 数据共享涉及部门数量 | ≥6个 |  | 10 | =3个 | 0 |  |
|  | 社会效益指标 | 普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用 | 效果显著 |  | 5 | 效果显著 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 普查行业部门满意度 | ≥90% |  | 10 | =100% | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 30 |  | 20 |  |

项目效益目标如下：

①经济效益指标

“普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失”指标，预期指标值为“效果显著”；

“数据共享涉及部门数量”指标，预期指标值为“≥6个”。

②社会效益指标

“普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用”指标，预期指标值为“效果显著”。

③生态效益指标

无。

④可持续影响指标

无。

（3）相关满意度目标

满意度指标

“普查行业部门满意度”指标，预期指标值为“≥90%”。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差原因及改进措施

该项目年初预算3,293.81万元，全年预算数3,293.81万元，实际支出2,302.27万元，预算执行率为69.90%，项目绩效指标总体完成率为86.99%，总体偏差率为17.09%,偏差原因：因疫情影响导致县级单元评估区划工作的报告尚未交付，故未支付合同约定的剩余款项。改进措施：因不可控原因导致，无需改进措施。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验及做法

- 持续加大培训宣传力度。始终把培训作为普查基础性重点工作来抓，采取线上线下相结合方式常态化开展业务培训，累计组织培训3797次、超过13万人次。4次邀请国务院普查办专家对全区普查工作人员进行专题培训。制定印发全区普查宣传工作方案，在部门官网上开设普查工作宣传板块并及时更新，印制和发放普查宣传手册6万余册。抓住全国防灾减灾日契机，全面开展普查宣传工作，举办宣传活动4234场次、覆盖群众1810万人次。统筹全区媒体资源对普查工作进展情况进行跟踪报道。积极参加国务院普查办宣传作品征集活动，我区三部作品获得国家优秀奖。

- （二）存在的问题及原因分析

- 兵地融合一体化开展评估与区划亟待推进。根据本次普查安排部署，要按照地域共轭性原则和行政区划完整性要求全面开展评估与区划，既不能“开天窗”，又不能“有飞地”，如何有效整合数据、解决团场跨县域的问题，如何融合单灾种评估与区划成果等，均需要进一步加大协调力度，形成共识。

- 七、有关建议

- 推动建立常态化普查评估体系。组织推动符合我区实际的基础通用类、行业类、综合类等重要技术标准制修订工作。加强普查工作常态化制度研究和设计，探索建立常态化自然灾害综合风险普查评估技术体系，研制开发多尺度评估软件，紧紧围绕自治区“八大产业集群”“三基地一通道”建设等核心工作，组织实施重大专项自然灾害风险评估。落实国家评估与区划业务培训要求，加强地方评估与区划队伍建设，推动开展常态化评估工作。

- 八、其他需要说明的问题

- 无其他说明内容。

- 九、附表

- 附件1：自治区第一次全国自然灾害综合风险普查绩效评价体系-共性指标

- 附件2：自治区第一次全国自然灾害综合风险普查绩效评价体系-个性指标绩效评价体系-个性指标

- 附件3：自治区第一次全国自然灾害综合风险普查项目项目综合评分表

- 附件4：自治区第一次全国自然灾害综合风险普查项目支出绩效自评表