## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 矿山安全预防检查及矿山抢险救灾和战备实战训练经费项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 371.36 | 371.36 |  | 321.99 |  | 10 |  | 86.71% |  | 8.67分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 340 | 340 |  | 290.63 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 31.36 | 31.36 |  | 31.36 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、通过矿山抢险救灾，如果全疆范围矿井发生事故，及时赶往事故矿井，对矿井生命财产和物资财产进行抢救，并保证良好的社会效益。2、通过战备实战训练，保持和不断提高救护指战人员抢险救灾的能力，不断提高救护指战人员掌握新技术新装备的能力，从而不断提高基地的整体救灾作战能力。3、完成全疆各救护队专职及兼职救护队员的培训工作。4、通过服役制，对单位的业务工作有效的补充。5、救护装备的每年强制检验保证了救护装备达到安全可使用的要求，保证了正常的抢险救灾及训练。6、新增的矿山救护专用装备的使用提高了单位的业务能力，提升了单位的战斗力。 | [5 empty] | 1、通过矿山抢险救灾，如果全疆范围矿井发生事故，及时赶往事故矿井，对矿井生命财产和物资财产进行抢救，并保证良好的社会效益。2、通过战备实战训练，保持和不断提高救护指战人员抢险救灾的能力，不断提高救护指战人员掌握新技术新装备的能力，从而不断提高基地的整体救灾作战能力。3、完成全疆各救护队专职及兼职救护队员的培训工作。4、通过服役制，对单位的业务工作有效的补充。5、救护装备的每年强制检验保证了救护装备达到安全可使用的要求，保证了正常的抢险救灾及训练。6、新增的矿山救护专用装备的使用提高了单位的业务能力，提升了单位的战斗力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 演习训练队次数 |  |  | =9队次 | 9队次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 矿山救护专业指战员强制培训人数 |  |  | >=18人 | 13人 | 5 |  | 3.6 |  | 矿山救护专业指战员强制培训人数预计绩效目标≥18人次，实际完成值为13人次，偏差率为28% ，偏差原因：2022年受疫情影响培训计划暂停，采取的措施：疫情平稳后，按照培训计划完成培训任务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 预防性安全检查 |  |  | =8次 | 6次 | 5 |  | 3.75 |  | 预防性安全检查预计绩效目标≥8次，实际完成值为6次，偏差率为25% ，偏差原因：2022年受疫情影响预防性安全检查工作计划，造成工作暂停。采取的措施：疫情平稳后，按照预防性安全检查工作计划完成任务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检查矿井数 |  |  | =2个 | 2个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 野外拉练效果、训练效果合格率 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 预防性安全检查合格率 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完成率 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | <=100% | 86.71% | 10 |  | 8.67 |  | 受疫情影响，总队2022年安全检查、参加全国竞赛等主要业务活动受到波及，无法完成计划。整改措施，在疫情好转下，2023年全力推动救援训练、安全检查、竞赛活动等全面开展。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务范围内矿井安全生产，降低事故发生率 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 被服务企业满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.69分