## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 其他项目012
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 265 | 265 | 265 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 265 | 265 | 265 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本着环保、简约、适用的原则，对周转住房进行维修改造和配备生活设施，为干部提供基本的居住条件。 |  |  |  |  | 我单位本着环保、简约、适用的原则，于5月下旬交付使用，有效保障了异地任职的干部基本居住生活。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 维修改造房屋数量（套） |  | 1套 | 1套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 家具设备验收合格率（%） |  | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 工程质量验收合格率（%） |  | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目资金拨付及时率（%） |  | ≥95% | 98% | 5 | 5
|  |  | 项目按计划完工率（%） |  | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 周转住房维修改造费（万元） |  | 213万元 | 213万元 | 5 | 5
|  |  | 家具家电设备等设施费（万元） |  | 45万元 | 45万元 | 5 | 5
|  |  | 其他建设费用（设计、造价咨询等）（万元） |  | 7万元 | 7万元 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 选用绿色环保材料维修改造 |  | 符合绿色、环保、节能降碳要求 | 达到预期目标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 通过维修改造提升周转住房的使用率 |  | 有效提高 | 达到部分预期目标 | 10 | 8
|  | 社会效益指标 | 严格执行中央八项规定。 |  | 严格落实 | 达到预期目标 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 住户满意度（%） |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98