附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：弥补成本性支出经费

实施单位（公章）：新疆煤炭技师学院

主管部门（公章）：新疆煤炭技师学院

项目负责人（签章）：周刚

填报时间：2023年03月16日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

新疆煤炭技师学院是我区唯一一所以煤炭、煤电、煤化工办学特色集中等职业教育、能源安全培训职业技能鉴定、函授教育及通用技术培训为一体的综合性学校，为自治区差额拨款的正县级建制事业单位。学校于1983年5月由自治区劳动厅批准成立乌鲁木齐煤矿技工学校；2009年成为国家级重点技工学校，同时挂牌成立新疆矿业中等职业学校；2013年1月根据《自治区事业单位分类工作方案》（新事改办）〔2012〕4号）文件要求与新疆哈密煤矿技工学校整合，组建为新疆煤矿技工学校；2015年3月经新疆维吾尔自治区人民政府发文批准（新政函〔2015〕56号）成立新疆煤炭技师学院；2019年4月，经新疆维吾尔自治区人民政府第52次常务会议研究批复（新政函〔2019〕45号），由新疆工程学院托管；2019年8月机构改革，根据自治区党委常委会精神及《新疆维吾尔自治区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（新党厅字〔2019〕56号）将机构编制调整为隶属自治区发展和改革委员会。

学校具有双层次办学模式，可培养中专、技工矿业类中、高级专业技术人才，现为国家级高技能人才培养基地、新疆矿业工程实训基地、职业技能等级认定评价机构、自治区级中等职业示范学校，同时具有自治区级文明单位、乌鲁木齐市花园式单位荣誉称号。

建校以来，学校始终坚持“立足能源、面向全国、服务社会”的办学方针，服务于新疆煤炭行业的发展与建设，先后为自治区煤炭及相关产业培养了三万多人。

学校主要职责工作：培养矿山采掘、机电等技术工人；承担煤炭行业职工技能培训等工作。

学校无下属预算单位，下设8个处室，分别是：党政综合办公室、纪检监察室、教务科、学保科、招生就业办公室、督导办公室、培训中心、总务科。

经自治区编委核定人员编制为190人，实有人数333人，其中：在职151人，退休182人，离休0人。

弥补成本性支出经费项目属于学校的年初预算项目，该项目资金来源为学校纳入财政专户管理的教育收入及单位其他资金收入，纳入财政专户管理的教育收入主要由学校收取的各类短期培训班收费及学生住宿费组成，单位其他资金收入是与新疆工程学院联合办学拨入的学生费用及利息收入，依据培训规模及学校发展设置弥补成本性支出经费项目。

本项目立项的政策依据是《关于进一步加强自治区本级部门（单位）预算管理工作的通知》（新财预〔2014〕50号）、《关于开展自治区本级2022年部门预算编制工作的通知》以及学校展开各项工作的要求。

2.主要内容及实施情况

本项目预算资金为1202.00万元，主要为财政专户管理资金450.00万元、单位其他资金收入752.00万元，用于弥补学校一般公共预算财政拨款的不足，收入来源于我校的非税收入，包括学校的培训费收入、学生住宿费收入；单位其他资金收入是与新疆工程学院联合办学拨入的学生费用及利息收入。本项目包括绩效工资963.00万元，助学金60.00万元，资本性支出（信息化设备项目）160.00万元，其他商品和服务支出17.00万元，手续费2.00万元。

3.资金投入和使用情况

本项目实际投入资金751.84万元，单位财政专户管理资金300.00万元，单位其他资金收入451.84万元，没有中央和自治区一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款等资金，资金到位率62.55%。实际使用资金596.29万元，其中：工资福利支出424.60万元，用于支付教职工绩效考核工资424.60万元；商品和服务支出—手续费0.14万元；对个人和家庭的补助支出—助学金11.56万元，用于支付学生德育教材、学生各类文体活动、法制教育等德育工作；资本性支出—专用设备购置159.99万元，用于网络安全和教育信息化提升项目购置设备。资金执行率79.31%。

- 项目绩效目标

1.总体目标

通过财政专户资金弥补学院一般公共预算拨款的缺口，促进学院教育教学、学生管理、培训业务等方面发展；加强网络安全和教育信息化提升项目建设，培养和造就高素质的劳动者和技能型人才。

2.阶段性目标

保证学校在职人员绩效考核工资按月发放；按计划开展系列大型活动、社团活动、志愿者活动，促进校园文化的建设，以发展服务能力为核心，加强团组织制度的建设，加强团干部队伍的组建，更好的服务于学生；搭建完成学生课程实训、创新创业与教师科研三种功能合一的平台环境，物联网技术方面进行教学、培训认证和技能大赛的相关资源和设备得到很好的补充；确保学校日常教学、学生管理各项工作顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

弥补成本性支出经费项目绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2.绩效评价对象

绩效评价对象为纳入财政预算管理学校年初预算批复的弥补成本性支出经费项目。

3.绩效评价范围

绩效评价范围为项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

(1)科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2)统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展实施。

(3)激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4)公开透明。绩效评价结果依法依规公开,并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

项目绩效评价指标体系如下表：

绩效评价指标体系表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 25 | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理化 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 评价要点： ①目标明确（1分）； ②目标细化（1分）； ③目标量化（2分）。 | 4 |
|  |  | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 评价要点： ①项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分）； ②根据需要制定中长期实施规划（1分）。 | 3 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 评价要点： ①项目符合申报条件（2分）； ②申报、批复程序符合相关管理办法（2分）； ③项目实施调整履行相应手续（1分）。 | 5 |
|  |  | 资金投入 | 13 | 预算编制科学性 | 5 | 是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。 | 评价要点： ①预算内容与项目内容是否匹配（3分）； ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（2分）。 | 5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 8 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。 | 评价要点： ①办法健全、规范（2分）； ②申报、批复程序符合相关管理办法（2分）； ③资金分配合理（4分） | 8 |
| 过程 | 30 | 资金到位 | 5 | 资金 到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率。 | 评价要点： ①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 资金到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 评价要点： ①及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 20 | 资金 执行率 | 10 | 项目预算资金是否按照计划执行。 | 评价要点： ①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%（10分）。 | 10 |
|  |  |  |  | 资金使用 合规性 | 10 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | 评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（5分）； ②无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（5分）。 | 10 |
|  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全. | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（3分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。 | 5 |
| 产出 | 20 | 产出数量 | 5 | 实际 完成率 | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率 | 评价要点： ①实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 5 |
|  |  | 产出质量 | 5 | 质量 达标率 | 5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 | 评价要点： ①质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 5 |
|  |  | 产出时效 | 5 | 完成 及时性 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 评价要点： ①对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效 | 5 |
|  |  | 产出成本 | 5 | 成本节 约率 | 5 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 评价要点： ①对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本。 | 5 |
| 效益 | 25 | 项目效益 | 25 | 社会效益 | 10 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 评价要点： ①对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益 | 10 |
|  |  |  |  | 满意度 | 15 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 评价要点： ①对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

3.评价方法

评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金执行、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取教师、学生建议意见，做好自评工作。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。将投入与产出、效益进行关联性分析，将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较分析。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作分为二个阶段：

第一阶段：根据要求成立评价工作小组。进行前期准备工作并制定项目绩效评价具体实施方案。

第二阶段：由评价工作小组对项目资料进行核查，了解项目管理和项目资金使用的情况，听取对项目支出绩效评价的意见和建议，收集项目相关资料，总结评价结论，对项目做出独立、客观、公正的绩效评价，最终形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

弥补成本性支出项目综合评价为92分。具体见下表：

绩效评价指标体系表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 25 | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理化 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 评价要点： ①目标明确（1分）； ②目标细化（1分）； ③目标量化（2分）。 | 4 |
|  |  | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 评价要点： ①项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分）； ②根据需要制定中长期实施规划（1分）。 | 3 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 评价要点： ①项目符合申报条件（2分）； ②申报、批复程序符合相关管理办法（2分）； ③项目实施调整履行相应手续（1分）。 | 5 |
|  |  | 资金投入 | 13 | 预算编制科学性 | 5 | 是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。 | 评价要点： ①预算内容与项目内容是否匹配（3分）； ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（2分）。 | 5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 8 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。 | 评价要点： ①办法健全、规范（2分）； ②申报、批复程序符合相关管理办法（2分）； ③资金分配合理（4分） | 8 |
| 过程 | 30 | 资金到位 | 5 | 资金 到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率。 | 评价要点： ①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%（3分） | 2 |
|  |  |  |  | 资金到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 评价要点： ①及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 1.5 |
|  |  | 资金管理 | 20 | 资金 执行率 | 10 | 项目预算资金是否按照计划执行。 | 评价要点： ①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%（10分）。 | 8 |
|  |  |  |  | 资金使用 合规性 | 10 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | 评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（5分）； ②无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（5分）。 | 10 |
|  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全. | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（3分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。 | 5 |
| 产出 | 20 | 产出数量 | 5 | 实际 完成率 | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率 | 评价要点： ①实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 3 |
|  |  | 产出质量 | 5 | 质量 达标率 | 5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 | 评价要点： ①质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 5 |
|  |  | 产出时效 | 5 | 完成 及时性 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 评价要点： ①对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效 | 4.5 |
|  |  | 产出成本 | 5 | 成本节 约率 | 5 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 评价要点： ①对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本。 | 4 |
| 效益 | 25 | 项目效益 | 25 | 社会效益 | 10 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 评价要点： ①对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益 | 9 |
|  |  |  |  | 满意度 | 15 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 评价要点： ①对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目立项的政策依据是《关于进一步加强自治区本级部门（单位）预算管理工作的通知》（新财预〔2014〕50号）、《关于开展自治区本级2022年部门预算编制工作的通知》以及学校展开德育工作的要求。

本项目主要是通过财政专户资金弥补学院一般公共预算拨款的缺口，促进学院教育教学、学生管理、培训业务等方面发展；加强网络安全和教育信息化提升项目建设，培养和造就高素质的劳动者和技能型人才。

弥补成本性支出经费项目决策评价共设置3个二级指标5个三级指标。二级指标包括：绩效目标、项目立项、资金投入；三级指标包括绩效目标合理化、立项依据充分性、立项程序规范性、预算编制科学性、资金分配合理性。

弥补成本性支出经费项目符合以下评价标准：（1）项目所设定的绩效目标明确，依据绩效目标设定的绩效指标细化、可衡量；（2）项目以学校年度工作计划、中长期实施规划为依据；（3）按照规定的程序申请立项申报，批复程序符合相关管理办法；（4）预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务能匹配；（5）项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

项目决策得分为25分。

（二）项目过程情况

弥补成本性支出经费项目预算资金为1202.00万元，实际投入资金751.84万元，资金到位率62.55%，实际使用资金596.29万元，年度预算资金执行率为79.31%。各项资金支出符合规定用途，规范使用，确保资金支付合理、规范。

成本性支出项目过程评价共设置3个二级指标5个三级指标。二级指标包括：资金到位、资金管理、组织实施；三级指标包括资金到位率、资金到位时效、资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性。

弥补成本性支出经费项目在执行过程中符合以下评价标准：（1）实际到位资金与预算资金的比率。项目资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=(751.84/1202)×100%=62.55%，项目资金到位率扣1.5分。（2）资金到位时效。受疫情等因素影响未及时到位，资金到位时效扣0.5分。（3）项目预算资金按照计划执行，项目资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=(596.29/751.84)×100%=79.31%，资金执行率扣2分。（4）项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。②无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（5）项目实施单位的财务和业务管理制度健全。①已制定相应的财务和业务管理制度。②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

项目过程得分为26.5分。

（三）项目产出情况

成本性支出项目产出评价共设置4个二级指标4个三级指标。二级指标包括：产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；三级指标包括实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率。

1.产出数量：数量指标三级指标7个，具体如下：

（1）职业学校购置实习实训设备数指标，指标值≥67套，实际完成174套，完成率100%，偏差率0%。

（2）发放在职人员（补助）人数指标，指标值≤153人，实际完成151人，完成率100%，偏差率0%。

（3）发放退休人员（补助）人数指标，指标值≤180人，实际完成0人，完成率0%，偏差率100%，偏差原因是学院自筹资金能力有限，资金不到位，未完成预期指标。改进措施：加大项目缺口资金筹措力度，拓宽培训市场，增加培训收入。

（4）表彰学生人数指标，指标值≥1300人，实际完成860人，完成率66.15%，偏差率33.85%，偏差原因是由于2022年8月疫情影响，学生2022年秋季学期学生未返校，相关文明班级、文明宿舍、文明个人月评比表彰学生未开展。改进措施：1）按照计划开展相关德育活动并进行表彰；2）文明班级、文明宿舍、文明个人月评比表彰、文体活动、德育教育活动按计划开展。

（5）发放在职人员（补助）次数指标，指标值=12次，实际完成11次，完成率91.67%，偏差率8.33%，偏差原因是1月2月7月8月是假期，分别按两次发放，因疫情原因12月发放两次。改进措施：今后按月发放。

（6）发放退休人员（补助）次数指标，指标值=1次，实际完成0次，完成率0%，偏差率100%，偏差原因是学院自筹资金能力有限，资金不到位，未完成预期指标。改进措施：加大项目缺口资金筹措力度，拓宽培训市场，增加培训收入。

（7）发放在职人员绩效考核及两奖（补助）次数指标，指标值=1次，实际完成1次，完成率100%，偏差率0%。

实际完成率扣2分。

2.产出质量：质量指标三级2个，具体如下：

（1）购置实习实训设备合格率指标，指标值=100%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（2）组织学生德育活动开展情况指标，指标值≥4次/月，实际完成4次/月，完成率100%，偏差率0%。

质量达标率扣0分。

3.产出时效：时效指标三级指标2个，具体如下：

（1）资金发放（补助）及时率指标，指标值≥95%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（2）购置实习实训设备完成时间指标，指标值2022年12月20日，实际完成2022年12月26日，完成率98%，偏差率2%，偏差原因是由于疫情，完成时间有一定延误。改进措施：今后按时间节点完成设备采购。

完成及时性扣0.5分。

4.产出成本：成本指标三级指标5个，具体如下：

（1）实训设备购置成本指标，指标值≤2.39万元，实际完成0.92万元，完成率100%，偏差率0%。

（2）每次发放在职人员（补助）资金数指标，指标值≤54.09万元，实际完成38.44万元，完成率100%，偏差率0%。

（3）发放退休人员（补助）资金数指标，指标值≤54万元，实际完成0万元，完成率0%，偏差率100%，偏差原因是学院自筹资金能力有限，资金不到位，未完成预期指标。改进措施：加大项目缺口资金筹措力度，拓宽培训市场，增加培训收入。

（4）人均学生资助及表彰金额指标，指标值≤461元，实际完成134元，完成率29.07%，偏差率70.93%，偏差原因是一是由于2022年8月疫情影响，学生2022年秋季学期学生未返校，相关文明班级、文明宿舍、文明个人月评比表彰学生未开展：二是2022年下半年相关德育活动计划未开展。改进措施：1.按照计划开展相关德育活动并进行表彰；2.文明班级、文明宿舍、文明个人月评比表彰、文体活动、德育教育活动按计划开展。

（5）发放在职人员绩效考核及两奖（补助）资金数指标，指标值≤260万元，实际完成133.03万元，完成率100%，偏差率0%。

成本节约率扣1分。

项目产出得分为16.5分。

（四）项目效益情况

成本性支出项目效益评价共设置1个二级指标2个三级指标。二级指标包括：项目效益；三级指标包括社会效益、满意度。

1.经济效益指标三级指标1个，具体如下：

（1）设备利用率指标，指标值≥95%，实际完成98%，完成率100%，偏差率0%。

2.社会效益指标三级指标1个，具体如下：

（1）受益学生人数指标，指标值≥1700人，实际完成995人，完成率58.53%，偏差率41.47%。偏差原因是由于2022年8月疫情影响，学生2022年秋季学期学生未返现，相关文明班级、文明宿舍、文明个人月评比表彰学生未开展。2022年秋季学生国防教育训练未开展。改进措施：1）按照计划开展相关德育活动并进行表彰；2）开展国防教育训练。

社会效益扣1分。

3.满意度指标：服务对象满意度三级指标2个，具体如下：

（1）学生满意度指标，指标值≥90%，实际完成92%，完成率100%，偏差率0%。

（2）教师满意度指标，指标值≥95%，实际完成96%，完成率100%，偏差率0%。

满意度扣0分。

项目效益得分为24分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：本项目是维持学校日常教学等工作正常进行的项目，全部资金来源为财政专户管理资金和单位其他资金收入，都用于学校日常教学工作的支出，数据资料主要来源于学校教务科、培训中心、学保处、党政综合办公室等部门。在学校党委牵头组织下成立监察督导小组，结合评价项目的特性，对项目资金的管理使用、支付等情况进行检查，确保项目质量和资金的安全使用并客观、公正地对项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。主要做法：（一）提高认识，加强领导。全校和有关科室高度重视项目工作的重要性，对实施项目认识到位并给予了大力支持。（二）严格规范资金管理使用，确保项目顺利实施。在项目组织实施过程中基本做到了严格按照有关要求规定，对资金层层把关，分项实施，审核验收，专款专用，杜绝了项目经费被截留、挤占和挪用等违纪现象发生。

存在的问题及原因分析：（一）存在的问题：1.项目资金无法有效保证，财政专户管理资金主要来源是学校的教育收费（财政专户）非税收入，受多种因素影响难以保证资金到位；单位其他资金收入由联合办学单位拨入，不能按时拨入影响学院项目执行进度。2.对项目跟踪问效和进行有效管理指导等机制尚需逐步健全完善。（二）原因分析：培训市场不断精细化、专业化，业务范围逐渐缩小，短期培训收入有所减少，这就需要在夯实做好以往固有的职业技能培训工作基础上，努力拓展新的培训项目和新的培训领域。只有加大创收力度，保障培训收入，才能保质保量地完成项目绩效目标；同时与联合办学单位有效沟通，确保资金及时到位。

六、有关建议

财政专户管理资金唯一来源是学院的教育收费（财政专户）非税收入，这也就意味着如果学校非税收入不足，相应的成本性支出项目也就无法实施。基于此，学校将努力扩大培训规模，增加招生宣传等的投入，来增加在校学生人数和培训行业人员。

逐步加强项目预算安排的准确性，减少年初预算与年终决算差距，需进一步加强单位预算管理意识，加强对项目支出绩效评价相关政策的学习与培训，以便更好地做好项目绩效评价工作。

做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

七、其他需要说明的问题

无。