| 附件5： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 弥补成本性支出经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆煤炭技师学院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1202 |  | 596.29 |  | 10 | 49.61 | 4.96 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 1202 |  | 596.29 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.通过财政专户资金弥补学院一般公共预算拨款的缺口，促进学院教育教学、学生管理、培训业务等方面发展。 2.加强网络安全和教育信息化提升项目建设，培养和造就高素质的劳动者和技能型人才。 |  |  |  |  | 保证学院在职人员绩效工资按月发放，完成购置实习实训设备，加大职业培训力度，保证师资队伍建设，确保学校日常教学、学生管理各项工作顺利开展。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 职业学校购置实习实训设备数 |  | >=67套 | 175套 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 发放在职人员（补助）人数 |  | <=153人 | 150人 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 发放退休人员（补助）人数 |  | <=180人 | 0 | 1 | 0 | 偏差原因是学院自筹资金能力有限，资金不到位，未完成预期指标。 改进措施：加大项目缺口资金筹措力度，拓宽培训市场，增加培训收入。 |  |
|  |  |  | 表彰学生人数 |  | >=1300人 | 860人 | 2 | 1.32 | 偏差原因是由于2022年8月疫情影响，学生2022年秋季学期学生未返校，相关文明班级、文明宿舍、文明个人月评比表彰学生未开展。 改进措施：1.按照计划开展相关德育活动并进行表彰；2.文明班级、文明宿舍、文明个人月评比表彰、文体活动、德育教育活动按计划开展。 |  |
|  |  |  | 发放在职人员（补助）次数 |  | =12次 | 12次 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 发放退休人员（补助）次数 |  | =1次 | 0 | 1 | 0 | 偏差原因是学院自筹资金能力有限，资金不到位，未完成预期指标。 改进措施：加大项目缺口资金筹措力度，拓宽培训市场，增加培训收入。 |  |
|  |  |  | 发放在职人员绩效考核及两奖（补助）次数 |  | =1次 | 1次 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 购置实习实训设备合格率 |  | =100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 组织学生德育活动开展情况 |  | >=4次/月 | 4次/月 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放（补助）及时率 |  | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 购置实习实训设备完成时间 |  | 2022年12月20日 | 2022年12月26日 | 3 | 2.94 | 偏差原因是由于疫情，完成时间有一定延误。 改进措施：今后按时间节点完成设备采购。 |  |
|  |  | 成本指标 | 实训设备购置成本 |  | <=2.39万元/套 | 0.92万元/套 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 每次发放在职人员（补助）资金数 |  | <=54.09万元 | 39.31万元 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 发放退休人员（补助）资金数 |  | <=54万元 | 0 | 1 | 0 | 偏差原因是学院自筹资金能力有限，资金不到位，未完成预期指标。 改进措施：加大项目缺口资金筹措力度，拓宽培训市场，增加培训收入。 |  |
|  |  |  | 人均学生资助及表彰金额 |  | <=461元 | 134元 | 2 | 0.58 | 偏差原因是一是由于2022年8月疫情影响，学生2022年秋季学期学生未返校，相关文明班级、文明宿舍、文明个人月评比表彰学生未开展：二是2022年下半年相关德育活动计划未开展。 改进措施：1.按照计划开展相关德育活动并进行表彰；2.文明班级、文明宿舍、文明个人月评比表彰、文体活动、德育教育活动按计划开展。 |  |
|  |  |  | 发放在职人员绩效考核及两奖（补助）资金数 |  | <=260万元 | 96.75万元 | 4 | 4 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 设备利用率 |  | >=95% | 98% | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益学生人数 |  | >=1700人 | 1212人 | 15 | 10.69 | 偏差原因是由于2022年8月疫情影响，学生2022年秋季学期学生未返现，相关文明班级、文明宿舍、文明个人月评比表彰学生未开展。2022年秋季学生国防教育训练未开展。改进措施：1.按照计划开展相关德育活动并进行表彰；2.开展国防教育训练。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | >=90% | 92% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  | >=95% | 96% | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 85.49 |  |  |